**Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП «Здоровье» за 2011 год**

## 1. Осуществление денежных выплат

Численность медицинских работников, оказывавших дополнительную медицинскую помощь и имеющих право на денежные выплаты, составляет 1199 человек, из них 560 врачей и 639 медицинских сестер. Финансирование на отчетную дату составляют 127559,667 тыс. рублей, из них врачам 89291,767 тыс. рублей, медицинским сестрам 38267,900 тыс. рублей.

Численность персонала ФАП, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи представлена 1586 специалистами: 775 работающих на ФАП и 811 работниками службы скорой медицинской помощи. По предварительным данным за 2011 год денежные выплаты вышеперечисленным специалистам составили 83243,065 тыс. рублей, из них работникам ФАП 38623,112 тыс. рублей; врачам, фельдшерам, и медицинским сестрам скорой помощи 44619,953 тыс. руб.

## 2. Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит — 11 050 чел., гепатит В — 75 000 чел., корь — 390 чел., грипп — 290 000 чел.

В 2011 году поставлены все иммунобиологические препараты в объеме 100% от заявки на общую сумму 51684,8 тыс. рублей.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.01.2012 г. против гепатита B привито 36904 человек (вакцинация I) (49,7% от плана 2011 года), 24999 человек (вакцинация II) (33,7% от плана 2011 года), 0 человек (вакцинация III) (0% от плана 2011 года). В связи с тем, что 80% вакцины поставлено в декабре 2011г., 3-х кратная вакцинация контингентов, запланированных на 2011 год будет продолжена в 2012 году.

Против полиомиелита привито всего 11269 человек (вакцинация I) (101,9% от плана), 11113 человек (вакцинация II) (100,6% от плана) и 4124 человек (вакцинация III) (37,3 % от плана). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 51Н от 31.01.2011 г. вакцинация детей до года инактивированной вакциной против полиомиелита проводится двухкратно, а третья вакцинация проводится живой вакциной.

Против кори привито 390 человек (100 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:

* 23000 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);
* 111100 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;
* 25500 человек против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);
* 16500 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.01.2012 г. в рамках национального календаря привито:

* против краснухи 23104 чел. 1094,4 % от плана);
* против дифтерии, коклюша, столбняка 110958 чел. (99,9 % от плана);
* против кори и эпидемического паротита 26052 чел. (102,1% от плана);
* против туберкулеза 16289 чел. (98,7 % от плана).

## 3. Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

В 2011 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ — инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» 210 000 человек и провести лечение 258 человек. На 01.01.2012 года обследовано 217 521 человек (104 % от плана). На лечении находится 242 человека.

Всего с начала года было поставлено 529571 (99,9 % от плана) ед. антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов на сумму 45699829,87 руб. и приобретено диагностических средств в количестве 274570 исследований на сумму 11 146 300,00 рублей (100% от плана).

## 4. Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз

Для диагностики наследственных заболеваний и нарушений слуха у детей в 2011 году приобретены оборудование и расходные материалы на общую сумму 5176,8, в том числе за счет субсидии федерального бюджета 4911,8 тыс. руб., из средств областного бюджета 265,0 тыс. руб.

В 2011 году обследовано 12720 новорожденных (102,6% от плана), выявлено 2 ребенка с муковисцидозом, 1 ребенок с фенилкетонурией, 3 ребенка с врожденным гипотериозом, 1 ребенок с галактоземией.

### Аудиологический скрининг новорожденных

С начала года обследовано 12353 ребенка (104,8 % от плана), нарушения слуха выявлены у 511 детей.

### Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году планировалось осмотреть 3 078 детей, на сумму 8796,473 тыс. рублей. На 01.01.2012 г. число детей-сирот, прошедших диспансеризацию составило 3061 (99,5% от плана), на сумму 8599,273 тыс. руб. Из них отнесено к:

* I группе здоровья — 21
* II группе здоровья — 499
* III группе здоровья — 1833
* IV группе здоровья — 109
* V группе здоровья — 599

Из общего числа детей, прошедших диспансеризацию нуждаются в дополнительном обследовании всего 1303 детей, из них в федеральных медицинских специализированных учреждениях 25 детей.

## 5. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам

По состоянию на 01.01.2012 г. выставлено счетов на сумму 113800,000 тыс. рублей (талон № 1- 10927 шт. на сумму 32781,000 тыс. руб., талонов № 2 — 11153 шт. на сумму 66918,000 тыс. руб., талонов № 3-1 — 7294 шт. на сумму 7340,000 тыс. руб. и талонов № 3-2 — 6708 шт. на сумму 6761,000 тыс. руб.).

## 6. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

Министерством здравоохранения и социального развития РФ были утверждены квоты для оказания ВМП на 1710 человек.

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 2481 пациента, нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 2076 человек. Из них с начала года направлено 785 детей, получили лечение 667 детей.

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 30.12.2011 года в листе ожидания состоит 405 человек, в том числе 118 детей.

## 7. Формирование здорового образа жизни у населения Курской области

В рамках данного направления приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Курской области планируется освоить в общей сложности 2694,000 тыс. рублей. Из них 2068,000 рублей из федерального и 626,000 тыс. рублей из областного бюджетов.

По состоянию на 30.12.2011 г. осуществлена поставка оборудования в офтальмологические кабинеты центров здоровья в полном объеме.

## 8. Совершенствование медицинской помощи онкологическим больным

Объем финансирования мероприятий в 2011 году составляет 1002942,8 тыс. рублей, в том числе 581650,0 тыс. рублей средств областно­го бюджета; 421292,8 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Средства областного бюджета направлены на строительство нового онкологического диспансера, приобретение дополнительного медицинского оборудования и подготовку кадров. По состоянию на 01.01.12г. для областной онкологической службы подготовлено 86 из 86 запланированных специалистов. Сетевой график строительства исполняется в полном объеме.

Из федерального бюджета поступила субсидия в размере 421292,8 тыс. рублей, которая по состоянию на 01.01.2012 г. освоена в полном объеме. Организовано 12 центров ранней диагностики рака.

## 9. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Заседания рабочей группы проводились еженедельно. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.