**Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП «Здоровье» за 2012 год**

## 1. Осуществление денежных выплат.

Численность медицинских работников, оказывавших дополнительную медицинскую помощь и имеющих право на денежные выплаты, составляет 1110 человек, из них 522 врачей и 588 медицинских сестер. Финансирование на отчетную дату составляют 135460,8 тыс. рублей. По данным на 1 января 2013 года денежные выплаты составили 120272,3 тыс. руб., из них 76756,5 тыс. руб. врачам и 43515,8 тыс.руб. медицинским сестрам.

Численность персонала ФАП, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи представлена 1532 специалистами: 714 работающих на ФАП и 818 работниками службы скорой медицинской помощи. Финансирование из федерального бюджета на отчетную дату составляет 90140,0 тыс. рублей. По данным на 1 января 2013 года денежные выплаты вышеперечисленным специалистам составили 79419,0 тыс. рублей, из них работникам ФАП 35659,5 тыс. рублей; врачам, фельдшерам, и медицинским сестрам скорой помощи 43759,5 тыс. руб.

## 2. Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами.

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит — 11447 чел., гепатит В — 55 000 чел., корь —11051 чел. (вакцинация-997 чел., ревакцинация-10054 чел.), грипп — 301 500 чел.

По состоянию на 1.01.2013 г. против гепатита B привито 55000 человек (вакцинация I) ( 100 % от плана 2012 года), 55000 человека (вакцинация II) (100 % от плана 2012 года),20935 человек (вакцинация III) (38.06% от плана 2012 года).

Против полиомиелита привито всего 11448 человек (вакцинация I) (100 % от плана), 11448 человек (вакцинация II) (100 % от плана). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 51Н от 31.01.2011 г. вакцинация детей до года инактивированной вакциной против полиомиелита проводится двукратно, а третья вакцинация проводится живой вакциной.

Против кори привито: вакцинация — 997 чел. (100% от плана), ревакцинация — 10000 (99,4 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:

— 23795 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);

— 238226 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;

— 45130 человек против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);

— 14239 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 1.01.2013 г. в рамках национального календаря привито:

— против краснухи 24357 чел. (102,4 % от плана);

— против дифтерии, коклюша, столбняка 240670 чел. (101,0 % от плана);

— против кори и эпидемического паротита 44805 чел. (99,3 % от плана);

— против туберкулеза 13752 чел. (96,6% от плана).

## 3. Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных.

В 2012 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ — инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» 210 000 человек и провести лечение 256 человек. На 1.01.2013 года обследовано 212900 человека (101,4 % от плана). На лечении находится 262 человек. Получено 663345 единиц для лечения ВИЧ и гепатитов на сумму 57985 тыс.руб. На средства субсидии и софинансирования из областного бюджета приобретен 1116 наборов тест-систем на сумму 13875,8 тыс.руб.

## 4. Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения.

В 2012 году планируется осмотреть 19000 человек. На 1.01.2013г. число граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию, составило 19450 (102,4% от плана) из них отнесено к:

I группе здоровья — 2607,

II группе здоровья — 2458,

III группе здоровья — 13957,

IV группе здоровья — 426,

V группе здоровья — 2.

## 5. Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.

По состоянию на 1.01.2013 г. обследовано 13024 новорожденных (102,5 % от плана), выявлено 5 детей с врожденным гипотериозом, 4 с фенилкетонурией, 1 с адреногенитальным синдромом, 2 с муковисцидозом.

— Аудиологический скрининг новорожденных:

С начала года обследовано 12347 ребенка (102,5 % от плана), нарушения слуха выявлены у 531 ребенка.

— Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2012 году планировалось осмотреть 2905 детей. На 1.01.2013 г. число детей-сирот, прошедших диспансеризацию составило 2907 (100,1 % от плана) из них отнесено к:

I группе здоровья — 29

II группе здоровья —626

III группе здоровья — 1536

IV группе здоровья —87

V группе здоровья — 629

Из общего числа детей, прошедших диспансеризацию нуждаются в дополнительном обследовании всего 554 детей, из них в федеральных медицинских специализированных учреждениях 10 детей.

## 6. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 3812 пациентов(в т.ч. детей — 1522 чел.), нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 3357 человека (в т.ч. детей — 1388 чел.).

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 1.01.2013 года в листе ожидания состоит 465 человека, в т.ч. 134 ребенка.

## 7. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам.

По состоянию на 1.01.2013 г. выставлено счетов на сумму 119853,0 тыс. рублей (талон № 1- 11237 шт. на сумму 33711,000 тыс. руб., талонов № 2 — 11663 шт. на сумму 69978,000 тыс. руб., талонов № 3-1 — 8522 шт. на сумму 8602,0,000 тыс. руб. и талонов № 3-2 — 7507 шт. на сумму 7562,000 тыс. руб.).

## 8. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

В 2012 году на реализацию данных мероприятий выделено 12 млн.руб. за счет средств областного бюджета и 187626,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 1.01.2013 г. по разделу капитальный ремонт заключены контракты на общую сумму 45014,722 тыс.руб., по состоянию на 1.01.2013г. выполнено 37855,0 тыс. руб. По состоянию на 1.01.2013 г. по разделу закупка оборудования и медицинского транспорта заключены контракты на общую сумму 126494,2 тыс.руб.

## 9. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.