Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП «Здоровье» за 2013 год

1.Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

В 2013 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ - инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» – 210 000 человек, провести лечение 320 человек. На 01.01.2014 года обследовано 215414 человек (102,6% от плана). На лечении находится 362 человека.

2.Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит – 11250 чел., гепатит В – 42961 чел., корь – 25240 чел. (вакцинация-12895 чел., ревакцинация-12345 чел.), грипп – 311500 чел.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.01.2014 г. против гепатита B привито всего 22937 человека (вакцинация I) (53,4 % от плана), 18996 человека (вакцинация II) (44,2 % от плана). Третья вакцинация не проводилась, так как не наступил срок вакцинации.

Против полиомиелита привито всего 11280 человек (вакцинация I) (100,2 % от плана), 11250 человека (вакцинация II) (100 % от плана), 2856 человек (вакцинация III) (25,4 % от плана).

Против кори привито: вакцинация – 12900 чел. (100 % от плана), ревакцинация – 12101 чел. (98 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:
- 12994 человека против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);

- 271655 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;

- 25473 человека против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);

- 11072 человека против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.01.2014 г. в рамках национального календаря привито:

- против краснухи 13000 чел. (100 % от плана);

- против дифтерии, коклюша, столбняка 271658 чел. (100 % от плана);
- против кори и эпидемического паротита 25469 чел. (99,9 % от плана);
- против туберкулеза 10989 чел. (99,2 % от плана).

3.Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз

По состоянию на 01.01.2014 г. обследовано 12778 новорожденных (100% от числа родившихся), выявлено 4 ребенка с фенилкетонурией, 1 ребенок с муковисцидозом, 2 ребенка с галактоземией.

- Аудиологический скрининг новорожденных:

С начала года обследовано 12359 детей (96,7 % от числа родившихся), нарушения слуха выявлены у 583 детей.

4. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 3457 пациентов (в т.ч. детей – 1534 чел.), нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 2980 человек (в т.ч. детей – 1396 чел.).

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.01.2014 года в листе ожидания состоит  477 человек, в т.ч. 138 детей.

5. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам

Выставлено счетов на сумму 127671,0 тыс. рублей (талон №1 – 11845  шт. на сумму 35535,0 тыс. руб., талон №2 – 12354 шт. на сумму 74124,0 тыс. руб., талон № 3.1 – 9284 шт. на сумму 9380,0  тыс. руб., талон №3.2 – 8551 шт. на сумму 8632,0 тыс. руб.).

6. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

По состоянию на 01.01.2014 г. на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях  по разделу закупка оборудования и медицинского транспорта затрачены средства субсидии из федерального бюджета на сумму 105026,81  тыс. руб., на проведение капитальных ремонтов затрачено 19041,87 тыс. руб.

7. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.