Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения за 1 квартал 2011 года.

## 1. Осуществление денежных выплат

Численность медицинских работников, оказывавших дополнительную медицинскую помощь и имеющих право на денежные выплаты, составляет 1214 человек, из них 577 врачей и 637 медицинских сестер. Выплаты за отчетный период составили 34 957,5 тыс. руб., из них участковым врачам — терапевтам, участковым врачам — педиатрам, врачам общей (семейной) практики 22722,4 тыс. руб., медицинским сестрам, работающим с ними 12235,1 тыс. руб.

Численность персонала ФАП, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи представлена 1615 специалистами: 814 работающих на ФАП и 801 работником службы скорой медицинской помощи. За 1 квартал 2011 года денежные выплаты вышеперечисленным специалистам составили 24196,8 тыс. руб., из них работникам ФАП 11247,25 тыс. руб.; врачам, фельдшерам, и медицинским сестрам скорой помощи 12949,55 тыс.руб.

## 2. Подготовка кадров

Подготовка кадров по вопросам профилактики заболеваний проводится за счет средств федерального бюджета, в рамках утвержденных КГМУ контрольных цифр повышения квалификации на текущий год.

## 3. Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит — 11 050 чел., гепатит В — 80 000 чел., корь — 390 чел., грипп — 190 000 чел.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.04.2011 г. против гепатита B привито 35000 человек (вакцинация I) ( 100 % от планат 2010 года), 35000 человек (вакцинация II) (100 % от плана 2010 года). Против полиомиелита привито всего 2694 человека (вакцинация I) (24,4 % от плана), 2773 человека (вакцинация II) (25,1 % от плана) и 2782 человека (вакцинация III) (26,3 % от плана). Против кори привито 124 человека (31,8 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:

* 23000 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);
* 111100 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;
* 25500 человек против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);
* 16500 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.04.2011 г. в рамках национального календаря привито:

* против краснухи 6284 чел. (27,3 % от плана);
* против дифтерии, коклюша, столбняка 21356 чел. (19,2 % от плана);
* против кори и эпидемического паротита 5683 чел. (22,3 % от плана);
* против туберкулеза 2874 чел. (17,4 % от плана).

## 4. Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

За отчетный период поставка антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем не осуществлялась. Обследование и лечение ВИЧ-инфицированнх проводится за счет остатков препаратов, посталенных в 2010 году.

В 2011 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ — инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» 210 000 человек и провести лечение 258 человек. На 01.04.2011 года обследовано 59313 человек (28,2 % от плана). На лечении находится 186 человек.

## 5. Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз

 2011 году планируется поставка 18 наборов диагностических тест-систем. В 1 квартале 2011 года поставки не осуществлялись. Диагностика проводится за счет остатков тест-систем, поставленных в 2010 году.

В 1 квартале 2011 года обследовано 3014 новорожденных, выявлен 1 ребенок с муковисцидозом и 1 ребенок с врожденным гипотериозом.

### Аудиологический скрининг новорожденных

В 1 квартале 2011 года обследован 2891 ребенок , нарушения слуха выявлены у 55 детей.

### Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В 2011 году планируется осмотреть 3217 детей, на сумму 7503 тыс. рублей. На 01.04.2011 г. диспансеризация детей-сирот не начата, ведутся подготовительные мероприятия.

## 6. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам

Учреждения родовспоможения области по родовым сертификатам профинансированы Курским региональным Фондом социального страхования с начала текущего года на сумму 30 737,0 тыс. рублей, из них талонов № 1- 2757 шт. на сумму 8 271,0 тыс. руб., талонов № 2 — 2929 шт. на сумму 17 574,0 тыс. руб., талонов № 3-1 и № 3-2 — 4861 шт. на общую сумму 4 892,0 тыс. руб., из них талонов № 3-1 — 2688 шт. на сумму 2 700,0 тыс.руб. и талонов № 3-2 — 2173 шт. на сумму 2 192 тыс.руб.

## 7. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

Министерством здравоохранения и социального развития РФ были утверждены квоты для оказания ВМП на 1570 человек.

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 824 пациента, нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 720 человек. Из них с начала года направлено 258 детей, получили лечение 206 детей.

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.04.2011 года в листе ожидания состоит 104 человека, в том числе 52 ребенка.

## 8. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Заседания рабочей группы проводились еженедельно. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ. Осуществлялись выезды в ЛПУ районов, г. Курска и г. Железногорска