Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения за 1-ое полугодие 2011 года.

**1. Осуществление денежных выплат**

Численность медицинских работников, оказывавших дополнительную медицинскую помощь и имеющих право на денежные выплаты, составляет 1207 человек, из них 569 врача и 638 медицинских сестер. Выплаты на отчетную дату составляют 69 070,655 тыс. рублей. Отчет о выплатах в июне за май текущего года будет сформирован после 15 июля.

Численность персонала ФАП, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи представлена 1606 специалистами: 789 работающих на ФАП и 817 работниками службы скорой медицинской помощи. Финансирование из федерального бюджета на отчетную дату составляет 47 935,714 тыс. рублей. По предварительным данным за июнь 2011 года денежные выплаты вышеперечисленным специалистам составили 7 607,714 тыс. рублей, из них работникам ФАП 3 653,133 тыс. рублей; врачам, фельдшерам, и медицинским сестрам скорой помощи 3 954,581 тыс. руб.

Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами.

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит — 11 050 чел., гепатит В — 75 000 чел., корь — 390 чел., грипп — 290 000 чел.

На 01.07.2011 года осуществлена поставка 38 200 доз вакцины для профилактики полиомиелита на сумму 297,502 тыс. рублей.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.07.2011 г. против гепатита B привито 35 000 человек (вакцинация I) ( 100 % от плана 2010 года), 34 999 человек (вакцинация II) (100 % от плана 2010 года), 34989 человек (вакцинация III)(100,0% от плана 2010 года).

Против полиомиелита привито всего 5493 человек (вакцинация I) (49,7 % от плана), 5558 человек (вакцинация II) (50,3 % от плана) и 4078 человек (вакцинация III) 36,9 % от плана).

Против кори привито 390 человек (100,0 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:

* 23000 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);
* 111100 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;
* 25500 человек против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);
* 16500 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.07.2011 г. в рамках национального календаря привито:

* против краснухи 13254 чел. (57,6 % от плана);
* против дифтерии, коклюша, столбняка 51213 чел. (46,1 % от плана);
* против кори и эпидемического паротита 13125 чел. (51,5 % от плана);
* против туберкулеза 5678 чел. (34,4 % от плана).

**2. Обследование населения с целью выявления ВИЧ — инфицированных**

В 2011 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ — инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» 210 000 человек и провести лечение 258 человек. На 01.07.2011 года обследовано 115 131 человек (54.8 % от плана). На лечении находится 199 человек.

На текущий период антиретровирусных препаратов поставлено 111400 ЕД на сумму 8004,3 тыс.рублей. Закуплено 1250 исследований на 600 000 рублей.

**3. Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз**

В 2011 году в рамках Соглашения между Курской областью и Минздравсоцразвития в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1140 планируется приобретение 18 наборов диагностических тест-систем. На 01 июля 2011 года тест системы не приобретались. Диагностика проводится за счет остатков тест-систем, поставленных в 2010 году.

По состоянию на 01.07.2011 г. обследовано 5895 новорожденных (39,7% от плана), выявлен 1 ребенок с муковисцидозом, 1 ребенок с фенилкетонурией, 2 ребенка с врожденным гипотериозом.

**Аудиологический скрининг новорожденных**

С начала года обследовано 6002 ребенка (50,0 % от плана), нарушения слуха выявлены у 244 детей.

**Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации**

В 2011 году планируется осмотреть 3 217 детей, на сумму 7 503 тыс. рублей. На 01.07.2011 г. число детей-сирот, прошедших диспансеризацию составило 1065 (33,1% от плана) из них отнесено к:

* I группе здоровья — 6
* II группе здоровья — 195
* III группе здоровья — 582
* IV группе здоровья — 78
* V группе здоровья — 204

Из общего числа детей, прошедших диспансеризацию нуждаются в дополнительном обследовании всего 395 детей, из них в федеральных медицинских специализированных учреждениях 11 детей.

**4. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам**

По состоянию на 01.07.2011 г. выставлено счетов на сумму 50 152 тыс. рублей (талон № 1- 4 834 шт. на сумму 14 502,0 тыс. руб., талонов № 2 — 4717 шт. на сумму 28 302,0 тыс. руб., талонов № 3-1 — 3 917,0 шт. на сумму 3 942,0 тыс. руб. и талонов № 3-2 — 3 368 шт. на сумму 3 406,0 тыс. руб).

**5. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью**

Министерством здравоохранения и социального развития РФ были утверждены квоты для оказания ВМП на 1570 человек.

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 1390 пациентов, нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 1266 человек. Из них с начала года направлено 412 детей, получили лечение 360 детей.

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.07.2011 года в листе ожидания состоит 124 человека, в том числе 52 ребенка.

**6. Формирование здорового образа жизни у населения Курской области**

В рамках данного направления приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Курской области планируется освоить в общей сложности 2 468,000 тыс. рублей. Из них 2 068,000 рублей из федерального и 400,000 тыс. рублей из областного бюджетов.

26.05.2011г. подписано Соглашение между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Администрацией Курской области о софинансировании в 2011г. расходных обязательств Курской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

В настоящее время подготовлены помещения в Центрах «Здоровья» для организации работы офтальмологических кабинетов. Поданы документы для проведения аукциона по закупке офтальмологического оборудования в вышеуказанные кабинеты.

**7. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»**

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Заседания рабочей группы проводились еженедельно. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ. Осуществлялись выезды в ЛПУ районов, г. Курска и г. Железногорска.