**Отчет о реализации**

**областной целевой программы «Модернизация здравоохранения**

**Курской области на 2011–2012 годы»**

**по состоянию на 01.01.2013 г.**

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11 декабря 2012 г. № 1071-па (внесение изменений: от 25.12.2012г.  № 1134-па; от 17.12.2012 г. № 1087-па) запланированный объем финансирования Программы на 2011 -2012 гг. составляет 5 109 766,9  тыс. рублей, в том числе на развитие детской медицины — 1 349 912,63 тыс. руб.

На 2012 год запланированный объем финансирования Программы составляет 2 947 586,1  тыс. рублей, в том числе на развитие детской медицины — 696 957,83  тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. объем использованных денежных средств за 2011 – 2012 гг. составил  4 525 776,3 тыс. руб. (88,6%), в т.ч. 2012 г.- 2 510 827, 1 тыс. руб. (85,2%).

**Укрепление материально-технической базы медицинских организаций**

**Проведение капитального ремонта**

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой на 2011-2012 гг.: юридических лиц 56 (172 объекта).

Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 39 учреждений (146 объектов); 69,6% и 84,9% соответственно .

В связи с дополнительными объектами, были внесены изменения в Программу, в результате чего, по состоянию на 01.01.2013 г. были не завершены процедуры заключения контрактов по 8-ми учреждениям здравоохранения (10 объектов).

Фактически осуществляются мероприятия в 9-ти учреждениях на 16 объектах.

Объем средств, предусмотренных программой, всего — 1 021 713,96 тыс. руб. (2012г.- 579 514,76 тыс. руб.),

Объем фактически выплаченных средств, всего — 859 719,4 тыс. руб. (84,14%),   (2012 г. – 420 537,3 тыс. руб.; 72,57%),

**Приобретение медицинского оборудования**

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2012 гг. в соответствии с Программой — 3170 ед., учитывая оборудование по ГЛОНАСС – 217 ед., количество единиц оборудования составляет 3387 ед. (2011 г. – 1008 ед.: 2012 г. – 2379 ед. (2162+217 (ГЛОНАСС)).

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения за 2011-2012 гг. по состоянию на 01.01.2013 г.  — 3226 (95,2% от плана), в т.ч. 2012 г. – 2218 ед. (93,2% от плана).

Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию за 2011-2012 гг. — 3071 ед., в.ч. 2012 г. – 2063 ед., что составляет 90,7% от плановых и 95,2%, от поставленных в 2011-2012 гг. единиц оборудования, соответственно.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 168 109,04  тыс. руб. (2012г.  – 443 592,84 тыс. руб.).

Объем фактически выплаченных средств, всего — 985 375,9 тыс. руб. (84,36%),   (2012 г. – 351 743,3  тыс. руб.; 79,29%),

**Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении**

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57. Количество единиц компьютерной техники, которые предполагаются к закупке в рамках региональной программы — 2629 ед.

Количество единиц компьютерной техники, по которым заключены государственные (муниципальные) контракты — 2205 ед.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 184 685,4  тыс. руб. (2012г.  – 141 777,7 тыс. руб.).

Объем фактически выплаченных средств, всего — 59 705,4 тыс. руб.(32,33%),  (2012 г. – 27 028,4 тыс. руб.) (19,06%).

**Внедрение стандартов медицинской помощи**

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 2 735 258,5  тыс. руб.,  (2012г.  – 1 782 700,8 тыс. руб.).

Объем фактически выплаченных средств, всего — 2 620 975,6 тыс. руб. (95,82%);   (2012 г. – 1 711 518,1 тыс. руб.; 96,01%),

Доля фактических расходов на лекарственные средства и расходные материалы от общих фактических расходов на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 23,4% .

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 26 565 руб.

            Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 17 688 руб.

**Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 528 089,14  тыс. руб.,  (2012г.  – 363 459,4 тыс. руб.).

Объем фактически выплаченных средств, всего — 500 170,0  тыс. руб. (94,71%);   (2012 г. – 341 522,6 тыс. руб.; 93,96%),

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1809 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 2681 чел.

Фактические расходы на лекарственные средства и расходные материалы, всего — 43 111,7  тыс. руб.

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 19823 руб., средний медперсонал — 14981 руб.

**Углубленная диспансеризация 14-летних подростков**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 9895,31  тыс. руб.,  (2012г.  – 5600,0 тыс. руб.).

Объем фактически выплаченных средств, всего — 9596,5 тыс. руб. (96,98%);   (2012 г. – 5374,1 тыс. руб.; 95,97%),

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в 2011-2012 гг. — 13771 чел., (2012 г. – 7715 чел.).

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на 01.01.2013 г., всего  — 13771 чел. (2012 г. – 7715 чел., 100,0%).