**Отчет о реализации областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011–2012 годы» за 2011 год**

Запланированный объем финансирования Программы на 2011 г. составил 2 269 360,91 тыс. рублей, в том числе на развития детской медицины — 710 932,3 тыс. руб.

Поступило средств 2 269 360,91 тыс. руб., объем использованных денежных средств — 2 014 949,3 тыс. руб. (88,8%)

**Укрепление материально-технической базы медицинских организаций**

**Проведение капитального ремонта**

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой: юридических лиц 33 (72 объекта). Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 31 учреждение (67 объектов).

Объем средств, предусмотренных программой всего — 502 832,11 тыс. руб., в том числе:

* средства ФФОМС — 208 409,82 тыс. руб.
* консолидированный бюджет — 294 422,29 тыс. руб.

Объем средств, на которые заключены государственные контракты — 485 994,86 тыс. руб. (96,7%).

Объем фактически выплаченных средств — 439 182,2 тыс. руб. (87,4%), в том числе:

* ФФОМС — 199 302 тыс. руб.;
* консолидированный бюджет — 239 880,2 тыс. руб.

Экономия денежных средств составила 16 837,25 тыс. руб.

Причина отставания от графиков окончания ремонтных работ по двум учреждениям обусловлено в одном случае (областная психиатрическая больница) — выявлением в ходе ремонта необходимости проведения дополнительных объёмов работ, и сложными погодными условиями при выполнении кровельных работ, в другом случае (МСЧ г. Железногорска) — расторжением контракта в связи с не завершением работ подрядчиком.

**Приобретение медицинского оборудования**

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в текущем году в соответствии с региональной программой — 1003 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения — 983 (98%). Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию — 960, что составляет 97,6% от поставленного.

Объем средств, предусмотренных программой, всего — 732 542,09 тыс. руб., в т. ч.:

* средства ФФОМС — 634 463,98 тыс. руб.;
* средства консолидированного бюджета — 98 078,11 тыс. руб.

Объем средств, на который заключены государственные контракты — 725 295,02 тыс. руб. (99%).

Объем денежных средств, перечисленных поставщикам оборудования — 633 632,6 тыс. руб. (98,4%).

Причина не использования денежных средств на отчетную дату: не оплачено оборудование, не поставленное в ЛПУ (20 единиц).

Экономия денежных средств в результате проведенных торгов — 7247,07 тыс. руб.

**Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении**

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57. Количество единиц компьютерной техники, которые предполагаются к закупке в рамках региональной программы — 2053 ед.

Количество единиц компьютерной техники, по которым заключены государственные (муниципальные) контракты — 1941 ед., на остальные аукцион был признан не действительным в связи с отсутствием заявок от поставщиков.

Объем фактически выплаченных средств — 32 677 тыс. руб.

Причины, по которым не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов: несостоявшийся аукцион на 112 ед. компьютерной техники.

Экономия денежных средств в результате проведенных торгов (аукционов) — 10 230,695 тыс. руб.

**Внедрение стандартов медицинской помощи**

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 35. Общие фактические расходы на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — 603 868 тыс. руб. (93% от планируемых средств). С учетом внедрения одноканального финансирования через систему ОМС общие фактические расходы составили 746 587,7 тыс. рублей (94,2% от планируемых средств).

Доля фактических расходов на лекарственные средства и расходные материалы от общих фактических расходов на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 19,7% .

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 20 099,42 руб.

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 11 429,37 руб.

**Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами**

Количество врачей — специалистов, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1004 чел.

Количество средних медицинских работников, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1245 чел.

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1096 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 1105 чел.

Фактические расходы на лекарственные средства и расходные материалы — 40 088,6 тыс. руб.

Фактические расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 158 647,4 тыс. руб. (96,4% от запланированной).

Средний размер доплаты врачам-специалистам, участвующим в мероприятиях по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи — 6534,88 руб.

Средний размер доплаты среднему медицинскому персоналу, участвующему в мероприятиях по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи — 4041,37 руб.

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 17 292,98 руб., средний медперсонал — 11 299,17 руб.

**Углубленная диспансеризация 14-летних подростков**

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в текущем году — 6056 чел.

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на отчетную дату — 6056 чел.

Объем денежных средств, использованных для реализации данного направления программы модернизации:

* перечисленных средств 4300 тыс. руб.;
* фактические выплаты составляют 4222,4 тыс. руб.

Процент повышения заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу 18%.

Средний уровень заработной платы врачей-специалистов, получающих доплаты 19 212,2 руб.

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, получающего доплаты 12 578,7.

Средний размер доплаты врачам-специалистам, участвующим в мероприятиях 1919,28 руб.