**Отчет о реализации областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011–2012 годы» за 9 месяцев 2012 года**

В соответствии с постановлением Администрации Курской области № 592-па от 13 июля 2012 г. запланированный объем финансирования Программы на 2011-2012 гг. составляет 4 876 647,9 тыс. рублей, в том числе на развития детской медицины — 1 309 022,33 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2012 г. объем использованных денежных средств за 2011 — 2012 гг. составил 3 041817,7 тыс. руб. (69,9%)

## Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

### Проведение капитального ремонта

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой: юридических лиц 56 (151 объект). Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 26 учреждение (99 объектов).

Объем средств, предусмотренных программой всего — 942 186,96 тыс. руб., в том числе:

* средства ФФОМС — 440 529,11 тыс. руб.
* консолидированный бюджет — 501 657,85 тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств — 651 430,5 тыс. руб. (69,14%), в том числе:

* ФФОМС — 294 389,5 тыс. руб.;
* консолидированный бюджет — 357 041,0 тыс. руб.

### Приобретение медицинского оборудования

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2012 гг. в соответствии с Программой — 3109 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения за 2011-2012 гг. по состоянию на 01.10.2012 г. — 2445 (78,6%). Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию — 2211, что составляет 90,4% от поставленного.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 054 517,4 тыс. руб., в т. ч.:

* средства ФФОМС — 787 789,3 тыс. руб.;
* средства консолидированного бюджета — 266 727,7 тыс. руб.

## Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57. Количество единиц компьютерной техники, которые предполагаются к закупке в рамках региональной программы — 2053 ед.

Количество единиц компьютерной техники, по которым заключены государственные (муниципальные) контракты — 2041 ед.

Объем фактически выплаченных средств — 41 783,6 тыс. руб.

## Внедрение стандартов медицинской помощи

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40. Общие фактические расходы на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — 1 218 227,8 тыс. руб. (76,29% от планируемых средств). С учетом внедрения одноканального финансирования через систему ОМС общие фактические расходы составили 1 664 528,1 тыс. рублей (75,6% от планируемых средств).

Доля фактических расходов на лекарственные средства и расходные материалы от общих фактических расходов на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 21,4% .

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 25 677 руб.

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 15 997 руб.

## Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами

Количество врачей — специалистов, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1362 чел.

Количество средних медицинских работников, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1688 чел.

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1661 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 2474 чел.

Фактические расходы на лекарственные средства и расходные материалы — 75 258,274 тыс. руб.

Фактические расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 362 178,3 тыс. руб. (68,58% от запланированной).

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 18 655 руб., средний медперсонал — 14 011 руб.

## Углубленная диспансеризация 14-летних подростков

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в 2011-2012 гг. — 13 626 чел.

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на 01.10.2012 г. — 12114 чел.

Фактические выплаты составляют 7511,0 тыс. руб.