**Отчет о реализации областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011–2012 годы» за I полугодие 2012 года**

В соответствии с постановлением Администрации Курской области № 735-па от 30 декабря 2012 г. запланированный объем финансирования Программы на 2011−2012 гг. составляет 4 866 000,89 тыс. рублей, в том числе на развитие детской медицины — 1 307 тыс. 822, 0 руб.

По состоянию на 01.07.2012 г. объем использованных денежных средств за 2011 — 2012 гг. составил 2 816 575,3 тыс. руб. (57,88%)

**Укрепление материально-технической базы медицинских организаций**

**Проведение капитального ремонта**

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой: юридических лиц 56 (134 объекта). Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 14 учреждение (67 объектов).

Объем средств, предусмотренных программой всего — 942 187,0 тыс. руб., в том числе:

* средства ФФОМС — 440 529,1 тыс. руб.
* консолидированный бюджет — 501 657,9 тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств — 539 504,5 тыс. руб. (57,3%), в том числе:

* ФФОМС — 220 980,6 тыс. руб.;
* консолидированный бюджет — 318 тыс. 523,9 тыс.руб.

**Приобретение медицинского оборудования**

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2012 гг. в соответствии с Программой — 3421 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения за 2011-2012 гг. по состоянию на 01.07.2012 г. — 1351 (39,5%). Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию — 1149, что составляет 85,1% от поставленного.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 043 870,0 тыс. руб.,  в том числе:

* средства ФФОМС — 777 142,3 тыс. руб.;
* средства консолидированного бюджета — 266 727,7 тыс. руб.

**Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении**

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57. Количество единиц компьютерной техники, которые предполагаются к закупке в рамках региональной программы — 2053 ед.

Количество единиц компьютерной техники, по которым заключены государственные (муниципальные) контракты — 1549 ед.

Объем фактически выплаченных средств — 32 800,3 тыс. руб.

**Внедрение стандартов медицинской помощи**

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40. Общие фактические расходы на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — 988 403,6 тыс. руб. (61,9% от планируемых средств). С учетом внедрения одноканального финансирования через систему ОМС общие фактические расходы составили 1 320 215,7 тыс. рублей (60,1% от планируемых средств).

Доля фактических расходов на лекарственные средства и расходные материалы от общих фактических расходов на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 24% .

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 23 203 руб.

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 12 983 руб.

**Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами**

Количество врачей — специалистов, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1004 чел.

Количество средних медицинских работников, которым запланировано осуществление денежных выплат в рамках региональной программы — 1245 чел.

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1482 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 2026 чел.

Фактические расходы на лекарственные средства и расходные материалы — 61 923,5 тыс. руб.

Фактические расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 270 193,0 тыс. руб. (51,2% от запланированной).

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 16 752 руб., средний медперсонал — 11 620 руб.

**Углубленная диспансеризация 14-летних подростков**

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в 2011-2012 гг. — 13 626 чел.

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на 01.07.2012 г. — 11 220 чел.

Фактические выплаты составляют 5577,6 тыс. руб.