Отчет о реализации

областной целевой программы

«Модернизация здравоохранения

Курской области на 2011–2013 годы»

по состоянию на 01.01.2014 г.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31 марта 2011  г. № 116-па (с изменениями и дополнениями)   запланированный объем финансирования Программы на 2011 - 2013 гг. составляет 5 109 766,9  тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 г. объем использованных денежных средств за 2011 – 2013 гг. составил  5 068 785,8 тыс. руб. (99,2%).

## Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

### Проведение капитального ремонта

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой на 2011-2013 гг.: юридических лиц 56 (183 объекта).

Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 56 учреждений (183 объекта); 100% и 100% соответственно.

Объем средств, предусмотренных программой, всего — 1 021 714,0 тыс. руб.;

Объем фактически выплаченных средств, всего — 1 021 710,0 тыс. руб. (99,99%).

### 1.6. Приобретение медицинского оборудования

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2013 гг. в соответствии с Программой — 3228 ед., учитывая оборудование по ГЛОНАСС – 217 ед., количество единиц оборудования составляет 3445 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения, по состоянию на 01.01.2014 г.  — 3445 (100% от плана).

Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2014 г. - 3444 ед., что составляет 99,97% от поставленных единиц оборудования.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 168 109,0  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего —  1 167 696,6 тыс. руб. (99,96%).

## Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57.

По задаче 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» предусмотрено в 2011-2013 годах  184 685,4 тыс.руб.; израсходовано по состоянию на 01.01.2014 г. – 184 343,5 тыс. рублей или 99,81%. Оборудование и вычислительная техника поставлены в полном объеме. Ведется активная работа по внедрению единой медицинской информационной системы здравоохранения Курской области в работу учреждений здравоохранения, проводится обучение врачей и IT-специалистов работе с системой, отрабатываются оптимальные процессы ведения электронной медицинской карты. Запись к врачам через Интернет осуществляется в соответствии с временным Порядком работы с федеральным сервисом с 1 декабря 2012 года, за истекший период 2013 года запись осуществило около 8 тыс. человек.

## Внедрение стандартов медицинской помощи

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 2 735 258,5  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 2 695 035,7 тыс. руб. (98,5%).

Задача в 2013 году не реализовывалась.