**Отчет о реализации**

**областной целевой программы «Модернизация здравоохранения**

**Курской области на 2011–2013 годы»**

**по состоянию на 01.07.2013г.**

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 21 июня 2013 г. № 386-па  запланированный объем финансирования Программы на 2011 -2013 гг. составляет 5 109 766,9  тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2013 г. объем использованных денежных средств за 2011 – 1 полугодие 2013 гг. составил  4 981 393,5 тыс. руб. (97,5%).

**Укрепление материально-технической базы медицинских организаций**

**Проведение капитального ремонта**

**Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной**программой на 2011-2013 гг.: юридических лиц 56 (183 объекта).

Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 56 учреждений (183 объекта); 100% и 100% соответственно.

Объем средств, предусмотренных программой, всего — 1 021 714,0 тыс. руб.;

Объем фактически выплаченных средств, всего — 1 021 646,4 тыс. руб. (99,99%).

**Приобретение медицинского оборудования**

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2013 гг. в соответствии с Программой — 3214 ед., учитывая оборудование по ГЛОНАСС – 217 ед., количество единиц оборудования составляет 3431 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения, по состоянию на 01.07.2013 г.  — 3422 (99,7% от плана).

Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию по состоянию на 01.07.2013 г. — 3420 ед., что составляет 99,7% от плановых и 99,9%, от поставленных единиц оборудования, соответственно.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 168 109,04  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 1 117 982.7 тыс. руб. (95,7%).

**Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении**

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57. Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 184 685,4  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 146 728,7 тыс. руб.(79,5%).

**Внедрение стандартов медицинской помощи**

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 2 735 258,5  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 2 695 035,7 тыс. руб. (98,5%).

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 28 353 руб.

            Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 18  708 руб.

**Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 528 089,14  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 527 736,4  тыс. руб. (99,9%);

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1809 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 2681 чел.

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 21 184 руб., средний медперсонал — 15 929 руб.

**Углубленная диспансеризация 14-летних подростков**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 9895,31  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 9873,0 тыс. руб. (99,8%);

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в 2011-2013 гг. — 13771 чел.

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на 01.07.2013 г., всего  — 13771 чел.