**Отчет о реализации**

**областной целевой программы «Модернизация здравоохранения**

**Курской области на 2011–2013 годы»**

по состоянию на 01.10.2013г.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 21 июня 2013 г. № 386-па  запланированный объем финансирования Программы на 2011 -2013 гг. составляет 5 109 766,9  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2013 г. объем использованных денежных средств за 2011 – 9 мес. 2013 гг. (по оперативным данным) составил  5 059 868,2 тыс. руб. (99,0%).

**Укрепление материально-технической базы медицинских организаций**

**Проведение капитального ремонта**

Количество объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен региональной программой на 2011-2013 гг.: юридических лиц 56 (183 объекта).

Количество медицинских организаций, работы на которых завершены — 56 учреждений (183 объекта); 100% и 100% соответственно.

Объем средств, предусмотренных программой, всего — 1 021 714,0 тыс. руб.;

Объем фактически выплаченных средств, всего — 1 021 710,0 тыс. руб. (99,99%).

**Приобретение медицинского оборудования**

Количество единиц медицинского оборудования, предполагаемого к закупке в 2011-2013 гг. в соответствии с Программой — 3214 ед., учитывая оборудование по ГЛОНАСС – 217 ед., количество единиц оборудования составляет 3431 ед.

Количество единиц медицинского оборудования, поставленных в учреждения здравоохранения, по состоянию на 01.10.2013 г.  — 3431 (100% от плана).

Количество единиц медицинского оборудования, введенного в эксплуатацию по состоянию на 01.10.2013 г. - 3427 ед., что составляет 99,9% от плановых и 99,9%, от поставленных единиц оборудования, соответственно.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 1 168 109,0  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего —  1 160 093,5 тыс. руб. (99,3%).

**Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении**

Количество медицинских организаций, включенных в региональную программу по данному направлению — 57.

По задаче 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» предусмотрено в 2011-2013 годах  184 685,4 тыс.руб.; израсходовано по состоянию на 01.10.2013 г. - 183 029,0 тыс. рублей или 99,1%. Оборудование и вычислительная техника поставлены в полном объеме. Ведется активная работа по внедрению единой медицинской информационной системы здравоохранения Курской области в работу учреждений здравоохранения, проводится обучение врачей и IT-специалистов работе с системой, отрабатываются оптимальные процессы ведения электронной медицинской карты. Запись к врачам через Интернет осуществляется в соответствии с временным Порядком работы с федеральным сервисом с 1 декабря 2012 года, за истекший период 2013 года запись осуществило более 5 тыс. человек.

**Внедрение стандартов медицинской помощи**

Количество внедренных стандартов медицинской помощи — 40.

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 2 735 258,5  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 2 695 035,7 тыс. руб. (98,5%).

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 28 353 руб.

         Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи — 18  708 руб.

**Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 528 089,14  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 527 736,4  тыс. руб. (99,9%);

Количество врачей — специалистов, получивших денежные выплаты — 1809 чел.

Количество средних медицинских работников, получивших денежные выплаты — 2681 чел.

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате стимулирующих выплат: врачи-специалисты — 21 184 руб., средний медперсонал — 15 929 руб.

**Углубленная диспансеризация 14-летних подростков**

Объем средств, предусмотренных Программой, всего — 9895,31  тыс. руб.

Объем фактически выплаченных средств, всего — 9873,0 тыс. руб. (99,8%);

Количество 14-летних подростков, запланированных на проведение диспансеризации в 2011-2013 гг. — 13771 чел.

Количество 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию по состоянию на 01.07.2013 г., всего  — 13771 чел.