Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП «Здоровье» за I полугодие 2015 года

1.Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

В 2015 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ - инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» – 200 000 человек, провести лечение 550 человек. На 01.07.2015 года обследовано 102341 человек (51,2% от плана). На лечении находится 481 человек.

2.Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит – 12305 чел., гепатит В – 19738 чел., корь – 25347 чел., грипп – 321500 чел.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.07.2015 г. против гепатита B привито всего 1025 человек (5,2 % от плана).

Против полиомиелита привито всего 6152 человека (вакцинация I) (50 % от плана), 6105 человек (вакцинация II) (49,6 % от плана).

Против кори привито всего 7454 человек (29,4 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:
- 12855 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);

- 276643 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;

- 25051 человека против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);

- 12518 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.07.2015 г. в рамках национального календаря привито:

- против краснухи 8127 чел. (63,2 % от плана);

- против дифтерии, коклюша, столбняка 135713 чел. (49 % от плана);
- против кори и эпидемического паротита 12576 чел. (50,2 % от плана);
- против туберкулеза 7327 чел. (58,5 % от плана).

3.Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, тиреотоксикоз и фенилкетонурию

По состоянию на 01.07.2015 г. обследовано 6183 ребенка (100% от числа родившихся детей), выявлено 2 ребенка с фенилкетонурией и 1 ребенок с врожденным гипотиреозом.

- Аудиологический скрининг новорожденных:

С начала года обследовано 5950 детей (96,2 % от числа родившихся детей), нарушения слуха выявлены у 161 ребенка.

4. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 1916 пациентов (в т.ч. детей – 697 чел.), нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 1515 человека (в т.ч. детей – 616 чел.).

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.07.2015 года в листе ожидания состоит  401 человек, в т.ч. 81 ребенок.

5. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам

Выставлено счетов на сумму 50850,0 тыс. рублей (талон №1 – 4870  шт. на сумму 14610,0 тыс. руб., талон №2 – 4868 шт. на сумму 29208,0 тыс. руб., талон № 3.1 – 3725 шт. на сумму 3764,0  тыс. руб., талон №3.2 – 3230 шт. на сумму 3268,0 тыс. руб.).

6. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.