# Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП "Здоровье" за 9 месяцев 2013 г.

1.Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных.

В 2013 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ - инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» – 210 000 человек, провести лечение 320 человек. На 01.10.2013 года обследовано 161070 человек (76,7 % от плана). На лечении находится 332 человека.

2.Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами.

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит – 11250 чел., гепатит В – 42961 чел., корь – 25240 чел. (вакцинация-12895 чел., ревакцинация-12345 чел.), грипп – 311500 чел.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.10.2013 г. против гепатита B привито всего 19044 человека (вакцинация I) (44,3 % от плана), 15943 человека (вакцинация II) (37,1 % от плана). Третья вакцинация не проводилась, так как не наступил срок вакцинации.

Против полиомиелита привито всего 8761 человек (вакцинация I) (77,8 % от плана), 8593 человека (вакцинация II) (76,4 % от плана). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения №51Н от 31.01.2011 г. вакцинация детей до года инактивированной вакциной против полиомиелита проводится двухкратно, а третья вакцинация проводится живой вакциной.
Против кори привито: вакцинация – 10847 чел. (84,1 % от плана), ревакцинация – 9783 чел. (79,2 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:
- 12994 человека против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);

- 44320 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;

- 25473 человека против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);

- 11072 человека против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.10.2013 г. в рамках национального календаря привито:
- против краснухи 9926 чел. (76,3 % от плана);
- против дифтерии, коклюша, столбняка 37825 чел. (85,0 % от плана);
- против кори и эпидемического паротита 18923 чел. (74,2 % от плана);
- против туберкулеза 8629 чел. (77,9 % от плана).

3.Обследование новорожденных детей на адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.

По состоянию на 01.10.2013 г. обследовано 9599 новорожденных (100% от числа родившихся), выявлено 3 ребенка с фенилкетонурией, 1 ребенок с муковисцидозом, 1 ребенок с галактоземией.

- Аудиологический скрининг новорожденных:

С начала года обследовано 9240 детей  (96,25 % от числа родившихся), нарушения слуха выявлены у 426 детей.

4.Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 2811 пациентов (в т.ч. детей – 1252 чел.), нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 2539 человек (в т.ч. детей – 1175 чел.).

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.10.2013 года в листе ожидания состоит 272 человека, в т.ч. 77 детей.

5.Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам.

Выставлено счетов на сумму 85305,0 тыс. рублей (талон №1- 7958 шт. на сумму 23874,0 тыс. руб., талон №2 - 8191 на сумму 49146,0 тыс. руб., талон № 3.1 - 6406 на сумму 6474,0 тыс. руб., талон №3.2 - 5753 на сумму 5811,0 тыс. руб.).

6.Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

По состоянию на 01.10.2013 г. по разделу закупка оборудования и медицинского транспорта заключены контракты на общую сумму 9330,56 тыс.руб. Поставлено 6 единиц оборудования на общую сумму 9330,56 тыс. руб.

7.Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.