
****

Утверждены

постановлением Администрации

Курской области

от «11» декабря 2012 г. № 1071-па

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в областную целевую программу**

**«Модернизация здравоохранения Курской области на 2011-2012 годы»**

1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | ВСЕГО | в т.ч. средства (тыс. руб.) | | |
| ФФОМС | Консолидированного бюджета Курской области | ТФОМС Курской области |
| 2011 год | | | | |
| 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 1 166 715,4 | 829 864,8 | 336 850,6 | - |
| 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 42 907,7 | 37 961,3 | 4 946,4 | - |
| 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 952 557,7 | 410 426,40 | - | 542 131,3 |
| 2012 год | | | | |
| 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 1 023 107,60 | 591 572,6 | 431 535,0 | - |
| 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 141 777,70 | 135 578,7 | 6 199,0 | - |
| 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 1 782 700,8 | 909 162,2 | - | 873 538,6 |

\* С учетом остатков средств на уплату задолженности по контрактам и счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках ТПГГ в 2011 году

\*\* С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 года в результате их неполного расходования в 2011 году, за исключением заключенных контрактов и счетов на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках ТПГГ в 2011 году

2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

«

V. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

Основные цели мероприятий по информатизации отрасли здравоохранения в Курской области:

создание регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Мероприятия по информатизации отрасли здравоохранения Курской области проводятся в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 № 364, «Методическими рекомендациями по порядку организации работ по созданию субъектом Российской Федерации в 2011-2012 годах регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», «Методическими рекомендациями по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональным требованиям к ним, обязательным для создания в 2011-2012 годах в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения», «Методическими рекомендациями по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональным требованиям к ним, обязательным для создания в 2011 – 2012 годах в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения» (опубликованы на официальном сайте Минздравсоцразвития России)

Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина.

В рамках данного мероприятия планируется создание инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной системы в сфере здравоохранения, основанной на принципах «облачной» архитектуры. Медицинскую информационную систему планируется разместить в едином центре обработки данных (ЦОД), создаваемом на инфраструктуре ЦОД Администрации Курской области. Организация доступа к медицинской информационной системе будет осуществляться с учетом обеспечения информационной безопасности с применением технологии «тонкий клиент» с использованием свободно распространяемого программного обеспечения по единой защищенной отраслевой информационно-коммуникационной сети.

Такая архитектура гарантирует необходимый уровень информационно-технического сопровождения и отказоустойчивости системы, а также исключает дополнительные расходы, связанные с оборудованием серверных помещений, приобретением серверного оборудования и программного обеспечения в каждом учреждении здравоохранения. Кроме того, создается возможность максимально использовать уже имеющиеся в регионе информационные ресурсы, в том числе серверное оборудование и сеть передачи данных единой информационно-коммуникационной среды (СПД ЕИКС) Администрации Курской области.

На уровне регионального ресурса будет обеспечиваться взаимодействие с общесистемными компонентами федерального уровня, с системой межведомственного электронного взаимодействия, единым порталом государственных и муниципальных услуг, региональным порталом государственных и муниципальных услуг и иными системами, создаваемыми в рамках инфраструктуры электронного правительства, а также взаимодействие с информационными системами государственных внебюджетных фондов и страховых медицинских организаций.

Для реализации данного мероприятия необходимо:

- создать отраслевую защищенную информационно-телекоммуникационную VPN сеть, на эти цели планируется направить 8486,10 тыс. рублей (2012г – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования.) – 57 учреждений, 100 точек доступа.

Каждое учреждение здравоохранения будет обеспечено постоянным основным каналом связи с использованием виртуальной частной сети и резервным каналом связи, предназначенными для доступа и передачи информации в рамках отраслевой сети в сфере здравоохранения и медицины. При реализации данного мероприятия предусматривается аренда WAN-маршрутизатора у оператора связи, предоставляющего услуги связи, без приобретения в собственность учреждения здравоохранения данного оборудования. Создаваемые телекоммуникационные каналы связи должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации. Требования к резервированию каналов определяются Концепцией по резервированию Минздравсоцразвития России. Создание резервного канала связи планируется на основе СПД ЕИКС Администрации Курской области в рамках развития данной информационной системы за счет средств текущего финансирования;

- обеспечить необходимый уровень информационной безопасности и защиты персональных данных, на эти цели планируется направить 42914,6 тыс. рублей, в том числе в 2012 г. – 42914,6 тыс. рублей средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на аппаратно-программную защиту каналов связи и проведение мероприятий по организации аппаратно-программной защиты 2626 АРМ. Работы по обеспечению информационной безопасности должны проводиться в соответствии с действующим законодательством. При выборе технических средств защиты информации (далее – СрЗИ) необходимо максимально использовать имеющиеся СрЗИ с учетом возможности их интеграции со средствами обеспечения информационной безопасности Минздравсоцразвития России;

- организовать локальные вычислительные сети в учреждениях здравоохранения, на эти цели планируется направить 13496,3 тыс. рублей, в том числе в 2011г. – 5140,3 тыс. рублей (3847,7 тыс. рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 1292,6 – средства консолидированного бюджета); в 2012г. – 8356,0 тыс. рублей средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Оплата использования каналов будет проводиться за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности учреждений здравоохранения;

- обеспечить учреждения здравоохранения современной вычислительной и оргтехникой и общесистемным программным обеспечением. За 2 года планируется направить 82250,3 тыс. рублей, в том числе в 2011г. – 34757,0 тыс. рублей (32390,5 тыс. рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 2366,5 тыс. рублей – средства консолидированного бюджета); в 2012г. – 47493,3 тыс. рублей – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Общесистемное программное обеспечение, установленное на персональных компьютерах, приобретаемых за счет средств ФФОМС, должно распространяться под свободной лицензией и удовлетворять требованиям обработки персональных данных. Приобретение общесистемного и базового прикладного программного обеспечения, распространяемого под иными лицензиями, кроме свободной, допускается за счет средств субсидий ФФОМС только в случае наличия на рынке аналогов такого программного обеспечения, если приобретаемое обладает более низкой стоимостью первых пяти лет владения.

- обеспечить необходимый уровень оснащенности регионального информационного ресурса, на эти цели планируется направить в 2011г. 980,0 тыс. рублей, в 2012 г. – 2382,1 тыс. рублей консолидированного бюджета. Техническая архитектура регионального ресурса проектируется с учетом возможности использования аппаратно-программного обеспечения и серверного оборудования Администрации Курской области.

Ядром центра обработки данных является отказоустойчивый пул blade-серверов под управлением гипервизора и сеть хранения данных на базе систем хранения данных. Все сервера логической инфраструктуры запускаются в виртуальной среде. Виртуализация серверов направлена на максимально эффективное использование вычислительных ресурсов, упрощение обслуживания системы, увеличение возможностей масштабирования, отказоустойчивость и высокую доступность. Образы виртуальных серверов хранятся в сети хранения данных. При построении сети хранения данных планируется использование систем хранения. Информация хранится в отказоустойчивом рэйд-массиве. Помимо этого необходимо организация дублирования и репликации хранимой информации между несколькими узлами сети, в целях обеспечения отказоустойчивости и высокой доступности системы. Доступ к клиентским приложениям планируется осуществлять с тонких клиентов. Для организации резервного копирования и архивного хранения данных планируется использование ленточной библиотеки. Данный вариант инфраструктуры универсален и может быть применен для доступа к любому программному обеспечению.

С целью обеспечения необходимого уровня отказоустойчивости предусматривается система «горячей замены» узлов аппаратной части;

- обеспечить ведение персонифицированного учета оказания медицинских услуг и управления взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь на основе типового решения для 100% учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС;

- внедрить в работу учреждений здравоохранения медицинскую информационную систему (МИС) ведения электронной медицинской карты, в соответствии с требованиями к прикладным компонентам регионального уровня государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В целом на приобретение специализированного программного обеспечения и его настройку планируется направить в 2012 году 12847,2 тыс. рублей средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Всего будет подключено 2626 рабочих мест, для бригад скорой и неотложной помощи предусматривается приобретение тонких клиентов со встроенным GPRS модулем, обеспечивающих удаленный доступ к медицинской системе.

Медицинская информационная система должна позволять осуществлять доступ к медицинским изображениям из электронной медицинской карты. Кроме того, в дальнейшем на базе центра обработки данных будет создана система архивного хранения медицинских изображений в формате DICOM, расположен PACS сервер и системы резервного копирования данных. Аппаратно-программные ресурсы центра обработки данных предусматривают возможность масштабирования до необходимого уровня.

- с целью обучения медицинских и фармацевтических работников навыкам работы с вычислительной и офисной техникой, а также основным принципам работы в медицинской информационной системе предусматривается создание на базе ОКУЗОТ «МИАЦ» учебного центра на 10-15 рабочих мест (клиент-серверная архитектура), на эти цели планируется направить в 2012 году 371,9 тыс. рублей средств консолидированного бюджета.

Итогом реализации данного мероприятия к концу 2012 года должно стать выполнение требований к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения электронной медицинской карты.

В рамках областной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011-2013 годы планируется внедрение информационных технологий в ОБУЗ «Специализированный дом ребенка» на сумму 1500,0 тыс. рублей.

Запись на прием к врачу в электронном виде.

Начало мероприятий запланировано на 2011-2012 годы, прежде всего это создание необходимой инфраструктуры. Предусматривается обеспечение возможности взаимодействия с универсальной электронной картой гражданина, использование информационных терминалов размещаемых Администрацией Курской области в рамках создания Курской информационной системы открытого социального доступа, а также информационных терминалов различных коммерческих структур. Запись на прием к врачу можно будет также осуществить в сети Интернет через портал государственных и муниципальных услуг Курской области. В дальнейшем планируется использовать возможности создаваемого в регионе единого call-центра.

Для реализации данного мероприятия планируется приобретение для ЛПУ компьютерной техники в 2011г. на сумму 1723,10 тыс. рублей, в 2012г. – 2202,7 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и программного обеспечения, включая его настройку, на сумму 1846,8 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2012г. Размещение, программного обеспечения предполагается в ЦОДе, созданном на базе информационного ресурса Администрации Курской области.

На обеспечение необходимого уровня оснащенности регионального информационного ресурса и настройку инфраструктуры аппаратно-программного комплекса, на эти цели планируется направить в 2012 г. – 912,0 тыс. рублей консолидированного бюджета.

Предусмотрена интеграция с порталом государственных и муниципальных услуг на эти цели будет направлено в 2012г. 350,0 тыс. рублей за счет средств консолидированного бюджета.

Предусмотрено подключение 112 рабочих мест в 57 учреждениях здравоохранения, ведущих амбулаторно-поликлинический прием.

Реализация данного мероприятия повысит качество и доступность оказания медицинской помощи населению, так как позволит:

предоставлять информацию о лечебно-профилактических учреждениях, оказываемых ими услугах, расписании работы врачей;

даст гражданам возможность удаленной записи на прием к врачу с использованием информационно-справочного терминала, сети Интернет, call-центра;

позволит органам управления здравоохранением получать аналитическую информацию о степени загрузки лечебно-профилактических учреждений, потребности в специалистах, рациональности организации врачебного приема.

Внедрение электронной регистратуры запланировано в 100% государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС к концу 2012 года.

Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота.

С 2010 года для реализации возможности проведения дистанционных медицинских консультаций между врачами первичных отделений (ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ», ОБУЗ «Железногорская городская больница №2») и врачами регионального сосудистого центра.

Для повышения качества оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи в 2012 году будет приобретено 10 комплектов телемедицинского оборудования на общую сумму 5332,8 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования для учреждений родовспоможения (ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ», ОБУЗ «Медвенская ЦРБ», ОБУЗ «Железногорская ЦРБ», ОБУЗ «Льговская ЦРБ», ОБУЗ «Пристенская ЦРБ», ОБУЗ «Советская ЦРБ», ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ», ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»). Телемедицинские системы будут интегрированы с уже действующей на базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр».

В 2012 году на базе регионального сосудистого центра и его первичных отделений предполагается внедрить систему удаленного мониторинга ЭКГ, которая позволит проводить дистанционное наблюдение за состоянием пациентов с острыми и хроническими заболеваниями сердца. На эти цели предусмотрено 5427,2 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Автоматизация процесса сбора и обобщения статистической информации с использованием web-технологий будет реализована в рамках единого проекта «Web-Управление Развитием Региона» Администрации Курской области в 2011-2012 годах.

Кроме того, в 2011 году предполагается начать создание системы юридически значимого электронного административно-правового документооборота между учреждениями здравоохранения (57 учреждений, по 1 рабочему месту в приемной главного врача) и комитетом здравоохранения Курской области. Объем финансирования мероприятия – 2011г. 307,3 тыс. руб., в 2012г. – 1939,0 тыс. руб. рублей за счет средств консолидированного бюджета. Средства будут израсходованы на приобретение программного обеспечения.

При приобретении персональных компьютеров общесистемное и базовое прикладное программное обеспечение, установленное на них (далее - общесистемное и базовое ПО) и приобретаемое за счет средств субсидий ФФОМС, должно распространятся под свободной лицензией (далее – общесистемное и базовое СПО). Приобретение общесистемного и базового ПО, распространяемого под иными лицензиями, кроме свободной, за счет средств субсидий ФФОМС допускается исключительно в случае наличия на рынке аналогов общесистемного и базового СПО, распространяемых под иными лицензиями, кроме свободной, с более низкой стоимостью первых пяти лет владения.

Ведение единого регистра медицинских работников.

Для ведения единого регистра медицинских работников Курской области планируется приобретение программного обеспечения для создания единой автоматизированной системы учета медицинских работников с обеспечением интеграции данной системы с «Федеральным регистром медицинских работников» Минздравсоцразвития России. Наполнение системы будет осуществляться учреждениями здравоохранения. Региональный ресурс, планируется расположить в ОКУЗОТ «Медицинский информационно-аналитический центр», где будет проводиться сбор, обобщение информации и ее выгрузка в федеральный ресурс. Методическое руководство также будет осуществляться ОКУЗОТ «Медицинский информационно-аналитический центр». На эти цели в 2012 году предусмотрено выделение 345,0 тыс. рублей (280,0 тыс. руб. – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 65 тыс. рублей – средства консолидированного бюджета).

Ведение единого регистра медицинских работников позволяет проводить анализ структуры, состава и потребности в кадрах, как по отдельным учреждениям здравоохранения, так и в целом по отрасли.

Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ведение паспорта здравоохранения Курской области.

Реализация мероприятий по ведению электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта здравоохранения Курской области будет проводиться с использованием специализированного программного обеспечения с созданием единой автоматизированной системы предусматривающей:

- внесение информации о материально-техническом обеспечении, структуре коечного фонда, кадровом составе и медицинских услугах, оказываемых в учреждении;

- формирование паспортов медицинских учреждений и паспорта здравоохранения Курской области, а также выгрузку данных в федеральный ресурс.

Это позволит проводить мониторинг ресурсного потенциала отрасли здравоохранения Курской области и повысит эффективность принятия управленческих решений по ее развитию и реструктуризации.

Предусматривается интеграция с программами бухгалтерского и кадрового учета, а также интеграция между федеральным и региональным ресурсами.

На эти цели в 2012 году будет направлено 571,0 тыс. рублей (392,0 тыс. руб. – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 179,0 тыс. рублей – средства консолидированного бюджета).

3. Раздел VIII.Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

# «VIII. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы, а также средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и консолидированного бюджета Курской области.

Финансовое обеспечение Программы включает бюджетные ассигнования бюджета Курской области, а также субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011 – 2012 годах составит 5 109 766,9 тыс. рублей, из них:

2011 год – 2 162 180,8 тыс. рублей;

2012 год – 2 947586,1 тыс. рублей;

в том числе:

средства консолидированного областного бюджета – 779 531,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 341 797,0 тыс. рублей;

2012 год – 437 734,0 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 914 566,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 1 278 252,5 тыс. рублей;

2012 год – 1 636 313,5 тыс. рублей;

средства бюджета Курского областного фонда обязательного медицинского страхования – 1 415 669,9 тыс. рублей, из них:

2011 год – 542 131,3 тыс. рублей;

2012 год – 873 538,6 тыс. рублей.

В 2011 году объем финансирования Программы составит – до 2 162 180,8 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 1 166 715,4 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 829 864,8 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 336 850,6 тыс. рублей.

На внедрение современных информационных систем в здравоохранении - до 42 907,7 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 37 961,3 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 4 946,4 тыс. рублей.

На внедрение стандартов оказания медицинской помощи до 952 557,7 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 410 426,4 тыс. рублей;

средства бюджета Курского областного фонда обязательного медицинского страхования - до 542 131,3 тыс. рублей.

В 2012 году объемфинансирования Программы составит – до 2 947586,1 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 1 023 107,6 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 591572,6 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 431 535,0 тыс. рублей.

На внедрение современных информационных систем в здравоохранении - до 141 777,7 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 135 578,7 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 6 199,0 тыс. рублей.

На внедрение стандартов оказания медицинской помощи до 1 782 700,8 тыс. рублей, из них:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 909 162,2 тыс. рублей;

средства бюджета Курского областного фонда обязательного медицинского страхования до 873 538,6 тыс. рублей.

В целом на создание регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения запланировано 184 685,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 42 907,7 тыс. рублей,

из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 37 961,3 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 4 946,4 тыс. рублей;

в 2012 году – 141 777,7 тыс. рублей,

из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 135 578,7 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Курской области – 6 199,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Курской области, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011-2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из федерального бюджета.

Распределение объемов финансирования приводится по направлениям реализации Программы.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета и (или) средств бюджетов муниципальных образований в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке.

Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. В разделе 4 таблицу "Структура тарифа внедряемых стандартов, 2012 г." изложить в новой редакции: | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | **Структура внедряемых стандартов** | | | | **2012 г.** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | № НПА | | Код по МКБ-10 | Наименование стандарта | Количество пролеченных больных | | | Стоимость 1 случая (из средств ФФОМС и ТФОМС) | Зарплата и начисления | Питание | Мягкий инвентарь | | Медикаменты | | Общий объем финансирования | | | | Всего | | в т.ч. ОМС | |
|
| взрослые | дети | всего | взрослые | | дети | |
| 1 | № 548 от 06.09.05 | | I21, I22 | Инфаркт миокарда | 1305 |  | 1305 | 84 893,02 | 71 179,32 | 4 806,44 | 365,71 | | 8 541,55 | | 110 785 391,10 | | 0,00 | | 110 785 391,10 | | 34 089 157,80 | |
| 2 | №513 от 01.08.07 | | I60, I61,I63, I64 | Инсульт | 2307 |  | 2307 | 100 337,91 | 81 556,45 | 8 047,85 | 612,34 | | 10 121,27 | | 240 158 185,17 | | 0,00 | | 240 158 185,17 | | 100 932 083,27 | |
| 3 | №700 от 09.10.06 | | С50 | Рак молочной железы | 510 |  | 510 | 59 272,83 | 47 699,25 | 2 286,75 | 169,39 | | 9 117,44 | | 30 229 143,30 | | 0,00 | | 30 229 143,30 | | 14 398 049,70 | |
| 4 | №780 от 20.11.06 | | С34 | Рак трахеи, бронхов и легкого | 119 |  | 119 | 59 629,92 | 47 854,39 | 2 790,02 | 203,44 | | 8 782,07 | | 7 095 960,48 | | 0,00 | | 7 095 960,48 | | 3 458 460,11 | |
| 5 | №771 от 20.11.06 | | С16 | Рак желудка | 134 |  | 134 | 60 143,24 | 48 393,63 | 2 810,29 | 229,41 | | 8 709,91 | | 8 059 194,16 | | 0,00 | | 8 059 194,16 | | 3 842 634,92 | |
| 6 | №784 от 20.11.06 | | С15 | Рак пищевода | 17 |  | 17 | 55 552,82 | 44 602,52 | 2 292,88 | 188,83 | | 8 468,59 | | 944 397,94 | | 0,00 | | 944 397,94 | | 458 575,85 | |
| 7 | №773 от 20.11.06 | | С18,С19 | Рак ободочной кишки | 161 |  | 161 | 59 151,38 | 47 267,08 | 3 103,96 | 238,77 | | 8 541,57 | | 9 523 372,18 | | 0,00 | | 9 523 372,18 | | 4 805 162,53 | |
| 8 | №772 от 20.11.06 | | С20 | Рак прямой кишки | 125 |  | 125 | 58 234,03 | 46 740,45 | 2 296,42 | 170,11 | | 9 027,05 | | 7 279 253,75 | | 0,00 | | 7 279 253,75 | | 3 543 856,25 | |
| 9 | №807 от 29.11.06 №778 от 20.11.06 | | С14, С04, С32 | Рак полости рта, глотки и гортани | 54 |  | 54 | 55 171,68 | 44 299,70 | 2 249,02 | 160,64 | | 8 462,32 | | 2 979 270,72 | | 0,00 | | 2 979 270,72 | | 1 445 797,62 | |
| 10 | №828 от 06.12.06 | | С43 | Меланома кожи | 36 |  | 36 | 55 305,47 | 44 303,71 | 2 297,91 | 164,14 | | 8 539,71 | | 1 990 996,92 | | 0,00 | | 1 990 996,92 | | 984 818,52 | |
| 11 | №826 от 06.12.06 | | С40-С41 | Рак костей | 11 |  | 11 | 67 777,29 | 54 247,85 | 3 578,41 | 270,07 | | 9 680,96 | | 745 550,19 | | 0,00 | | 745 550,19 | | 371 344,05 | |
| 12 | №398 от 26.05.06 | | С69-С72 | Рак центральной нервной системы | 11 |  | 11 | 70 745,61 | 56 511,91 | 3 078,43 | 250,57 | | 10 904,70 | | 778 201,71 | | 0,00 | | 778 201,71 | | 393 752,81 | |
| 13 | №8 от 09.01.07;№699 от 09.10.06,№779 от 20.11.06 №776 от 20.10.11 | | С53, С54 | Рак шейки и тела матки | 293 |  | 293 | 51 235,06 | 41 571,62 | 1 747,87 | 136,20 | | 7 779,37 | | 15 011 872,58 | | 0,00 | | 15 011 872,58 | | 6 651 017,96 | |
| 14 | №737 от 01.12.05 | | С61 | Рак предстательной железы | 35 |  | 35 | 51 201,95 | 41 483,61 | 2 184,12 | 160,94 | | 7 373,28 | | 1 792 068,25 | | 0,00 | | 1 792 068,25 | | 804 675,55 | |
| 15 | № 781 от 20.11.06 | | С67 | Рак мочевого пузыря | 122 |  | 122 | 49 668,17 | 40 219,61 | 1 904,74 | 156,86 | | 7 386,96 | | 6 059 516,74 | | 0,00 | | 6 059 516,74 | | 2 733 861,40 | |
| 16 | №808 от 29.11.06 | | С73 | Рак щитовидной железы | 48 |  | 48 | 52 026,87 | 41 585,79 | 1 990,59 | 157,15 | | 8 293,34 | | 2 497 289,76 | | 0,00 | | 2 497 289,76 | | 1 257 215,04 | |
| 17 | №556 от 21.07.06 №882 от 28.12.06 №456 от 05.06.06 №521 от 06.07.06 | | С81-С96 | Лейкемии | 360 | 31 | 391 | 58 627,14 | 46 300,43 | 2 424,00 | 193,92 | | 9 708,79 | | 21 105 401,05 | | 1 817 810,69 | | 22 923 211,74 | | 12 637 123,91 | |
| 18 | №411 от 08.06.07 | | J13-J18 | Пневмония | 1825 | 590 | 2415 | 31 122,94 | 23 772,41 | 1 822,44 | 148,34 | | 5 379,75 | | 63 485 661,84 | | 18 358 718,93 | | 81 844 380,77 | | 51 298 130,28 | |
| 19 | №375 от 25.10.11 | | J45-J46 | Бронхиальная астма | 375 | 48 | 423 | 33 666,52 | 25 986,53 | 1 854,73 | 150,97 | | 5 674,29 | | 12 625 349,00 | | 1 615 588,96 | | 14 240 937,96 | | 9 122 701,41 | |
| 20 | №612 от 17.09.07 №611 от 17.09.07 | | К25, К26 | Язва желудка и 12-перстной кишки | 652 | 10 | 662 | 32 983,52 | 26 437,84 | 1 753,56 | 129,89 | | 4 662,23 | | 21 506 026,85 | | 329 063,39 | | 21 835 090,24 | | 10 748 655,68 | |
| 21 | №669 от 13.11.07 | | К85 | Острый панкреатит | 326 |  | 326 | 42 581,16 | 34 018,45 | 2 324,48 | 172,18 | | 6 066,05 | | 13 881 458,16 | | 0,00 | | 13 881 458,16 | | 7 016 498,00 | |
| 22 | №487 от 14.06.06 | | S02 | Перелом черепа и лицевых костей | 306 | 43 | 349 | 42 719,72 | 33 502,11 | 2 250,27 | 173,10 | | 6 794,24 | | 13 072 212,96 | | 1 836 969,32 | | 14 909 182,28 | | 8 630 138,31 | |
| 23 | №266-а от 12.08.11 | | S06 | Внутричерепная травма | 870 | 59 | 929 | 40 638,78 | 31 551,79 | 2 134,82 | 175,81 | | 6 776,36 | | 36 316 269,48 | | 2 396 810,22 | | 38 713 079,70 | | 23 338 068,10 | |
| 24 | №704 от 30.11.05 | | N20-N23 | Мочекаменная болезнь | 2325 | 7 | 2332 | 32 196,80 | 25 201,65 | 1 264,78 | 94,39 | | 5 635,98 | | 76 718 242,50 | | 224 971,92 | | 76 943 214,42 | | 44 026 639,41 | |
| 25 | №307 от 13.09.11 | | G00-G04 | Энцефалит, миелит, экцефаломиелит | 7 | 7 | 14 | 99 228,90 | 86 556,34 | 2 449,91 | 190,23 | | 10 032,42 | | 694 671,76 | | 694 532,84 | | 1 389 204,60 | | 80 703,00 | |
| 26 | №766 от 20.11.06 | | E10, Е11 | Сахарный диабет | 1268 | 146 | 1414 | 34 490,51 | 26 916,65 | 1 381,81 | 103,12 | | 6 088,93 | | 44 344 447,72 | | 5 035 648,95 | | 49 380 096,67 | | 29 177 068,64 | |
| 27 | №659 от 19.10.07 | | A40, А41 | Септицемия | 46 | 2 | 48 | 77 233,79 | 62 184,28 | 6 190,58 | 476,20 | | 8 382,73 | | 3 552 599,87 | | 154 622,05 | | 3 707 221,92 | | 1 758 271,20 | |
| 28 | №115-а от 20.03.12 | | J85, J85.0, J85.1, J85.2, J85.3, J86, J86.0, J86.9 | Острый абцесс легкого | 60 |  | 60 | 56 820,39 | 48 581,15 | 2 160,83 | 166,22 | | 5 912,19 | | 3 409 223,40 | | 0,00 | | 3 409 223,40 | | 767 160,00 | |
| 29 | №150 от 05.03.07 | | Q20-Q28 | Врожденные аномалии системы кровообращения | 3 | 20 | 23 | 76 486,01 | 60 984,49 | 3 416,02 | 274,85 | | 11 810,65 | | 229 396,84 | | 1 529 781,39 | | 1 759 178,23 | | 903 084,65 | |
| 30 | № 149 от 13.03.06 | | Р22.0 | Синдром дыхательного расстройства у новорожденных |  | 25 | 25 | 78 948,47 | 62 947,89 | 3 323,35 | 243,17 | | 12 434,06 | | 0,00 | | 1 973 711,75 | | 1 973 711,75 | | 1 013 216,75 | |
| 31 | №400-а от 17.11.11 | | К81,0 К80,0 К82,0 К82,1 К82,2 | Острый холецистит | 743 |  | 743 | 31 225,62 | 26 401,87 | 1 360,95 | 42,53 | | 3 420,27 | | 24 009 599,82 | | 0,00 | | 24 009 599,82 | | 6 319 995,88 | |
| 32 | №394-а от 11.11.11 №392-а от 09.11.11 №390-а от 07.11.11 №698 от 13.11.07 №687 от 08.11.07 | | S72 S42.1 S42.2 S42.3 S42.4 S82.1 S82.3 S82.7 S82.9 S42.0 | Перелом трубчатых костей | 1319 | 27 | 1346 | 33 365,53 | 28 542,62 | 1 189,09 | 37,16 | | 3 596,66 | | 44 009 134,07 | | 900 869,31 | | 44 910 003,38 | | 10 003 216,26 | |
| 33 | №146 от 13.03.06 | | Р23, Р23.0, Р23.1, Р23.2, Р23.3, Р23.4, Р23.5, Р23.6, Р23.7, Р23.8, Р23.9 | Врожденная пневмония |  | 130 | 130 | 77 130,65 | 68 266,98 | 471,75 | 34,52 | | 8 357,40 | | 0,00 | | 10 026 984,50 | | 10 026 984,50 | | 747 891,30 | |
| 34 | №396а от 14.11.11 | | К35,0 К35,1 К35,9 | Аппендицит | 1357 | 200 | 1557 | 30 526,96 | 25 786,10 | 1 350,53 | 42,20 | | 3 348,13 | | 41 424 413,13 | | 6 106 063,59 | | 47 530 476,72 | | 13 142 341,17 | |
| 35 | №252 от 04.04.06 | | Р52.1, Р52.2, Р52.3, Р52.4, Р52.5, Р52.6, Р52.8, Р52.9, Р90, Р21.0, Р91.0, Р91.2, Р91.5 | Внутричерепные нетравматические кровоизлияния |  | 200 | 200 | 78 485,20 | 68 937,44 | 739,17 | 59,47 | | 8 749,12 | | 0,00 | | 15 697 040,00 | | 15 697 040,00 | | 1 699 252,00 | |
| 36 | №147 от 13.03.06 | | Р07, Р07.0, Р07.1, Р07.2, Р07.3, Р05.0, Р05.1 | Крайне малая масса тела при рождении |  | 73 | 73 | 285 655,07 | 248 425,67 | 3 768,79 | 303,24 | | 33 157,37 | | 0,00 | | 20 852 820,11 | | 20 852 820,11 | | 3 162 319,85 | |

5. Приложение №2 Программы изложить в следующей редакции:

# «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | | Наименование учреждения здравоохранения | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сроки исполнения | | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | Предусмотрено средств (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты | | | | | Предусмотрено средств (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | ВСЕГО | | в т.ч.средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | ВСЕГО | | | | | | | | в т.ч.средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | ФФОМС | | | | | конс. бюджета Курской области | | | | | | | | | ТФОМС | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | ФФОМС | | | | | конс. бюджета субъекта Курской области | | | | | | | | | | ТФОМС | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | | | | 14 | | |
| **Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация дистанционного консультативного центра на базе ОГУЗ "Областной перинатальный центр". | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра диагностики рака. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного родильного отделения. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного педиатрического отделения. | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделения неотложной медицинской помощи | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Открытие отделения пульмонологии для детей на 30 коек. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделения неотложной медицинской помощи. | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделения неотложной медицинской помощи | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного травматологического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г.Курска | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделения неотложной медицинской помощи. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделений неотложной медицинской помощи | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | .Организация отделения неотложной медицинской помощи. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация отделения неотложной медицинской помощи | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения г. Курска | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного родильного отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Открытие 1 отделения ОВП\*, организация межрайонного родильного отделения, центра диагностики рака | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Горшеченская ЦРБ" | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 2 отделений ОВП, организация межрайонного педиатрического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Горшеченская ЦРБ" | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11. 2011 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Железногорская ЦРБ" | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | 11. 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Железногорская ЦРБ" | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра рака | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Золотухинская ЦРБ" | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра рака.. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра диагностики рака, открытие 1 отделения ОВП. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Курская ЦРБ" | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 3 отделений ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Курская ЦРБ" | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра диагностики рака, открытие 1 отделения ОВП, организация межрайонного родильного отделения. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, главный врач МУЗ "Льговская ЦРБ" | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 2 отделений ОВП, организация межрайонного кардиологического отделения, организация межрайонного педиатрического отделения. | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, главный врач МУЗ "Льговская ЦРБ | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Мантуровская ЦРБ" | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра диагностики рака, межрайонного родильного отделения. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Медвенская ЦРБ" | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного травматологического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного кардиологического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Открытие 1 отделения ОВП. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Открытие 2 отделений ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Главный врач МУЗ "Пристенская ЦРБ" | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра ранней диагностики рака. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонных кардиологического, родильного, травматологического отделений. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного педиатрического , родильного отделения. Открытие 1 отделения ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного родильного отделения | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного кардиологического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонного педиатрического отделения. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного родильного отделения.. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация центра ранней диагностики рака | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонных кардиологического, педиатрического, родильного отделений. Открытие 2 отделений ОВП. | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация центра ранней диагностики рака | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Курский клинический психоневрологический диспансер" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Открытие дневного стационара кризисных состояний. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Областная наркологическая больница" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация отделения кризисных состояний. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 44 | | | АУЗ Курской области "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного реабилитационного центра для больных с сосудистыми заболеваниями. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
| 45 | | | ФГУЗ "Медико-санитарная часть №125 ФМБА России" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Организация межрайонного центра рака. | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | 11 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, главный врач ФГУЗ "Медико-санитарная часть №125 ФМБА России" | | |
| 46 | | | ФГУЗ "Медико-санитарная часть №125 ФМБА России" | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | Организация межрайонных кардиологического, педиатрического, травматологического отделений. | | | 11. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, главный врач ФГУЗ "Медико-санитарная часть №125 ФМБА России" | | |
|  | | | **Итого** | | | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| **Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Итого** | | | | | **0** | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | | | **0** | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| **Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | | | | | 59551,37 | | | | 0 | | | | | | | | 59551,37 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 88941,58 | | | | | | | | 25476,07 субсидия на иные цели | | | | | | | | 63465,51 в т.ч.субсидия на иные цели 37904,95т.р. | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 19651,95 | | | | 0 | | | | | | | | 19651,95 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 11404,2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 11404,2 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | | | ГУЗ "Областной детский санаторий" | | | | | 9791,73 | | | | 0 | | | | | | | | 9791,73 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ГУЗ «ОДС» | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 9791,73 | | | | 0 | | | | | | | | 9791,73 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | МУЗ "Беловская ЦРБ" | | | | | 7850,68 | | | | 7458,18 | | | | | | | | 392,5 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Беловская ЦРБ" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 2355,2 | | | | 1962,7 | | | | | | | | 392,5 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 5200 | | | | | | | | 4940  субсидия на иные цели | | | | | | | | 260  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1040 | | | | | | | | 988 | | | | | | | | 52 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" | | | | | 1526,55 | | | | 1450,22 | | | | | | | | 76,33 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 7374,7 | | | | | | | | 7005,96  т.ч.субсидия на иные цели 3860,39т.р. | | | | | | | | 368,74  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 493,23 | | | | 468,57 | | | | | | | | 24,66 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская больница №1" | | | | | 18617,17 | | | | 17686,31 | | | | | | | | 930,86 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 1624,09 | | | | | | | | 1624,09  субсидия на иные цели | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Глушковская ЦРБ" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 13116,64 | | | | 12634,29 | | | | | | | | 482,35 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1624,09 | | | | | | | | 1624,09 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №1 им Н.С. Короткова" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 11708,68 | | | | | | | | 11303,43  В т.ч. субсидия на иные цели 9989,82т.р. | | | | | | | | 405,25  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №2" | | | | | 8048,78 | | | | 7646,28 | | | | | | | | 402,5 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 49296,8 | | | | | | | | 46831,96  В т.ч. субсидия на иные цели 31324,13т.р. | | | | | | | | 2464,84  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 8048,78 | | | | 7646,28 | | | | | | | | 402,5 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 24276,04 | | | | | | | | 23209,64 | | | | | | | | 1066,4 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | МУЗ "Городская больница №3" г. Курск | | | | | 2500 | | | | 2375 | | | | | | | | 125 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 3978,17 | | | | | | | | 3978,17  субсидия на иные цели | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Городская больница №3" г. Курск | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 2500 | | | | 2375 | | | | | | | | 125 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 3978,17 | | | | | | | | 3978,17 | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | | | МУЗ "Городская больница №6" г. Курск | | | | | 38531,19 | | | | 36604,63 | | | | | | | | 1926,56 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 7406,84 | | | | | | | | 7181,56  субсидия на иные цели | | | | | | | | 225,28  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Городская больница №6" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 9382,81 | | | | 8413,67 | | | | | | | | 969,14 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | | | МУЗ "Городская детская больница №2" г. Курск | | | | | 27838,67 | | | | 26446,73 | | | | | | | | 1391,94 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Городская детская больница №2" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 27838,67 | | | | 26446,73 | | | | | | | | 1391,94 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | | | МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Курск | | | | | 13383,46 | | | | 12714,29 | | | | | | | | 669,17 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 5975,61 | | | | | | | | 5975,61  субсидия на иные цели | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 8535 | | | | | | | | 8108,25  субсидия на иные цели | | | | | | | | 426,75  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №7" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 16965 | | | | | | | | 16116,75  субсидия на иные цели | | | | | | | | 848,25  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медпом | | | 27207,69 | | | | | | | | 25997,18  субсидия на иные цели | | | | | | | | 1210,51  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 27207,69 | | | | | | | | 25997,18 | | | | | | | | 1210,51 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | | | МУЗ "Городской родильный дом" г. Железногорск | | | | | 14517,8 | | | | 13791,91 | | | | | | | | 725,89 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Городской родильный дом" г. Железногорск | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 9517,8 | | | | 8791,91 | | | | | | | | 725,89 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" | | | | | 9347,84 | | | | 8880,45 | | | | | | | | 467,39 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 9037,4 | | | | | | | | 8585,53  субсидия на иные цели | | | | | | | | 451,87  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 5347,84 | | | | 4880,45 | | | | | | | | 467,39 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №5" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 13450,11 | | | | | | | | 13250,57  В т.ч. субсидия на иные цели 12957,17т.р. | | | | | | | | 199,54  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 13450,11 | | | | | | | | 13250,57 | | | | | | | | 199,54 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №7" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1151 | | | | | | | | 1093,45  В т.ч. субсидия на иные цели 246,57т.р. | | | | | | | | 57,55  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1151 | | | | | | | | 1093,45 | | | | | | | | 57,55 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | | | МУЗ "Детская поликлиника №8" г. Курск | | | | | 10948,36 | | | | 10400,94 | | | | | | | | 547,42 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Детская поликлиника №8" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 10948,36 | | | | 10400,94 | | | | | | | | 547,42 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 8584,65 | | | | | | | | 8155,4  субсидия на иные цели | | | | | | | | 429,25  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1597,11 | | | | | | | | 1517,25 | | | | | | | | 79,86 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Железногорская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1820,95 | | | | | | | | 1729,9  В т.ч. субсидия на иные цели 989,68т.р. | | | | | | | | 91,05  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 5639,66 | | | | | | | | 5357,68  субсидия на иные цели | | | | | | | | 281,98  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1127,92 | | | | | | | | 1071,53 | | | | | | | | 56,39 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 9140,31 | | | | | | | | 8683,29  В т.ч. субсидия на иные цели 1030,01т.р. | | | | | | | | 457,02  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1828,06 | | | | | | | | 1736,66 | | | | | | | | 91,4 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1000 | | | | | | | | 950  В т.ч. субсидия на иные цели 11,3т.р. | | | | | | | | 50  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 200 | | | | | | | | 190 | | | | | | | | 10 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 6799,09 | | | | | | | | 6739,7  В т.ч. субсидия на иные цели 5860,67т.р. | | | | | | | | 59,39  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медпомощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 237,58 | | | | | | | | 225,7 | | | | | | | | 11,88 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Курская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 10000 | | | | | | | | 9500  В т.ч. субсидия на иные цели 7972,61т.р. | | | | | | | | 500  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 2000 | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 28 | | | МУЗ "Курчатовская ЦРБ" | | | | | 5135 | | | | 4878,25 | | | | | | | | 256,75 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "Курчатовская ЦРБ" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 1540,5 | | | | 1463,5 | | | | | | | | 77 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Льговская ЦРБ" | | | | | 5694,77 | | | | 5410,03 | | | | | | | | 284,74 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 614,29 | | | | | | | | 583,58 | | | | | | | | 30,71  В т.ч. субсидия на иные цели 15,35 | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 614,29 | | | | | | | | 583,58 | | | | | | | | 30,71 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 3065,39 | | | | | | | | 2912,12  В т.ч.субсидия на иные цели 537,54т.р. | | | | | | | | 153,27  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 330,45 | | | | | | | | 313,9 | | | | | | | | 16,55 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" | | | | | 2945,9 | | | | 2798,61 | | | | | | | | 147,29 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 947,82 | | | | | | | | 900,43  В т.ч. субсидия на иные цели 548,07 | | | | | | | | 47,39  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 883,77 | | | | 839,58 | | | | | | | | 44,19 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 32 | | | ОБУЗ " Железногорская городская больница №2" | | | | | 11645,64 | | | | 11213,3 | | | | | | | | 432,34 | | | | | | | | 0 | | | | | Повышение качества оказания медицинской помощи больным г. Железногорска и близлежащих районов | | | 5806,47 | | | | | | | | 5645,68  субсидия на иные цели | | | | | | | | 160,79  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, Главный врач МУЗ "МСЧ" г. Железногорска | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 8199,47 | | | | | | | | 7789,5  субсидия на иные цели | | | | | | | | 409,97  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 599 | | | | | | | | 569,05 | | | | | | | | 29,95 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 8069,06 | | | | | | | | 7665,61  В т.ч. субсидия на иные цели 3886,11т.р. | | | | | | | | 403,45  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1613,81 | | | | | | | | 1533,12 | | | | | | | | 80,69 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **35** | | | ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" | | | | | 3707,8 | | | | 3522,4 | | | | | | | | 185,4 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 5005,21 | | | | | | | | 4754,95  В т.ч. субсидия на иные цели 4196,43т.р. | | | | | | | | 250,26  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 5005,21 | | | | | | | | 4754,95 | | | | | | | | 250,26 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Пристенская ЦРБ" | | | | | 1553,9 | | | | 1476,21 | | | | | | | | 77,69 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 5332,29 | | | | | | | | 5163,47  субсидия на иные цели | | | | | | | | 168,82  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 466,17 | | | | 442,87 | | | | | | | | 23,3 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1593,44 | | | | | | | | 1518,44 | | | | | | | | 75 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 19174,36 | | | | | | | | 18582,38  субсидия на иные цели | | | | | | | | 591,98  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медпомощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 2367,93 | | | | | | | | 2249,53 | | | | | | | | 118,4 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Советская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 5424,88 | | | | | | | | 5153,64  В т.ч. субсидия на иные цели 4335,95т.р. | | | | | | | | 271,24  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 3116,56 | | | | | | | | 2960,74 | | | | | | | | 155,82 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" | | | | | 3351,5 | | | | 3183,92 | | | | | | | | 167,58 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 9266,53 | | | | | | | | 8991,38  субсидия на иные цели | | | | | | | | 275,15  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 1005,45 | | | | 955,18 | | | | | | | | 50,27 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 9266,53 | | | | | | | | 8991,38 | | | | | | | | 275,15 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Суджанская ЦРБ" | | | | | 12025,94 | | | | 11422,04 | | | | | | | | 603,9 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 6337,47 | | | | | | | | 6072,01  субсидия на иные цели | | | | | | | | 265,46  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 3742,24 | | | | 3255,12 | | | | | | | | 487,12 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 3136,19 | | | | | | | | 2979,38 | | | | | | | | 156,81 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Тимская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 2401,86 | | | | | | | | 2281,77  В т.ч. субсидия на иные цели 1808,75т.р. | | | | | | | | 120,09  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 669,02 | | | | | | | | 635,57 | | | | | | | | 33,45 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" | | | | | 4194,05 | | | | 3984,34 | | | | | | | | 209,71 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 1672,5 | | | | | | | | 1588,88  В т.ч. субсидия на иные цели 429,67т.р. | | | | | | | | 83,62  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1672,5 | | | | | | | | 1588,88 | | | | | | | | 83,62 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 499,78 | | | | | | | | 474,79  В т.ч. субсидия на иные цели 149,79т.р. | | | | | | | | 24,99  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 99,94 | | | | | | | | 94,95 | | | | | | | | 4,99 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ" | | | | | 779,96 | | | | 740,97 | | | | | | | | 38,99 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медпомощи | | | 964,04 | | | | | | | | 915,84  В т.ч. субсидия на иные цели 168,98т.р. | | | | | | | | 48,2  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 233,98 | | | | 222,28 | | | | | | | | 11,7 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 964,04 | | | | | | | | 915,84 | | | | | | | | 48,2 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" | | | | | 5280,72 | | | | 5016,68 | | | | | | | | 264,04 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 10204,4 | | | | | | | |  | | | | | | | | 10204,4  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 2280,72 | | | | 2016,68 | | | | | | | | 264,04 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 839,81 | | | | | | | |  | | | | | | | | 839,81 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | | | | | 4042,99 | | | | 0 | | | | | | | | 4042,99 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 3400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3400  В т.ч. субсидия на иные цели 2132,3т.р. | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Железногорская станция переливания крови" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 2600,03 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2600,03  В т.ч. субсидия на иные цели 309,26т.р. | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Курская клиническая психиатрическая больница" | | | | | 71751,98 | | | | 0 | | | | | | | | 71751,98 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 114617,46 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 114617,46  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 30000 | | | | 0 | | | | | | | | 30000 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 49 | | | ОГУЗ "Курская областная клиническая станция переливания крови" | | | | | 18569,96 | | | | 0 | | | | | | | | 18569,96 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОГУЗ «КОКСПК» | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 1407,4 | | | | 0 | | | | | | | | 1407,4 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 50 | | | ОГУЗ "Курский клинический психоневрологический диспансер " | | | | | 10000 | | | | 0 | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОГУЗ «ККПД» | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | | | | | 3368,06 | | | | 3199,66 | | | | | | | | 168,4 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 20000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 20000  В т.ч. субсидия на иные цели 16694,14т.р. | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 3368,06 | | | | 3199,66 | | | | | | | | 168,4 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 20000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 20000 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница – офтальмологический центр" | | | | | 8306,37 | | | | 0 | | | | | | | | 8306,37 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 16500 | | | | | | | | 9694,18  субсидия на иные цели | | | | | | | | 6805,82  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 8306,37 | | | | 0 | | | | | | | | 8306,37 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Областная наркологическая больница" | | | | | 10182,8 | | | | 0 | | | | | | | | 10182,8 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 11817,2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 11817,2  В т.ч. субсидия на иные цели 9754,88т.р. | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 54 | | | ОГУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | | | | | 30831,98 | | | | 0 | | | | | | | | 30831,98 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОГУЗ «ОКПД» | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 12985,72 | | | | **0** | | | | | | | | 12985,72 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 55 | | | ОГУЗ "Областной специализированный дом ребенка" | | | | | 6376,28 | | | | 0 | | | | | | | | 6376,28 | | | | | | | | 0 | | | | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | 1661,91 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1661,91 | | | | | | | 0 | |  | | | | | 12. 2011 г. | | | | | Главный врач ОГУЗ "Специализированный дом ребенка" | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 6376,28 | | | | 0 | | | | | | | | 6376,28 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 1661,91 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1661,91 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 15095,01 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 15095,01  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | Обеспечение соблюдения необходимых санитарных норм и требований при оказании медицинской помощи | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | в том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого** | | | | | **442199,2** | | | | **202301,35** | | | | | | | | **239897,85** | | | | | | | | **0** | | | | |  | | | **579514,76** | | | | | | | | **317754,76** | | | | | | | | **261760** | | | | | | | **0** | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство | | | | | **191589,67** | | | | **96415,41** | | | | | | | | **95174,26** | | | | | | | | **0** | | | | |  | | | **144672,6** | | | | | | | | **106471,55** | | | | | | | | **38201,05** | | | | | | | **0** | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Итого** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | |  | | | | | | |  | |  | | | |
| **Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | | | | | 215199,1 | | | | 170006,25 | | | | | | | 45192,85 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при травмах, урологическими заболеваниями, при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, больным с бронхолегочными заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля, специализированной медицинской помощи | | | | 130859 | | | | | | | 16500 | | | | | | | | 114359 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при травмах, урологическими заболеваниями, при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, больным с бронхо-легочными заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля, специализированной медицинской помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, БМУ КОКБ | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 3474,9 | | | | 3474,9 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 27042,44 | | | | | | | 4950 | | | | | | | | 22092,44 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Беловская ЦРБ" | | | | | 8000 | | | | 7600 | | | | | | | 400 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 8099,56 | | | | | | | 7172,56 | | | | | | | | 927 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 7631,37 | | | | 7249,8 | | | | | | | 381,57 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4441,63 | | | | | | | 3795,63 | | | | | | | | 646 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 215,23 | | | | | | | 215,23 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 4 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4226,4 | | | | | | | 3580,4 | | | | | | | | 646 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 9185,43 | | | | | | | 8185,93 | | | | | | | | 999,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 244,63 | | | | | | | 244,63 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 5 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 5434,74 | | | | | | | 4959,74 | | | | | | | | 475 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница №1" | | | | | 12082,16 | | | | 11790,6 | | | | | | | 291,56 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 329 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 329  субсидия на иные цели | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОБУЗ "Железногорская городская больница №1» | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 4884,01 | | | | 4639,8 | | | | | | | 244,21 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №1 им Н.С. Короткова" | | | | | 2085 | | | | 1980,75 | | | | | | | 104,25 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи: больным , при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 13544 | | | | | | | 13034 | | | | | | | | 510 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3655 | | | | | | | 3655 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 7 | | | МУЗ "Городская больница №2" г. Курск | | | | | 13496,55 | | | | 12821,72 | | | | | | | 674,83 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи: больным , при заболеваниях терапевтического профиля, бронхолегочными заболеваниями | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Городская больница №2" | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 13496,55 | | | | 12821,72 | | | | | | | 674,83 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 8 | | | МУЗ "Городская больница №3" г. Курск | | | | | 19763,42 | | | | 18775,24 | | | | | | | 988,18 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи: больным , при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Городская больница №3" г. Курск | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 12268,53 | | | | 11655,1 | | | | | | | 613,43 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №6" | | | | | 16878,5 | | | | 16034,57 | | | | | | | 843,93 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи больным при заболеваниях терапевтического профиля, бронхо-легочными заболеваниями | | | | 534 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 510 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 14257,77 | | | | 13543,5 | | | | | | | 714,27 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница №2" | | | | | 37790,97 | | | | 35901,42 | | | | | | | 1889,55 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным при заболеваниях хирургического профиля, бронхо-легочными заболеваниями, Порядка оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями, детям при хирургических заболеваниях, детям при уроандрологических заболеваниях, детям при эндокринных заболеваниях | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Городская детская больница №2" | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 37790,97 | | | | 35901,42 | | | | | | | 1889,55 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница №4" | | | | | 67501,57 | | | | 64145,92 | | | | | | | 3355,65 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 554,58 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 530,58  В т.ч. субсидия на иные цели 20.58т.р. | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОБУЗ КГКБ №4 | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 15467,98 | | | | 14714,1 | | | | | | | 753,88 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | | | | | 24532,69 | | | | 23688,85 | | | | | | | 843,84 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 936,95 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 912,95  В т.ч.субсидия на иные цели 402,95т.р. | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОБУЗ КГКБСМП | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5" | | | | | 6150,2 | | | | 5842,69 | | | | | | | 307,51 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 534 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 510 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №7" | | | | | 6000 | | | | 5700 | | | | | | | 300 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядкам организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 534 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 510 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | | | | | 43301,95 | | | | 41136,81 | | | | | | | 2165,14 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи | | | | 26505,01 | | | | | | | 25254,77 | | | | | | | | 1250,24 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 39604,6 | | | | 37439,5 | | | | | | | 2165,1 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 26505 | | | | | | | 25254,75 | | | | | | | | 1250,25 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 16 | | | ОБУЗ " Железногорский городской родильный дом" | | | | | 25240 | | | | 23978 | | | | | | | 1262 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Городской родильный дом" г. Железногорск | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 22970,39 | | | | 21820,4 | | | | | | | 1149,99 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" | | | | | 8452 | | | | 8029,4 | | | | | | | 422,6 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при травмах, при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 2900,75 | | | | | | | 2017,75 | | | | | | | | 883 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при травмах, при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 194,75 | | | | | | | 194,75 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 5 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 8452 | | | | 8029,4 | | | | | | | 422,6 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 1737,94 | | | | | | | 1521,44 | | | | | | | | 216,5 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №5" | | | | | 1692,59 | | | | 1607,96 | | | | | | | 84,63 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры детской поликлиники | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Детская поликлиника №5" г. Курск | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 1692,59 | | | | 1607,96 | | | | | | | 84,63 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №7" | | | | | 600 | | | | 570 | | | | | | | 30 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры детской поликлиники | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Детская поликлиника №7" | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 600 | | | | 570 | | | | | | | 30 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №8" | | | | | 9428,11 | | | | 8962,44 | | | | | | | 465,67 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры детской поликлиники | | | | 540,05 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 516,05  В т.ч. субсидия на иные цели 6,05т.р. | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ в соответствии с Порядками организации деятельности и структуры детской поликлиники | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8» | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 9428,11 | | | | 8962,44 | | | | | | | 465,67 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 540,05 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 516,05 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 8601,73 | | | | | | | 8007,73 | | | | | | | | 594 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 341,73 | | | | | | | 341,73 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 10 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 7666 | | | | | | | 7666 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Железногорская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3784,35 | | | | | | | 2562,75 | | | | | | | | 1221,6 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 194,75 | | | | | | | 194,75 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 5 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 300 | | | | | | | 285 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация №7" | | | | | 3800 | | | | 3610 | | | | | | | 190 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития РФ Порядками оказания медицинской помощи | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "Женская консультация №7" | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" | | | | | 8387,05 | | | | 7967,65 | | | | | | | 419,4 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 461,54 | | | | | | | 185,84 | | | | | | | | 275,7 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 185,84 | | | | | | | 185,84 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 8102 | | | | 7696,9 | | | | | | | 405,1 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 12987,66 | | | | | | | 11869,66 | | | | | | | | 1118 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 7659,66 | | | | | | | 7312,16 | | | | | | | | 347,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4318,56 | | | | | | | 3650,06 | | | | | | | | 668,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3891 | | | | | | | 3543,5 | | | | | | | | 347,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4315,35 | | | | | | | 3709,35 | | | | | | | | 606 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 165,35 | | | | | | | 165,35 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 4 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3891,5 | | | | | | | 3544 | | | | | | | | 347,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская ЦРБ" | | | | | 8000 | | | | 7600 | | | | | | | 400 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболевания, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 4973,75 | | | | | | | 4218,25 | | | | | | | | 755,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 194,75 | | | | | | | 194,75 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 5 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 7600 | | | | 7220 | | | | | | | 380 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 719,5 | | | | | | | 551 | | | | | | | | 168,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 5334,23 | | | | | | | 4681,23 | | | | | | | | 653 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи: при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 244,63 | | | | | | | 244,63 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 5 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 1400 | | | | | | | 1330 | | | | | | | | 70 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Льговская ЦРБ" | | | | | 15350 | | | | 14582,5 | | | | | | | 767,5 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 1112,74 | | | | | | | 282,94 | | | | | | | | 829,8 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 282,94 | | | | | | | 282,94 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 8 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 9561 | | | | 8976 | | | | | | | 585 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4535,89 | | | | | | | 4218,89 | | | | | | | | 317 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 441,49 | | | | | | | 441,49 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 10 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4094,4 | | | | | | | 3777,4 | | | | | | | | 317 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" | | | | | 6137,4 | | | | 5833 | | | | | | | 304,4 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказаниямед помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 416,16 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 309,6 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 2388,8 | | | | 2269,4 | | | | | | | 119,4 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница №2" | | | | | 14280 | | | | 13566 | | | | | | | 714 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 1512,5 | | | | | | | 1512,5 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания скорой медицинской помощи | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ "МСЧ" г. Железногорска | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 547,5 | | | | | | | 547,5 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 17 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 3534,42 | | | | 3357,7 | | | | | | | 176,72 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" | | | | | 9383,28 | | | | 9020,25 | | | | | | | 363,03 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 534,56 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 398,6 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 2558,7 | | | | 2228,7 | | | | | | | 330 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 5976,82 | | | | | | | 5196,44 | | | | | | | | 780,38 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 165,35 | | | | | | | 165,35 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 4 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4789,8 | | | | | | | 4515,3 | | | | | | | | 274,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3906,56 | | | | | | | 3586,56 | | | | | | | | 320 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3930 | | | | | | | 3610 | | | | | | | | 320 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Пристенская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 6967,56 | | | | | | | 5956,56 | | | | | | | | 1011 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3800 | | | | | | | 3610 | | | | | | | | 190 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | | | | | 24530 | | | | 23303,5 | | | | | | | 1226,5 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 1051,92 | | | | | | | 432,42 | | | | | | | | 619,5 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 432,42 | | | | | | | 432,42 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 8 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 9769,05 | | | | 9280,6 | | | | | | | 488,45 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Советская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 7386,96 | | | | | | | 6339,46 | | | | | | | | 1047,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 6650 | | | | | | | 6203,5 | | | | | | | | 446,5 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 6159,06 | | | | | | | 5207,56 | | | | | | | | 951,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 5553 | | | | | | | 5101 | | | | | | | | 452 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Суджанская ЦРБ" | | | | | 15990,2 | | | | 15190,7 | | | | | | | 799,5 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 654,66 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 518,7 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 8948,85 | | | | 8501,4 | | | | | | | 447,45 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Тимская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4482,56 | | | | | | | 3585,56 | | | | | | | | 897 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 106,56 | | | | | | | 106,56 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 2 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 4084 | | | | | | | 3479 | | | | | | | | 605 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 11971,96 | | | | | | | 11162,96 | | | | | | | | 809 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 3800 | | | | | | | 3610 | | | | | | | | 190 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 2184,96 | | | | | | | 1442,21 | | | | | | | | 742,75 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 135,96 | | | | | | | 135,96 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 3 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 300 | | | | | | | 285 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 8176,24 | | | | | | | 7460,74 | | | | | | | | 715,5 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 224,14 | | | | | | | 224,14 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 6 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 1300 | | | | | | | 1235 | | | | | | | | 65 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" | | | | | 15640 | | | | 14858 | | | | | | | 782 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи: больным хирургическими заболеваниями, при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 805,35 | | | | | | | 205,35 | | | | | | | | 600 | | | | | | | 0 | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 165,35 | | | | | | | 165,35 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 4 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 10146 | | | | 9635,5 | | | | | | | 510,5 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 2928,9 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2928,9 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания медицинской помощи: при заболеваниях терапевтического профиля | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Курская клиническая психиатрическая больница " | | | | | 7998,6 | | | | 0 | | | | | | | 7998,6 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания психиатрической помощи | | | | 4441 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4441 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания психиатрической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | | | | | 650 | | | | 0 | | | | | | | 650 | | | | | | 0 | | | | | | | Повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи | | | | 9045,64 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 9045,64 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания специализированной помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 50 | | | ОГУЗ "Областная детская клиническая больница" | | | | | 51859,23 | | | | 51859,23 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями, детям при эндокринных заболеваниях, при бронхолегочных заболеваниях | | | | 645,4 | | | | | | | 645,4 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОГУЗ «ОДКБ» | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 51859,23 | | | | 51859,23 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 645,4 | | | | | | | 645,4 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница – офтальмологический центр" | | | | | 10372,65 | | | | 0 | | | | | | | 10372,65 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания специализированной помощи | | | | 21906,8 | | | | | | | 16108,83 | | | | | | | | 5797,97 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания специализированной помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 10372,65 | | | | 0 | | | | | | | 10372,65 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 12195,41 | | | | | | | 11356,58 | | | | | | | | 838,83 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 52 | | | ОГУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Семашко" | | | | | 1600 | | | | 1600 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания специализированной помощи | | | | 24 | | | | | | | 24 | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | |  | | | | 12. 2011 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области, ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Семашко | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 1600 | | | | 1600 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Областная наркологическая больница" | | | | | 1580 | | | | 0 | | | | | | | 1580 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания наркологической помощи | | | | 4127,17 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4127,17 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам оказания наркологической помощи | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 54 | | | ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | | | | | 10762,98 | | | | 0 | | | | | | | 10762,98 | | | | | | 0 | | | | | | | Оснащение ЛПУ медицинским оборудованием в соответствии Порядкам оказания медицинской помощи больным туберкулезом | | | | 2589,21 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2589,21 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение ЛПУ медицинским оборудованием в соответствии Порядкам оказания медицинской помощи больным туберкулезом | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 691,66 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 691,66 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с Порядкам по организации деятельности Центров медицинской профилактики | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 56 | | | ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 999,47 | | | | | | | 999,47 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 44 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 999,47 | | | | | | | 999,47 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение оборудованием ГЛОНАСС 44 машин СМП | | | | 12. 2012 г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе на детство | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **57** | | | ОБУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | 84082 | | | | | | | 84082 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | Оснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи онкологическим больным | | | | 12.2012г. | | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | |
|  | | | В том числе детство | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 14500 | | | | | | | 14500 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | **Итого** | | | | | 724516,2 | | | | 627563,45 | | | | | | | 96952,75 | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | **443592,84** | | | | | | | **273817,84** | | | | | | | | **169775** | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Того на оборудование ГЛОНАСС | | | | | 0 | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | | **6802** | | | | | | | **6802** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Итого на детство | | | | | 318460,47 | | | | 295055,47 | | | | | | | 23405 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | **145811,24** | | | | | | | 115605,17 | | | | | | | | 30206,07 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | **Итого по задаче 1** | | | | | 1166715,4 | | | | **829864,8** | | | | | | | **336850,6** | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | | **1023107,6** | | | | | | | **591572,6** | | | | | | | | **431535** | | | | | | | **0** | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Итого на оборудование ГЛОНАСС по задаче 1 | | | | | 0 | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | | **6802** | | | | | | | **6802** | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Итого на детство по задаче 1 | | | | | 510050,14 | | | | **391470,88** | | | | | | | **118579,26** | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | **290483,84** | | | | | | | **222076,72** | | | | | | | | 68407,12 | | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | 1424,5 | | | | | 1424,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (62ТК, 62 МФУ ); | | | | | | | 9723,3 | | | | | | 9723,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (150 ТК, 36 МФУ ); Организованы ЛВС. Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | 502,2 | | | | | 502,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (13 ТК, 13 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 2231,2 | | | | | | 2231,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (30 ТК, 6 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1417,5 | | | | | | 1417,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита каналов связи; Внедрена МИС. ЭМК ведется у 35%; Приобретена компьютерная техника (17 ТК, 8 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1417,5 | | | | | | 1417,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | 712 | | | | | 661,5 | | | | | 50,5 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (27 ТК, 27 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1191,5 | | | | | | 1191,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%;Приобретена компьютерная техника (4 ТК, 1 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 137,3 | | | | | 132,2 | | | | | 5,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 205,9 | | | | | | 205,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Большесолдатская центральная районная больница" | 32,8 | | | | | 21,7 | | | | | 11,1 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%;Приобретена компьютерная техника (5ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5,5 | | | | | 4,4 | | | | | 1,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 217,9 | | | | | | 217,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | 4704,8 | | | | | 4612 | | | | | 92,8 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (175 ТК, 175 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 7340,8 | | | | | | 7340,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (53 ТК, 13 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 1006 | | | | | 996,7 | | | | | 9,3 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1566,5 | | | | | | 1566,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | 3318,7 | | | | | 2975,5 | | | | | 343,2 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (117 ТК, 117 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 3843,3 | | | | | | 3843,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (7 ТК, 7 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 383,2 | | | | | 379,8 | | | | | 3,4 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1571,6 | | | | | | 1571,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | 4165,5 | | | | | 3736,5 | | | | | 429 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (152 ТК, 152 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 5668,8 | | | | | | 5668,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (10 ТК, 12 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 417,3 | | | | | 417,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 2549,1 | | | | | | 2549,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | 3872,4 | | | | | 3500,6 | | | | | 371,8 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (134 ТК, 134 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 4466 | | | | | | 4466,0  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 1306,5 | | | | | 1306,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 2010,6 | | | | | | 2010,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | 2452,7 | | | | | 2195,3 | | | | | 257,4 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (90 ТК, 90 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 2840,3 | | | | | | 2840,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 503,5 | | | | | 503,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 681,1 | | | | | | 681,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%;Приобретена компьютерная техника (5ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | 1848,7 | | | | | 1648,5 | | | | | 200,2 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника (74 ТК, 74 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 3201,3 | | | | | | 3201,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (18 ТК, 19 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница № 2" | 17,4 | | | | | 2,4 | | | | | 15 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 1185,2 | | | | | | 1185,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (16 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 17,4 | | | | | 2,4 | | | | | 15 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1185,2 | | | | | | 1185,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 1787,4 | | | | | 1615,8 | | | | | 171,6 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 71 ТК, 60 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 6370,5 | | | | | | 6370,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (58 ТК, 43 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | 64,6 | | | | | 40,6 | | | | | 24 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%;Приобретена компьютерная техника (5ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | 358,1 | | | | | 329,5 | | | | | 28,6 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 13 ТК, 13 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 3168,8 | | | | | | 3168,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (77 ТК, 1 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 170,5 | | | | | 164,8 | | | | | 5,7 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 2726,1 | | | | | | 2726,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | 897,8 | | | | | 866 | | | | | 31,8 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 32 ТК, 32 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1999 | | | | | | 1999,0  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (8 ТК, 2 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 778,8 | | | | | | 778,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | 3 | | | | | 3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 5569,1 | | | | | | 5569,1  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%;Приобретена компьютерная техника (58ТК, 58 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 242 | | | | | 235,6 | | | | | 6,4 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1003,6 | | | | | | 1003,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | 2071,9 | | | | | 1843,1 | | | | | 228,8 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 78 ТК, 78 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1915,6 | | | | | | 1915,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | 1421,2 | | | | | 1278,2 | | | | | 143 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 53 ТК, 53 МФУ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1450,7 | | | | | | 1450,7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Органзована информационо-коммуканикационная инфраструтура для ведения ЭМК ; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | 76,6 | | | | | 40,6 | | | | | 36 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; Приобретена компьютерная техника (2ТК) | | | | | | | 1653,6 | | | | | | 1653,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника ( 30 ТК, 15 МФУ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом; | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5" | 925,6 | | | | | 898,3 | | | | | 27,3 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 36 ТК, 36 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1206,2 | | | | | | 1206,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 925,6 | | | | | 898,3 | | | | | 27,3 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1206,2 | | | | | | 1206,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" | 818,4 | | | | | 758,3 | | | | | 60,1 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 28 ТК, 28 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1085,9 | | | | | | 1085,9  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 818,4 | | | | | 758,3 | | | | | 60,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1085,9 | | | | | | 1085,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 8" | 1399,6 | | | | | 1256,6 | | | | | 143 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 51 ТК, 51 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1447,8 | | | | | | 1447,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 1399,6 | | | | | 1256,6 | | | | | 143 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1447,8 | | | | | | 1447,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | 32,4 | | | | | 14,4 | | | | | 18 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС. Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 846,6 | | | | | | 846,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%;Приобретена компьютерная техника (15ТК, 15 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 32,4 | | | | | 14,4 | | | | | 18 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 846,6 | | | | | | 846,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Дмитриевская центральная районная больница" | 62,8 | | | | | 11,8 | | | | | 51 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 2401,4 | | | | | | 2401,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (37 ТК, 37 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5 | | | | | 2,4 | | | | | 2,6 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 431,1 | | | | | | 431,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | 503,7 | | | | | 503,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 23 ТК, 23 МФУ); Организованы ЛВС | | | | | | | 2334,7 | | | | | | 2334,7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом; Приобретена компьютерная техника (4 ТК, 1МФУ) | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 142,2 | | | | | 142,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 411,8 | | | | | | 411,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация № 7" | 27 | | | | | 0 | | | | | 27 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 2,7 | | | | | 0 | | | | | 2,7 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | 53,6 | | | | | 44,4 | | | | | 9,2 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 956,2 | | | | | | 956,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 15,6 | | | | | 14,7 | | | | | 0,9 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 171,6 | | | | | | 171,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Касторенская центральная районная больница" | 54 | | | | | 0 | | | | | 54 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 956,2 | | | | | | 956,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 2,8 | | | | | 0 | | | | | 2,8 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 171,6 | | | | | | 171,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Конышевская центральная районная больница" | 2,8 | | | | | 2,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Кореневская центральная районная больница" | 45 | | | | | 0 | | | | | 45 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | 1573,7 | | | | | 1369,1 | | | | | 204,6 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 60 ТК, 60 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 3288,5 | | | | | | 3288,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 3 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 268,1 | | | | | 256,8 | | | | | 11,3 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 590,3 | | | | | | 590,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Курчатовская центральная районная больница" | 574,4 | | | | | 574,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 25 ТК, 25 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1193,9 | | | | | | 1193,9  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Органзована информационо-коммуканикационная инфраструтура для ведения ЭМКОбеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК; ЭМК ведется у 15%Приобретена компьютерная техника (4 ТК, 1 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 106,3 | | | | | 106,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 215,4 | | | | | | 215,4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | 1076,8 | | | | | 879,8 | | | | | 197 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 45 ТК, 45 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1697 | | | | | | 1697,0  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (9 ТК, 7 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,9 | | | | | 0 | | | | | 9,9 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 443,1 | | | | | | 443,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | 56 | | | | | 5 | | | | | 51 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 1640,6 | | | | | | 1640,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (45 ТК); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,6 | | | | | 1 | | | | | 2,6 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 294,5 | | | | | | 294,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | 50,9 | | | | | 8,9 | | | | | 42 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 2298,6 | | | | | | 2298,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (35 ТК, 35 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,9 | | | | | 1,8 | | | | | 2,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 412,6 | | | | | | 412,6 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | 18,8 | | | | | 18,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 2837,6 | | | | | | 2837,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (45 ТК, 45 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1855 | | | | | | 1855,0  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 333,1 | | | | | | 333,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 66 | | | | | 66 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 1402,6 | | | | | | 1402,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (20 ТК, 7 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 13,2 | | | | | 13,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 245,1 | | | | | | 245,1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Поныровская центральная районная больница" | 43,5 | | | | | 43,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 8,7 | | | | | 8,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | 69,2 | | | | | 62,1 | | | | | 7,1 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 6 | | | | | 5,3 | | | | | 0,7 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 146,2 | | | | | | 146,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | 1442,4 | | | | | 1394,4 | | | | | 48 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 52 ТК, 52 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1938,8 | | | | | | 1938,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 15%; Приобретена компьютерная техника (14 ТК, 4 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 268,3 | | | | | 263,5 | | | | | 4,8 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 345,9 | | | | | | 345,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | 45,1 | | | | | 6,1 | | | | | 39 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 2504,2 | | | | | | 2504,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (39 ТК, 39 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 2 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 467,3 | | | | | | 467,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | 84,5 | | | | | 84,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 3069,6 | | | | | | 3069,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (50 ТК, 50 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 13,3 | | | | | 13,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 617,9 | | | | | | 617,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | 54 | | | | | 3 | | | | | 51 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5,7 | | | | | 0,6 | | | | | 5,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | 48 | | | | | 0 | | | | | 48 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 2906,6 | | | | | | 2906,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (41 ТК, 41 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,1 | | | | | 0 | | | | | 3,1 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 521,7 | | | | | | 521,7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Хомутовская центральная районная больница" | 60,1 | | | | | 6,1 | | | | | 54 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС. Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 956,2 | | | | | | 956,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5,4 | | | | | 0 | | | | | 5,4 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 175,3 | | | | | | 175,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 50 | | | ОБУЗ "Черемисиновская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 656,6 | | | | | | 656,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 117,9 | | | | | | 117,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | 48 | | | | | 0 | | | | | 48 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; | | | | | | | 3532,2 | | | | | | 3532,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (59 ТК, 59 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 4,8 | | | | | 0 | | | | | 4,8 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 634 | | | | | | 634,0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 409,5 | | | | | 409,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 16 ТК, 16 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 770,3 | | | | | | 770,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" | 25 | | | | | 25 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Организованы ЛВС; Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 706,6 | | | | | | 706,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 2%; Приобретена компьютерная техника (5 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 54 | | | ОКУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 980 | | | | | 0 | | | | | 980 | | | | | | 0 | | | | | Разработано техническое задание, конструторско-техническая документация на создание регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Начата работа по созданию регионального информационного ресурса | | | | | | | 2754 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2754  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Организован региональный информационный ресурс, обеспечивающий информационный обмен между учреждениями здравоохранения, органами управления здравоохранением, ТФОМС и СМО, а также ведение электронной медицинской карты и других медицинских информационных систем Обеспечена интеграция информационных систем регионального уровня с информационными системами, создаваемыми в рамках структуры электронного правительства и федеральными компонентами; | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 362,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | 362,4 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | 379,5 | | | | | 379,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 16 ТК, 16 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 1603,9 | | | | | | 1603,9  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита каналов связи; Внедрена МИС. ЭМК ведется у 10%; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (16 ТК, 11 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 379,5 | | | | | 379,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1603,9 | | | | | | 1603,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" | 114,7 | | | | | 114,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК, 3 МФУ ); Организованы ЛВС | | | | | | | 932,1 | | | | | | 932,1  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (6 ТК, 3 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 57 | | | ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.Семашко" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1268,8 | | | | | | 1268,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Организованы каналы связи; Обеспечена аппаратно-программная защита. Выполнены требования к информационно-технологическому обеспечению процесса ведения ЭМК; Обеспечен необходимый уровень подготовки медицинского персонала ведению ЭМК. ЭМК ведется у 10%; Приобретена компьютерная техника (19 ТК, 5 МФУ ); Обеспечена интеграция с федеральным компонентом | | | | | | | | Март 2012г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **40877,30** | | | | | **36238,20** | | | | | **4639,10** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **122851,20** | | | | | | **120097,20** | | | | | | **2754,00** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | **8636,20** | | | | | **8281,00** | | | | | **355,20** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **30038,40** | | | | | | **29676,00** | | | | | | **362,40** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1.2 Запись к врачу в электронном виде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | 74,2 | | | | | 74,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 4 ТК ) | | | | | | | 141,8 | | | | | | 141,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | 37,1 | | | | | 37,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 64,8 | | | | | | 64,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | март 2012г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | 35,6 | | | | | 35,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 8,9 | | | | | 8,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Большесолдатская центральная районная больница" | 18,4 | | | | | 18,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 4,6 | | | | | 4,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | 72 | | | | | 72 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 4 ТК ) | | | | | | | 141,8 | | | | | | 141,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 18 | | | | | **18** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 43,4 | | | | | | 43,4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | 59,3 | | | | | 59,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 26,7 | | | | | **26,7** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 61 | | | | | | 61 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | 119,6 | | | | | 119,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 6 ТК ) | | | | | | | 212,6 | | | | | | 212,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 41,7 | | | | | **41,7** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 104,3 | | | | | | 104,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | 119,1 | | | | | 119,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 6 ТК ) | | | | | | | 212,6 | | | | | | 212,6  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 64,5 | | | | | **64,5** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 115,2 | | | | | | 115,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | 89 | | | | | 89 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 5 ТК ) | | | | | | | 177,3 | | | | | | 177,3  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 43,1 | | | | | **43,1** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 85,7 | | | | | | 85,7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | 26,2 | | | | | 26,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 6,5 | | | | | **6,5** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | 49,4 | | | | | 49,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница № 2" | 20,5 | | | | | 20,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 20,5 | | | | | **20,5** | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 52,9 | | | | | 52,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | 6 | | | | | 6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | 17,6 | | | | | 17,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 17,6 | | | | | 17,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | 16,5 | | | | | 16,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 16,5 | | | | | 16,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | 36,7 | | | | | 36,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,1 | | | | | 9,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | 35,2 | | | | | 35,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | 35,6 | | | | | 35,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5" | 17,6 | | | | | 17,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 17,6 | | | | | 17,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" | 19,8 | | | | | 19,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 19,8 | | | | | 19,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 8" | 16,5 | | | | | 16,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 50,8 | | | | | | 50,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 16,5 | | | | | 16,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 50,8 | | | | | | 50,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Дмитриевская центральная районная больница" | 36,7 | | | | | 36,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 31,3 | | | | | | 31,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | 17,8 | | | | | 17,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация № 7" | 7,2 | | | | | 7,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 1,9 | | | | | 1,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | 36,7 | | | | | 36,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 31,3 | | | | | | 31,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Касторенская центральная районная больница" | 20,2 | | | | | 20,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5,1 | | | | | 5,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Конышевская центральная районная больница" | 18,4 | | | | | 18,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 4,6 | | | | | 4,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Кореневская центральная районная больница" | 26,2 | | | | | 26,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 6,7 | | | | | 6,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | 53,4 | | | | | 53,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 14,7 | | | | | 14,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 50,7 | | | | | | 50,7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Курчатовская центральная районная больница" | 35,6 | | | | | 35,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 8,9 | | | | | 8,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,7 | | | | | | 32,7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 57,3 | | | | | | 57,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | 16,2 | | | | | 16,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | 36,4 | | | | | 36,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | 14,9 | | | | | 14,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | 36,4 | | | | | 36,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 36,4 | | | | | 36,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,7 | | | | | | 32,7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Поныровская центральная районная больница" | 19,3 | | | | | 19,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,9 | | | | | 3,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | 36,4 | | | | | 36,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 9,2 | | | | | 9,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | 52,9 | | | | | 52,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 11,6 | | | | | 11,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 57,3 | | | | | | 57,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | 12,1 | | | | | 12,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 2,4 | | | | | 2,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | 18,2 | | | | | 18,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,6 | | | | | 3,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 42,5 | | | | | | 42,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | 18,2 | | | | | 18,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 3,6 | | | | | 3,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | 29,2 | | | | | 29,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 7,9 | | | | | 7,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 32,8 | | | | | | 32,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Хомутовская центральная районная больница" | 5,9 | | | | | 5,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 1,2 | | | | | 1,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 50 | | | ОБУЗ "Черемисиновская центральная районная больница" | 20,4 | | | | | 20,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 5,7 | | | | | 5,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | 50,4 | | | | | 50,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 3 ТК ) | | | | | | | 106,4 | | | | | | 106,4  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 12,2 | | | | | 12,2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 57,3 | | | | | | 57,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 18,6 | | | | | 18,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 1 ТК ) | | | | | | | 35,5 | | | | | | 35,5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 54 | | | ОКУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1262 | | | | | | 0 | | | | | | 1262  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обеспечение необходимого уровня надежности регионального информационного ресурса; Настройка инфраструктуры аппаратно-программного комплекса; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Январь 2012 г. - Сентябрь 2012 г.. | | | | ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 210,4 | | | | | | 0 | | | | | | 210,4 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | 37,1 | | | | | 37,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 37,1 | | | | | 37,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" | 37,1 | | | | | 37,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Приобретена компьютерная техника ( 2 ТК ) | | | | | | | 70,8 | | | | | | 70,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведется запись к врачу в электронном виде с использованием сети Internet, инфоматов; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | Ноябрь 2011г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **1723,10** | | | | | **1723,10** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **5311,50** | | | | | | **4049,50** | | | | | | **1262,00** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | **526,90** | | | | | **526,90** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **1919,50** | | | | | | **1709,10** | | | | | | **210,40** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 367 | | | | | | 350  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 3,1 | | | | | | 0 | | | | | | 3,1 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Большесолдатская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | 8,7 | | | | | 0 | | | | | 8,7 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница № 2" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 5094,2 | | | | | | 5077,2  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 6,4 | | | | | | 0 | | | | | | 6,4 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 6,5 | | | | | | 0 | | | | | | 6,5 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | 15,5 | | | | | 0 | | | | | 15,5 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 8" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | 9,1 | | | | | 0 | | | | | 9,1 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Дмитриевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация № 7" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Касторенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Конышевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Кореневская центральная районная больница" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Курчатовская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | 16,2 | | | | | 0 | | | | | 16,2 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Поныровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | 15,1 | | | | | 0 | | | | | 15,1 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | 16,1 | | | | | 0 | | | | | 16,1 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Хомутовская центральная районная больница" | 16,1 | | | | | 0 | | | | | 16,1 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 50 | | | ОБУЗ "Черемисиновская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | 16,1 | | | | | 0 | | | | | 16,1 | | | | | | 0 | | | | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | 501,8 | | | | | | 484,8  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Обмен телемедицинскими данными; Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | декабрь 2011. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 484,8 | | | | | | 484,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 54 | | | ОКУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 987 | | | | | | 0 | | | | | | 987  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | КЗКО, ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
| 57 | | | ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.Семашко" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 17 | | | | | | 0 | | | | | | 17  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение системы электронного документооборота между учреждениями здравоохранения | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ, КЗКО | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **307,30** | | | | | **0,00** | | | | | **307,30** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **12699,00** | | | | | | **10760,00** | | | | | | **1939,00** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 48,60 | | | | | 0,00 | | | | | 48,60 | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | 4949,00 | | | | | | 4848,00 | | | | | | 101,00 | | | | | | | | 0,00 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Мероприятие 2.2 Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.2.1 Ведение единого регистра медицинских работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Большесолдатская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 8" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Дмитриевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Касторенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Конышевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Кореневская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Курчатовская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Поныровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Хомутовская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 50 | | | ОБУЗ "Черемисиновская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 54 | | | ОКУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников Курской области. | | | | | | | 65 | | | | | | 0 | | | | | | 65  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | ОГУЗ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 8,6 | | | | | | 0 | | | | | | 8,6 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 57 | | | ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.Семашко" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Ведение регистра медицинских работников учреждения. | | | | | | | 5 | | | | | | 5  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение регистра медицинских работников учреждения; Обеспечена интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | Январь 2011 г. - Декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | |  | | | | | | | **345** | | | | | | **280** | | | | | | **65** | | | | | | | | **0** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 8,6 | | | | | | 0 | | | | | | 8,6 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Мероприятие 2.2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 3,2 | | | | | | 3,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Беловская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Большесолдатская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 1" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 2,8 | | | | | | 2,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 3" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,9 | | | | | | 1,9 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 6" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница № 4" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Глушковская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курский городской клинический перинатальный центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Железногорский родильный дом" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Горшеченская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 5" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 8" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 25 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | ОБУЗ "Дмитриевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 27 | | | ОБУЗ "Железногорская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 28 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация № 7" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 29 | | | ОБУЗ "Золотухинская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 30 | | | ОБУЗ "Касторенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 31 | | | ОБУЗ "Конышевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 32 | | | ОБУЗ "Кореневская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | ОБУЗ "Курская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 34 | | | ОБУЗ "Курчатовская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 35 | | | ОБУЗ "Льговская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,8 | | | | | | 1,8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 36 | | | ОБУЗ "Мантуровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 37 | | | ОБУЗ "Медвенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 38 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница № 2" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 39 | | | ОБУЗ "Обоянская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 40 | | | ОБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,2 | | | | | | 1,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 41 | | | ОБУЗ "Поныровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 42 | | | ОБУЗ "Пристенская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 44 | | | ОБУЗ "Советская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 45 | | | ОБУЗ "Солнцевская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 46 | | | ОБУЗ "Суджанская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | ОБУЗ "Тимская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 48 | | | ОБУЗ "Фатежская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 49 | | | ОБУЗ "Хомутовская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 50 | | | ОБУЗ "Черемисиновская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 51 | | | ОБУЗ "Щигровская центральная районная больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 52 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 53 | | | ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 54 | | | ОКУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 67 | | | | | | 0 | | | | | | 67  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 8,8 | | | | | | 0 | | | | | | 8,8 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 55 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 57 | | | ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.Семашко" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта медицинского учреждения; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы; Обеспечена интеграция с бухгалтерскими и кадровыми системами. | | | | | | | | июнь 2012 г. - декабрь 2012 г. | | | | Главный врач ЛПУ | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | |  | | | | | | | **459** | | | | | | **392,00** | | | | | | **67** | | | | | | | | **0** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | в т.ч. на детство | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 105,3 | | | | | | 96,5 | | | | | | 8,8 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ОКУЗОТ "МИАЦ" | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 112 | | | | | | 0 | | | | | | 112  (в т.ч. субсидии на иные цели) | | | | | | | | 0 | | Ведение паспорта здравоохранения Курской области; Обеспечение интеграции с региональными и федеральными компонентами системы | | | | | | | | июнь 2012 г. - Декабрь 2012 г. | | | | ОКУЗОТ МИАЦ | | | | | | |
|  | | | **Итого** | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | |  | | | | | | | **112** | | | | | | **0** | | | | | | **112** | | | | | | | | **0** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | **Итого по задаче 2** | **42907,70** | | | | | **37961,30** | | | | | **4946,40** | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | **141777,70** | | | | | | **135578,70** | | | | | | **6199,00** | | | | | | | | **0,00** | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | Итого на детство по задаче 2 | 9211,7 | | | | | 8807,9 | | | | | 403,8 | | | | | | 0 | | | | |  | | | | | | | 37020,8 | | | | | | 36329,6 | | | | | | 691,2 | | | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ "Курская областная клиническая больница" | | | 133202,07 | | | | | | 54117,52 | | | | 0 | | | | | | 79084,55 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, | | | | | | 182616,6 | | | | | | | 101557,16 | | | | | 0 | | | | | | 81059,44 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1486,46 | | | | | | 401,75 | | | | 0 | | | | | | 1084,71 | | | | | |  | | | | | | 1200,71 | | | | | | | 664,98 | | | | |  | | | | | | 535,73 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический диспансер" | | | 83113,79 | | | | | | 33131,01 | | | | 0 | | | | | | 49982,78 | | | | | | Внедрение стандартов по классу заболевания: новообразования | | | | | | 94986,08 | | | | | | | 49836,87 | | | | | 0 | | | | | | 45149,21 | | Внедрение стандартов по классу заболевания: новообразования | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Беловская ЦРБ" | | | 8902,83 | | | | | | 2465,42 | | | | 0 | | | | | | 6437,41 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | 10896,98 | | | | | | | 5081,55 | | | | | 0 | | | | | | 5815,43 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1924,17 | | | | | | 479,27 | | | | 0 | | | | | | 1444,9 | | | | | |  | | | | | | 1605,12 | | | | | | | 527,62 | | | | |  | | | | | | 1077,5 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" | | | 5920,7 | | | | | | 1526,72 | | | | 0 | | | | | | 4393,98 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | 8036,66 | | | | | | | 3891,11 | | | | | 0 | | | | | | 4145,55 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 466,92 | | | | | | 139,96 | | | | 0 | | | | | | 326,96 | | | | | |  | | | | | | 426,67 | | | | | | | 139,04 | | | | |  | | | | | | 287,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" | | | 11677,56 | | | | | | 3355,36 | | | | 0 | | | | | | 8322,2 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | 12731,67 | | | | | | | 6778,31 | | | | | 0 | | | | | | 5953,36 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов мочеполовой системы, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 115,63 | | | | | | 27,64 | | | | 0 | | | | | | 87,99 | | | | | |  | | | | | | 144,4 | | | | | | | 57,71 | | | | |  | | | | | | 86,69 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница №1" | | | 3014,98 | | | | | | 586,26 | | | | 0 | | | | | | 2428,72 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | 3208,81 | | | | | | | 1089,4 | | | | | 0 | | | | | | 2119,41 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1759,21 | | | | | | 469,8 | | | | 0 | | | | | | 1289,41 | | | | | |  | | | | | | 1615,28 | | | | | | | 526,38 | | | | |  | | | | | | 1088,9 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №1 им Н.С. Короткова" | | | 4433,63 | | | | | | 1683,43 | | | | 0 | | | | | | 2750,2 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | 6864,78 | | | | | | | 3684,36 | | | | | 0 | | | | | | 3180,42 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №2" | | | 2580,82 | | | | | | 602,79 | | | | 0 | | | | | | 1978,03 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 4414,32 | | | | | | | 1890,66 | | | | | 0 | | | | | | 2523,66 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1944,92 | | | | | | 514,18 | | | | 0 | | | | | | 1430,74 | | | | | |  | | | | | | 1980,99 | | | | | | | 645,55 | | | | |  | | | | | | 1335,44 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №3" | | | 2888,69 | | | | | | 768,07 | | | | 0 | | | | | | 2120,62 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 3612,61 | | | | | | | 1461,04 | | | | | 0 | | | | | | 2151,57 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1268,51 | | | | | | | 429,56 | | | | |  | | | | | | 838,95 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №6" | | | 6572,13 | | | | | | 1298,15 | | | | 0 | | | | | | 5273,98 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 7364,53 | | | | | | | 2507,47 | | | | | 0 | | | | | | 4857,06 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 53,95 | | | | | | 12,9 | | | | 0 | | | | | | 41,05 | | | | | |  | | | | | | 60,95 | | | | | | | 19,86 | | | | |  | | | | | | 41,09 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница №2" | | | 1101,07 | | | | | | 303,47 | | | | 0 | | | | | | 797,6 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | | | | | | 16460,11 | | | | | | | 12850,01 | | | | | 0 | | | | | | 3610,1 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные состояния возникающие в перинатальном периоде | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1101,07 | | | | | | 303,47 | | | | 0 | | | | | | 797,6 | | | | | |  | | | | | | 16460,11 | | | | | | | 12850,01 | | | | |  | | | | | | 3610,1 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | | | ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» | | | 17678,26 | | | | | | 5544,8 | | | | 0 | | | | | | 12133,46 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 38004,58 | | | | | | | 22973,01 | | | | | 0 | | | | | | 15031,57 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | | | ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | | | 108978,73 | | | | | | 44265,92 | | | | 0 | | | | | | 64712,81 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 151867,53 | | | | | | | 86958,39 | | | | | 0 | | | | | | 64909,14 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | | | ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» | | | 22158,96 | | | | | | 11057,1 | | | | 0 | | | | | | 11101,86 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 27306,35 | | | | | | | 16368,35 | | | | | 0 | | | | | | 10938 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 537,86 | | | | | | 156,91 | | | | 0 | | | | | | 380,95 | | | | | |  | | | | | | 518,1 | | | | | | | 168,83 | | | | | 0 | | | | | | 349,27 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | | | ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» | | | 7483,75 | | | | | | 2367,84 | | | | 0 | | | | | | 5115,91 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 10344,63 | | | | | | | 5657,45 | | | | | 0 | | | | | | 4687,18 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 53,95 | | | | | | 12,9 | | | | 0 | | | | | | 41,05 | | | | | |  | | | | | | 60,95 | | | | | | | 19,86 | | | | | 0 | | | | | | 41,09 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | | | ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» | | | 2831,53 | | | | | | 467,8 | | | | 0 | | | | | | 2363,73 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, | | | | | | 3876,8 | | | | | | | 1628,14 | | | | | 0 | | | | | | 2248,66 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | | | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» | | | 6645,93 | | | | | | 2119,29 | | | | 0 | | | | | | 4526,64 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 8159,16 | | | | | | | 4193,06 | | | | | 0 | | | | | | 3966,1 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 665,49 | | | | | | 187,41 | | | |  | | | | | | 478,08 | | | | | |  | | | | | | 568,9 | | | | | | | 196,79 | | | | | 0 | | | | | | 372,11 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | | | ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» | | | 6488,12 | | | | | | 1722,14 | | | | 0 | | | | | | 4765,98 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | 10344,9 | | | | | | | 5342,98 | | | | | 0 | | | | | | 5001,92 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 866,45 | | | | | | 211,54 | | | |  | | | | | | 654,91 | | | | | |  | | | | | | 426,67 | | | | | | | 139,04 | | | | |  | | | | | | 287,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | | | ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» | | | 2321,4 | | | | | | 473,69 | | | | 0 | | | | | | 1847,71 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | 5343,3 | | | | | | | 2631,8 | | | | | 0 | | | | | | 2711,5 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 126,89 | | | | | | 29,85 | | | |  | | | | | | 97,04 | | | | | |  | | | | | | 152,37 | | | | | | | 49,65 | | | | | 0 | | | | | | 102,72 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | | | ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» | | | 4018,59 | | | | | | 1080,46 | | | | 0 | | | | | | 2938,13 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | 5780,47 | | | | | | | 2986,93 | | | | | 0 | | | | | | 2793,54 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 456,92 | | | | | | 137,57 | | | |  | | | | | | 319,35 | | | | | |  | | | | | | 426,67 | | | | | | | 139,04 | | | | | 0 | | | | | | 287,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | | | ОБУЗ «Курская ЦРБ» | | | 10756,49 | | | | | | 3907,55 | | | | 0 | | | | | | 6848,94 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | 12030,79 | | | | | | | 6434,37 | | | | | 0 | | | | | | 5596,42 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | | | ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» | | | 2621,25 | | | | | | 916,51 | | | | 0 | | | | | | 1704,74 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | 3198,73 | | | | | | | 1598,65 | | | | | 0 | | | | | | 1600,08 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | | | ОБУЗ «Льговская ЦРБ» | | | 15277,72 | | | | | | 5600,06 | | | | 0 | | | | | | 9677,66 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 17300,9 | | | | | | | 9416,87 | | | | | 0 | | | | | | 7884,03 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 641,73 | | | | | | 184,02 | | | | 0 | | | | | | 457,71 | | | | | |  | | | | | | 629,84 | | | | | | | 209,8 | | | | | 0 | | | | | | 420,04 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 | | | ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» | | | 3859,36 | | | | | | 758,05 | | | | 0 | | | | | | 3101,31 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | 7061,28 | | | | | | | 3573,58 | | | | | 0 | | | | | | 3487,7 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 82,93 | | | | | | 19,35 | | | | 0 | | | | | | 63,58 | | | | | |  | | | | | | 91,42 | | | | | | | 29,79 | | | | | 0 | | | | | | 61,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 25 | | | ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» | | | 6930,93 | | | | | | 2800,16 | | | | 0 | | | | | | 4130,77 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, травмы | | | | | | 9285,91 | | | | | | | 5068,63 | | | | | 0 | | | | | | 4217,28 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, травмы | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 291,88 | | | | | | 92,27 | | | | 0 | | | | | | 199,61 | | | | | |  | | | | | | 243,82 | | | | | | | 93,13 | | | | | 0 | | | | | | 150,69 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 26 | | | ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» | | | 58007,31 | | | | | | 26440,3 | | | | 0 | | | | | | 31567,01 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 78950,96 | | | | | | | 47030,81 | | | | | 0 | | | | | | 31920,15 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 27 | | | ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» | | | 10251,57 | | | | | | 3586,9 | | | | 0 | | | | | | 6664,67 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 13998,57 | | | | | | | 7778,65 | | | | | 0 | | | | | | 6219,92 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 28 | | | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | | | 7546,03 | | | | | | 2454,84 | | | | 0 | | | | | | 5091,19 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 11060,19 | | | | | | | 5901,16 | | | | | 0 | | | | | | 5159,03 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 313,03 | | | | | | 95,33 | | | | 0 | | | | | | 217,7 | | | | | |  | | | | | | 274,28 | | | | | | | 89,38 | | | | | 0 | | | | | | 184,9 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29 | | | ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» | | | 6967,29 | | | | | | **2126,42** | | | | 0 | | | | | | 4840,87 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, . | | | | | | 10382,65 | | | | | | | 5214,88 | | | | | 0 | | | | | | 5167,77 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30 | | | ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» | | | 8431,51 | | | | | | 2774,6 | | | | 0 | | | | | | 5656,91 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 10919,39 | | | | | | | 5791,75 | | | | | 0 | | | | | | 5127,64 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1241,27 | | | | | | 328,82 | | | | 0 | | | | | | 912,45 | | | | | |  | | | | | | 457,15 | | | | | | | 148,97 | | | | | 0 | | | | | | 308,18 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31 | | | ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» | | | 15593,82 | | | | | | 5965,47 | | | | 0 | | | | | | 9628,35 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 18057,62 | | | | | | | 10125,23 | | | | | 0 | | | | | | 7932,39 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 793,87 | | | | | | 218,1 | | | | 0 | | | | | | 575,77 | | | | | |  | | | | | | 863,96 | | | | | | | 349,2 | | | | | 0 | | | | | | 514,76 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 32 | | | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | | | 6098,31 | | | | | | 1235 | | | | 0 | | | | | | 4863,31 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, некоторые инфекционные заболевания | | | | | | 11027,51 | | | | | | | 5669,4 | | | | | 0 | | | | | | 5358,11 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы, некоторые инфекционные заболевания | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 622,58 | | | | | | 179,96 | | | | 0 | | | | | | 442,62 | | | | | |  | | | | | | 599,38 | | | | | | | 213,56 | | | | | 0 | | | | | | 385,82 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 33 | | | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | | | 5079,84 | | | | | | 1684,73 | | | | 0 | | | | | | 3395,11 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 7901,32 | | | | | | | 4221,53 | | | | | 0 | | | | | | 3679,79 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 459,92 | | | | | | 139,57 | | | | 0 | | | | | | 320,35 | | | | | |  | | | | | | 426,67 | | | | | | | 139,04 | | | | | 0 | | | | | | 287,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | | | ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» | | | 6099,39 | | | | | | 2024,57 | | | | 0 | | | | | | 4074,82 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 10723,98 | | | | | | | 6025,82 | | | | | 0 | | | | | | 4698,16 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 921,38 | | | | | | 249,85 | | | | 0 | | | | | | 671,53 | | | | | |  | | | | | | 853,36 | | | | | | | 291,77 | | | | | 0 | | | | | | 561,59 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 35 | | | ОБУЗ «Тимская ЦРБ» | | | 1208,96 | | | | | | 253,53 | | | | 0 | | | | | | 955,43 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, травмы,. | | | | | | 5062,9 | | | | | | | 2797,71 | | | | | 0 | | | | | | 2265,19 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, травмы,. Расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 285,05 | | | | | | 88,88 | | | | 0 | | | | | | 196,17 | | | | | |  | | | | | | 243,81 | | | | | | | 79,45 | | | | | 0 | | | | | | 164,36 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 36 | | | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» | | | 2872,36 | | | | | | 769,58 | | | | 0 | | | | | | 2102,78 | | | | | | . Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 6282,55 | | | | | | | 3483,06 | | | | | 0 | | | | | | 2799,49 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 329,38 | | | | | | 112,63 | | | | 0 | | | | | | 216,75 | | | | | |  | | | | | | 274,28 | | | | | | | 89,38 | | | | | 0 | | | | | | 184,9 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 37 | | | ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» | | | 5236,91 | | | | | | 2088,98 | | | | 0 | | | | | | 3147,93 | | | | | | . Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, | | | | | | 7638,17 | | | | | | | 4083,59 | | | | | 0 | | | | | | 3554,58 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 38 | | | ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» | | | 4978,11 | | | | | | 1221,6 | | | | 0 | | | | | | 3756,51 | | | | | | . Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | 6852,94 | | | | | | | 3183,03 | | | | | 0 | | | | | | 3669,91 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, травмы,. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 885,65 | | | | | | 239,96 | | | | 0 | | | | | | 645,69 | | | | | |  | | | | | | 914,31 | | | | | | | 318,47 | | | | | 0 | | | | | | 595,84 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 39 | | | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» | | | 6011,46 | | | | | | 2414,34 | | | | 0 | | | | | | 3597,12 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, | | | | | | 10212,02 | | | | | | | 5722,87 | | | | | 0 | | | | | | 4489,15 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1009,48 | | | | | | 269,86 | | | | 0 | | | | | | 739,62 | | | | | |  | | | | | | 1097,17 | | | | | | | 357,54 | | | | | 0 | | | | | | 739,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **40** | | | ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» | | | 7133,09 | | | | | | 1271 | | | | 0 | | | | | | 5862,09 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: новообразования, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | 11020,62 | | | | | | | 4389,39 | | | | | 0 | | | | | | 6631,23 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы, болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 7112,07 | | | | | | 1249,98 | | | | 0 | | | | | | 5862,09 | | | | | |  | | | | | | 10978,01 | | | | | | | 4389,39 | | | | | 0 | | | | | | 6588,62 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 41 | | | ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.Семашко» | | | 6143,43 | | | | | | 1601,44 | | | | 0 | | | | | | 4541,99 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:болезни органов дыхания , болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит. | | | | | | 6059,47 | | | | | | | 2489,85 | | | | | 0 | | | | | | 3569,62 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10:болезни органов дыхания , болезни нервной системы, некоторые инфекционные заболевания, менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит. | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 2119,04 | | | | | | 506,46 | | | | 0 | | | | | | 1612,58 | | | | | |  | | | | | | 2976,13 | | | | | | | 1244,92 | | | | | 0 | | | | | | 1731,21 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 42 | | | ОБУЗ «Областной перинатальный центр» | | | 1794,27 | | | | | | 668,48 | | | | 0 | | | | | | 1125,79 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: отдельные состояния возникающие в перинатальном периоде | | | | | | 37616,81 | | | | | | | 32073,88 | | | | | 0 | | | | | | 5542,93 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: отдельные состояния возникающие в перинатальном периоде | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1794,3 | | | | | | 668,5 | | | | 0 | | | | | | 1125,8 | | | | | |  | | | | | | 37616,96 | | | | | | | 32073,99 | | | | | 0 | | | | | | 5542,97 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 43 | | | ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом» | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: отдельные состояния возникающие в перинатальном периоде | | | | | | 3125,87 | | | | | | | 2813,45 | | | | | 0 | | | | | | 312,42 | | Внедрение стандартов по классам МКБ-10: отдельные состояния возникающие в перинатальном периоде | | | | | | | | | | 12.2012г. | | | | | ТФОМС Курской области, Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3125,87 | | | | | | | 2813,45 | | | | | 0 | | | | | | 312,42 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 44 | | | ФГУЗ "МСЧ 125" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 23131,76 | | | | | | | 12322,26 | | | | | 0 | | | | | | 10809,5 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 45 | | | НУЗ "отделенческая больница на ст Курск" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 4741,96 | | | | | | | 3524,33 | | | | | 0 | | | | | | 1217,63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого** | | | **640 912,95** | | | | | | **241 501,35** | | | | **0,00** | | | | | | **399 411,60** | | | | | |  | | | | | | **955 865,74** | | | | | | | **540 102,80** | | | | | **0,00** | | | | | | **415 762,94** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого на детство** | | | **30463,45** | | | | | | **7728,69** | | | | **0** | | | | | | **22734,76** | | | | | |  | | | | | | **88582,82** | | | | | | | **59505,15** | | | | | **0** | | | | | | **29077,67** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница №1" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 32963,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 32963,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 17749,3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 17749,3 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №1 им. Н.С. Короткова" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 34864,6 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 34864,6 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №2" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 32989 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 32989 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 17875,04 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 17875,04 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №3" | | | 44084,5 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 44084,5 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 44084,5 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 44084,5 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 23551,3 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 23551,3 | | | | | |  | | | | | | 23551,3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 23551,3 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | ОБУЗ "Курская городская больница №6" | | | 24725,8 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 24725,8 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 24725,86 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 24725,86 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 8917,7 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 8917,7 | | | | | |  | | | | | | 12483,85 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 12483,85 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | ОБУЗ "Курская областная детская больница №2" | | | 9129,3 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 9129,3 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 9129,3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9129,3 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 9129,3 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 9129,3 | | | | | |  | | | | | | 9129,3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9129,3 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | | | ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 21072,1 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 21072,1 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 21072,1 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 21072,1 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | ОБУЗ "Курская городская клиничская больница №4" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 54964,8 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 54964,8 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 20179 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 20179 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинско помощи" | | | 32251,2 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 32251,2 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 32251,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 32251,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 22237,5 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 22237,5 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | | | ОБУЗ "Курская городская поликлиника №7" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 15477,1 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 15477,1 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | | | ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 9904,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9904,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | | | ОБУЗ "Железногорская городская стоматологическая поликлиника" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 4763,6 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 4763,6 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 2137,7 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 2137,7 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | | | ОБУЗ "Курский городской клиинический перинатальный центр" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 26890,5 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 26890,5 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 10756 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 10756 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | | | ОБУЗ "Железногорский городской родильный дом" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 11577,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 11577,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3100 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 3100 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №5" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 9159,4 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9159,4 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 9159,4 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9159,4 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №7" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 8592 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 8592 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 8592 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 8592 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | | | ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника №8" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 7817,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7817,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 7817,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7817,2 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | | | ОБУЗ "Курская городская женская консультация №7" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 2573,7 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 2573,7 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | | | ОБУЗ "Железногорская городская больница №2" | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 19209,8 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 19209,8 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | | | ОБУЗ "Советская ЦРБ" | | | 14921,2 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 14921,2 | | | | | |  | | | | | | 14921,2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 14921,2 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 1286,21 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 1286,21 | | | | | |  | | | | | | 4852,36 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 4852,36 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | | | ОБУЗ "Областная детская клиническая больница | | | 13901,6 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 13901,6 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 13901,6 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 13901,6 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 13901,6 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 13901,6 | | | | | |  | | | | | | 13901,6 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 13901,6 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | | | ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больниц-офтальмологический центр" | | | 3706,1 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 3706,1 | | | | | | Внедрение системы одноканального финансирвоания через систему ОМС | | | | | | 3706,1 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 3706,1 | | Внедрение системы одноканального финансирования через систему ОМС | | | | | | | | | | 12.2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | в т.ч детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого** | | | **142719,7** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | **142719,7** | | | | | |  | | | | | | **457775,66** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **457775,66** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство | | | 56786,11 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 56786,11 | | | | | |  | | | | | | 182356,15 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 182356,15 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ОБУЗ «Беловская ЦРБ» | | | 86 | | | | | | 86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 86 | | | | | | 86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | | | ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» | | | 54 | | | | | | 54 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 65 | | | | | | | 65 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 54 | | | | | | 54 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 65 | | | | | | | 65 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | **ОБУЗ «Глушковская ЦРБ»** | | | **99,22** | | | | | | **99,22** | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 130 | | | | | | | 130 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 99,22 | | | | | | 99,22 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 130 | | | | | | | 130 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» | | | 340 | | | | | | 340 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 440 | | | | | | | 440 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 340 | | | | | | 340 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 440 | | | | | | | 440 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №2»» | | | 262 | | | | | | 262 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 330 | | | | | | | 330 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 262 | | | | | | 262 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 330 | | | | | | | 330 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №3» | | | 241 | | | | | | 241 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 241 | | | | | | 241 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №6» | | | 248 | | | | | | 248 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 248 | | | | | | 248 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» | | | 163 | | | | | | 163 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 163 | | | | | | 163 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» | | | 80 | | | | | | 80 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 98 | | | | | | | 98 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 80 | | | | | | 80 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 98 | | | | | | | 98 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №5» | | | 234 | | | | | | 234 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 234 | | | | | | 234 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7» | | | 152 | | | | | | 152 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 152 | | | | | | 152 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8» | | | 234 | | | | | | 234 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 234 | | | | | | 234 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | | | ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» | | | 82 | | | | | | 82 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 82 | | | | | | 82 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | | | ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | | | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 102 | | | | | | | 102 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 102 | | | | | | | 102 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | | | **ОБУЗ «Касторенская ЦРБ»** | | | 88,75 | | | | | | 88,75 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 115 | | | | | | | 115 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 88,75 | | | | | | 88,75 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 115 | | | | | | | 115 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | | | ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 58 | | | | | | | 58 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 58 | | | | | | | 58 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | | | ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» | | | 86 | | | | | | 86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 86 | | | | | | 86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | | | ОБУЗ «Курская ЦРБ» | | | 158 | | | | | | 158 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 210 | | | | | | | 210 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 158 | | | | | | 158 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 210 | | | | | | | 210 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | | | ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» | | | 64 | | | | | | 64 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 87 | | | | | | | 87 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 64 | | | | | | 64 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 87 | | | | | | | 87 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | | | ОБУЗ «Льговская ЦРБ» | | | 140 | | | | | | 140 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 199 | | | | | | | 199 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 140 | | | | | | 140 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 199 | | | | | | | 199 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | | | ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» | | | 60 | | | | | | 60 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 60 | | | | | | 60 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | | | ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» | | | 62 | | | | | | 62 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 62 | | | | | | 62 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 | | | ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» | | | 118 | | | | | | 118 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 160 | | | | | | | 160 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 118 | | | | | | 118 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 160 | | | | | | | 160 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 25 | | | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | | | 80 | | | | | | 80 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 80 | | | | | | 80 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 26 | | | ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» | | | 66 | | | | | | 66 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 74 | | | | | | | 74 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 66 | | | | | | 66 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 74 | | | | | | | 74 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 27 | | | ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» | | | 83 | | | | | | 83 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 83 | | | | | | 83 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 28 | | | ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» | | | 144 | | | | | | 144 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 184 | | | | | | | 184 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 144 | | | | | | 144 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 184 | | | | | | | 184 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29 | | | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 130 | | | | | | | 130 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 130 | | | | | | | 130 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30 | | | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | | | 65 | | | | | | 65 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 86 | | | | | | | 86 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 65 | | | | | | 65 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 86 | | | | | | | 86 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31 | | | **ОБУЗ «Суджанская ЦРБ»** | | | 109,34 | | | | | | 109,34 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 150 | | | | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 109,34 | | | | | | 109,34 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 150 | | | | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 32 | | | ОБУЗ «Тимская ЦРБ» | | | 56 | | | | | | 56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 76 | | | | | | | 76 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 56 | | | | | | 56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 76 | | | | | | | 76 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 33 | | | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | | | ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» | | | 70 | | | | | | 70 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 84 | | | | | | | 84 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 70 | | | | | | 70 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 84 | | | | | | | 84 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 35 | | | ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» | | | 55 | | | | | | 55 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 55 | | | | | | 55 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 36 | | | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» | | | 125 | | | | | | 125 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 60% | | | | | | 170 | | | | | | | 170 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 125 | | | | | | 125 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 170 | | | | | | | 170 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 37 | | | ФГБУЗ "МСЧ №125" ФМБА России | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 105 | | | | | | | 105 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Охват диспансерным осмотром 14-летних подростков не менее 80% | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | Комитет здравоохранения Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 105 | | | | | | | 105 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого** | | | **4295,31** | | | | | | **4295,31** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | | | **5600** | | | | | | | **5600** | | | | | **0** | | | | | | **0** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство | | | 4295,31 | | | | | | 4295,31 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 5600 | | | | | | | 5600 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Итого** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Итого** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | БМУ «Курская областная клиническая больница» | | | 6351,87 | | | | | | 6351,87 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 13195,4 | | | | | | | 13195,4 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1530,69 | | | | | | 1530,69 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3258,79 | | | | | | | 3258,79 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | | | ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» | | | 1037,56 | | | | | | 1037,56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 2155,49 | | | | | | | 2155,49 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 250,03 | | | | | | 250,03 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 532,32 | | | | | | | 532,32 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | ОБУЗ «Беловская ЦРБ» | | | 2277,56 | | | | | | 2277,56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4731,89 | | | | | | | 4731,89 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 548,85 | | | | | | 548,85 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1168,61 | | | | | | | 1168,61 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» | | | 1644,91 | | | | | | 1644,91 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3417,14 | | | | | | | 3417,14 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 396,39 | | | | | | 396,39 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 843,92 | | | | | | | 843,92 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | | | ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | | | 3606,14 | | | | | | 3606,14 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 7492,77 | | | | | | | 7492,77 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 869,02 | | | | | | 869,02 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1850,44 | | | | | | | 1850,44 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» | | | 6060,86 | | | | | | 6060,86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 12589,8 | | | | | | | 12589,8 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1460,56 | | | | | | 1460,56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3109,23 | | | | | | | 3109,23 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №1 им Н.С. Короткова» | | | 4858,81 | | | | | | 4858,81 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 10093,36 | | | | | | | 10093,36 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №2» | | | 8325,77 | | | | | | 8325,77 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 17294,83 | | | | | | | 17294,83 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 2006,36 | | | | | | 2006,36 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 4271,21 | | | | | | | 4271,21 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 9 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №3» | | | 10818,43 | | | | | | 10818,43 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 22475,51 | | | | | | | 22475,51 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 2607,05 | | | | | | 2607,05 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 5550,65 | | | | | | | 5550,65 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | | | ОБУЗ «Курская городская больница №6» | | | 9350,67 | | | | | | 9350,67 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 19426,41 | | | | | | | 19426,41 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 2253,35 | | | | | | 2253,35 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 4797,63 | | | | | | | 4797,63 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | | | ОБУЗ «Курская областная детская больница №2» | | | 1164,09 | | | | | | 1164,09 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 2418,09 | | | | | | | 2418,09 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1164,09 | | | | | | 1164,09 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 2418,09 | | | | | | | 2418,09 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | | | ОБУЗ «Курская городская детская стоматологическая поликлиника» | | | 3315,13 | | | | | | 3315,13 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6889,44 | | | | | | | 6889,44 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 3315,13 | | | | | | 3315,13 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 6889,44 | | | | | | | 6889,44 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | | | ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» | | | 8249,86 | | | | | | 8249,86 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 17137,9 | | | | | | | 17137,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1988,07 | | | | | | 1988,07 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 4232,45 | | | | | | | 4232,45 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | | | ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | | | 3644,1 | | | | | | 3644,1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 7570,13 | | | | | | | 7570,13 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | | | ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» | | | 5643,3 | | | | | | 5643,3 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 11723,49 | | | | | | | 11723,49 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | | | ОБУЗ «Курская городская поликлиника №7» | | | 3087,37 | | | | | | 3087,37 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6413,51 | | | | | | | 6413,51 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | | | ОБУЗ «Курская городская стоматологическая поликлиника» | | | 2239,6 | | | | | | 2239,6 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4652,47 | | | | | | | 4652,47 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | | | ОБУЗ «Железногорская городская стоматологическая поликлиника» | | | 5668,58 | | | | | | 5668,58 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 11774,91 | | | | | | | 11774,91 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | | | ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом» | | | 2176,34 | | | | | | 2176,34 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4521,29 | | | | | | | 4521,29 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 524,46 | | | | | | 524,46 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1116,6 | | | | | | | 1116,6 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | | | ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» | | | 1822,06 | | | | | | 1822,06 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3785,67 | | | | | | | 3785,67 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 439,08 | | | | | | 439,08 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 934,92 | | | | | | | 934,92 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №5» | | | 1568,99 | | | | | | 1568,99 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3259,26 | | | | | | | 3259,26 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1568,99 | | | | | | 1568,99 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3259,26 | | | | | | | 3259,26 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7» | | | 1518,37 | | | | | | 1518,37 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3154,53 | | | | | | | 3154,53 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1518,37 | | | | | | 1518,37 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3154,53 | | | | | | | 3154,53 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | | | ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8» | | | 3213,9 | | | | | | 3213,9 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6675,79 | | | | | | | 6675,79 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 3213,9 | | | | | | 3213,9 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 6675,79 | | | | | | | 6675,79 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 | | | ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» | | | 1897,97 | | | | | | 1897,97 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3943,34 | | | | | | | 3943,34 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 457,38 | | | | | | 457,38 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 973,86 | | | | | | | 973,86 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 25 | | | ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» | | | 1695,51 | | | | | | 1695,51 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3522,69 | | | | | | | 3522,69 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 408,59 | | | | | | 408,59 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 869,97 | | | | | | | 869,97 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 26 | | | ОБУЗ «Курская городская женская консультация №7» | | | 657,96 | | | | | | 657,96 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 1366,93 | | | | | | | 1366,93 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 27 | | | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» | | | 2201,64 | | | | | | 2201,64 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощ | | | | | | 4573,63 | | | | | | | 4573,63 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 530,56 | | | | | | 530,56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1129,52 | | | | | | | 1129,52 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 28 | | | ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» | | | 2593,89 | | | | | | 2593,89 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 5389,9 | | | | | | | 5389,9 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 625,08 | | | | | | 625,08 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1331,11 | | | | | | | 1331,11 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29 | | | ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» | | | 1366,54 | | | | | | 1366,54 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 2839,5 | | | | | | | 2839,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 329,31 | | | | | | 329,31 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 701,25 | | | | | | | 701,25 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30 | | | ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» | | | 1847,36 | | | | | | 1847,36 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3838,34 | | | | | | | 3838,34 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 445,18 | | | | | | 445,18 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 947,93 | | | | | | | 947,93 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31 | | | ОБУЗ «Курская ЦРБ» | | | 3213,9 | | | | | | 3213,9 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6677,06 | | | | | | | 6677,06 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 774,79 | | | | | | 774,79 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1649 | | | | | | | 1649 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 32 | | | ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» | | | 1872,67 | | | | | | 1872,67 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3891 | | | | | | | 3891 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 451,28 | | | | | | 451,28 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 960,93 | | | | | | | 960,93 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 33 | | | ОБУЗ «Льговская ЦРБ» | | | 4162,89 | | | | | | 4162,89 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 8648,7 | | | | | | | 8648,7 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 1003,18 | | | | | | 1003,18 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 2135,92 | | | | | | | 2135,92 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | | | ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» | | | 1265,31 | | | | | | 1265,31 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 2628,86 | | | | | | | 2628,86 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 304,92 | | | | | | 304,92 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 649,23 | | | | | | | 649,23 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 35 | | | ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» | | | 2530,63 | | | | | | 2530,63 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 5257,37 | | | | | | | 5257,37 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 609,84 | | | | | | 609,84 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1298,39 | | | | | | | 1298,39 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 36 | | | ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» | | | 2783,7 | | | | | | 2783,7 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 5782,89 | | | | | | | 5782,89 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 37 | | | ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» | | | 3188,59 | | | | | | 3188,59 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6624,19 | | | | | | | 6624,19 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 768,39 | | | | | | 768,39 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1635,94 | | | | | | | 1635,94 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 38 | | | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | | | 1973,89 | | | | | | 1973,89 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4101,16 | | | | | | | 4101,16 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 475,67 | | | | | | 475,67 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1012,84 | | | | | | | 1012,84 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 39 | | | ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» | | | **1366,27** | | | | | | **1366,27** | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 2839,39 | | | | | | | 2839,39 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 329,25 | | | | | | 329,25 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 701,22 | | | | | | | 701,22 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 40 | | | ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» | | | 1771,44 | | | | | | 1771,44 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3680,57 | | | | | | | 3680,57 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 426,89 | | | | | | 426,89 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 908,97 | | | | | | | 908,97 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 41 | | | ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» | | | 3846,56 | | | | | | 3846,56 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 7990,99 | | | | | | | 7990,99 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 926,95 | | | | | | 926,95 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1973,49 | | | | | | | 1973,49 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 42 | | | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | | | 1619,6 | | | | | | 1619,6 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3365,03 | | | | | | | 3365,03 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 390,3 | | | | | | 390,3 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 831,05 | | | | | | | 831,05 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 43 | | | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | | | 1961,23 | | | | | | 1961,23 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4074,79 | | | | | | | 4074,79 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 472,62 | | | | | | 472,62 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1006,33 | | | | | | | 1006,33 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 44 | | | ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» | | | 3871,87 | | | | | | 3871,87 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 8045,04 | | | | | | | 8045,04 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 933,05 | | | | | | 933,05 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1986,83 | | | | | | | 1986,83 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 45 | | | ОБУЗ «Тимская ЦРБ» | | | 1467,77 | | | | | | 1467,77 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3049,39 | | | | | | | 3049,39 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 353,71 | | | | | | 353,71 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 753,09 | | | | | | | 753,09 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 46 | | | ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» | | | 2138,39 | | | | | | 2138,39 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 4443 | | | | | | | 4443 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 515,31 | | | | | | 515,31 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1097,26 | | | | | | | 1097,26 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 47 | | | ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» | | | 1872,67 | | | | | | 1872,67 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3891,29 | | | | | | | 3891,29 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 451,28 | | | | | | 451,28 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 961,01 | | | | | | | 961,01 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 48 | | | ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» | | | 1455,1 | | | | | | 1455,1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 3023,01 | | | | | | | 3023,01 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 350,65 | | | | | | 350,65 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 746,57 | | | | | | | 746,57 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 49 | | | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» | | | 2606,54 | | | | | | 2606,54 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 5415,3 | | | | | | | 5415,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 628,17 | | | | | | 628,17 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1337,39 | | | | | | | 1337,39 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 50 | | | ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника»» | | | 3947,79 | | | | | | 3947,79 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 8201,3 | | | | | | | 8201,3 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 51 | | | ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | | | 2998,8 | | | | | | 2998,8 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 6229,96 | | | | | | | 6229,96 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 722,36 | | | | | | 722,36 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 1538,58 | | | | | | | 1538,58 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 52 | | | ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» | | | 2808,99 | | | | | | 2808,99 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | 5835,27 | | | | | | | 5835,27 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | | 12. 2012 г. | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 2808,99 | | | | | | 2808,99 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 5835,27 | | | | | | | 5835,27 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 53 | | | ОБУЗ «Областной перинатальный центр» | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 5740,43 | | | | | | | 5740,43 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | |  | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 54 | | | ФГУЗ «МСЧ №125 ФМБА России» | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 15700 | | | | | | | 15700 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в т.ч. повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | | | | |  | | | | | ТФОМС Курской области | | | |
|  | | | В том числе на детство | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 3877,39 | | | | | | | 3877,39 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого** | | | **164629,74** | | | | | | **164629,74** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | | | **363459,4** | | | | | | | **363459,4** | | | | | **0** | | | | | | **0** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство | | | 42148,09 | | | | | | 42148,09 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | 92914,22 | | | | | | | 92914,22 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого по задаче 3** | | | **952 557,70** | | | | | | **410 426,40** | | | | **0,00** | | | | | | **542 131,3** | | | | | |  | | | | | | **1782700,80** | | | | | | | **909 162,20** | | | | | **0,00** | | | | | | **873 538,60** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство по задаче 3 | | | **133692,96** | | | | | | **54172,09** | | | | **0** | | | | | | **79520,87** | | | | | |  | | | | | | **369453,19** | | | | | | | **158019,37** | | | | | **0** | | | | | | **211433,82** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **Итого по системе мероприятий** | | | **2162180,80** | | | | | | **1278252,50** | | | | **341797,00** | | | | | | **542131,3** | | | | | |  | | | | | | **2947586,10** | | | | | | | **1636313,5** | | | | | **437734,00** | | | | | | **873538,60** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | Итого на детство по системе мероприятий | | | **652954,8** | | | | | | **454450,87** | | | | **118983,06** | | | | | | **79520,87** | | | | | |  | | | | | | **696412,73** | | | | | | | **415928,09** | | | | | **69050,82** | | | | | | **211433,82** | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |

6. Приложение №4 Программы изложить в следующей редакции:

«

**Ресурсное обеспечение**

**областной целевой программы «Модернизация здравоохранения**

**Курской области на 2011-2012 год»**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования, направления расходов | Всего за период реализации Программы | В том числе по годам: | |
| 2011 год | 2012 год |
| **Всего** | 5 109 766,9 | 2 162 180,8 | 2 947 586,1 |
| в том числе: | | | |
| **ФФОМС** | 2 914 566,0 | 1 278 252,5 | 1 636 313,5 |
| **консолидированный бюджет Курской области** | 779 531,0 | 341 797,0 | 437 734,0 |
| из них: | | | |
| областной бюджет | 744 416,2 | 306 682,2 | 437 734,0 |
| муниципальный бюджет | 35 114,8 | 35 114,8 | - |
| **Курский областной фонд ОМС** | 1 415 669,9 | 542 131,3 | 873 538,6 |
| из общего объема: |  |  |  |
| **НИОКР** | 0 | 0 | 0 |
| **капитальные вложения** | 2 092 731,0 | 1 166 715,4 | 1 023 107,6 |
| **прочие расходы** | 2 879 943,9 | 995 465,4 | 1 884 478,5 |

7.Приложение №5 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Перечень медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, приобретаемого в рамках реализации областной программы «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011-2012 годы»** | | | | |
|
|
| **Наименование оборудования** | **Ед. изм.** | **Всего** | **в том числе:** | |
| **2011 год** | **2012 год** |
| **итого** | **итого** |
| **БМУ «КОКБ»** |  |  |  |  |
| **Ультразвуковая диагностика** |  |  |  |  |
| Переносной ультразвуковой аппарат с двумя датчиками | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой аппарат экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Система диагностическая ультразвуковая в комплекте с датчиками и видеопринтером (с полностью цифровой архитектурой) | шт | 2 | 1 | 1 |
| Система диагностическая ультразвуковая в комплекте с датчиками и видеопринтером | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковая эндоскопическая установка с ультразвуковым видеобронхоскопом, ультразвуковым видеогастроскопами | шт | 1 |  | 1 |
| **Рентгенодиагностическое оборудование** |  |  |  |  |
| Низкопольный магнитно-резонансный томограф | шт | 1 | 1 |  |
| Универсальный телеуправляемый аналоговый рентгенодиагностический аппарат (одноштативный на три рабочих места) | шт | 2 | 2 |  |
| Комплекс рентгендиагностический на 2 рабочих места | шт | 2 | 1 | 1 |
| Рентгеновская система с двумя комплектами пластин | шт | 1 | 1 |  |
| Малодозовый цифровой флюорограф | шт | 1 | 1 |  |
| Мобильный рентгеновский аппарат «С-дуга» | шт | 3 | 3 |  |
| Мобильный рентгеновский аппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Мультиформатная лазерная камера | шт | 1 | 1 |  |
| Установка ангиографическая с принадлежностями | шт | 1 |  | 1 |
| **Эндоскопическая хирургия** |  |  |  |  |
| Установка репроцессор для гибких эндоскопов с системой фильтрации воды | шт | 1 | 1 |  |
| Видеогастроскоп терапевтический двухканальный | шт | 1 | 1 |  |
| Бронхоскоп с источником света | шт | 4 | 4 |  |
| Гастрофиброскоп с источником света | шт | 2 | 2 |  |
| Дуоденофиброскоп с источником света | шт | 1 | 1 |  |
| Уретерореноскоп жесткий с прямым каналом | шт | 1 | 1 |  |
| Цистоскоп катетеризационный с источником света | шт | 1 | 1 |  |
| Цистоскоп смотровой с источником света | шт | 1 | 1 |  |
| Цистоуретроскоп смотровой | шт | 1 | 1 |  |
| **Отделение анестезиологии и реанимации** |  |  |  |  |
| Аппарат ИВЛ для транспортировки пациентов | шт | 2 | 2 |  |
| Многофункциональный монитор | шт | 10 | 10 |  |
| Инфузионный шприцевой насос | шт | 10 | 10 |  |
| **Отделение реанимации и интенсивной терапии** |  |  |  |  |
| Аппарат ИВЛ | шт | 7 | 7 |  |
| Система мониторинга внутричерепного давления | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт | 2 | 2 |  |
| **Операционный блок** |  |  |  |  |
| Артростойка в комплектации монитор, видеокамера, инсуфлятор, осветитель, стойка с комплектом инструментов | шт | 1 | 1 |  |
| Лапароскопическая видео-стойка с уропомпой, артропомопой и набором телескопов | шт | 1 | 1 |  |
| Многофункциональная гидрохирургическая система с 4-мя рукоятками | шт | 1 | 1 |  |
| Травматологическое (ортопедическое) силовое оборудование для остеосинтеза и эндопротезирования | шт | 1 | 1 |  |
| Электрохирургический ВЧ-генератор в комплекте | шт | 1 | 1 |  |
| Гармонический скальпель | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат холодно-плазменной коагуляции | шт | 1 | 1 |  |
| Система биполярной коагуляции | шт | 1 | 1 |  |
| Лазерный контактный литотриптер в полной комплектации | шт | 1 | 1 |  |
| Цисторезектоскоп биполярный в комплекте с высокочастотным электрохирургическим аппаратом и источником света | шт | 1 | 1 |  |
| Микроскоп с монитором и интегрированной видеокамерой | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат радиоволновой хирургический | шт | 1 | 1 |  |
| ЭФИ лаборатория | шт | 1 | 1 |  |
| Центральное стерилизационное отделение | компл | 1 | 1 |  |
| Ректоскоп операционный с набором для трансанальных микрохирургических операций | шт | 1 | 1 |  |
| Видеостойка эндоскопическая с видеогастроскопом, видеобронхоскопом, видеоколоноскопом, видеодуоденоскопом, видеопреобразователем для эндоскопов в комплекте с принадлежностями | шт | 1 |  | 1 |
| Стол операционный с принадлежностями | шт | 2 |  | 2 |
| Высокотехнологичный низкотемпературный плазменный аппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат электрохирургический с функциями монополярной, биполярной коагуляции и электролигирования | шт | 1 |  | 1 |
| Комплект сшивающе-режущих аппаратов для открытой хирургии | компл | 1 |  | 1 |
| Комплект сшивающе-режущих аппаратов для эндохирургии | компл | 1 |  | 1 |
| Паровой стерилизатор на 100 литров | шт | 3 | 3 |  |
| **Отделение гравитационной хирургии и диализа** |  |  |  |  |
| Монитор для плазмотерапии и гемодиализа | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для проведения одноигольного мембранного плазмофереза | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат «Искусственная почка» | шт | 10 |  | 10 |
| **Педиатрия** |  |  |  |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат для педиатрии для всех видов анестезии | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для детей с возможностью вентиляции у новорожденных детей (дыхательный объем от 50,0) | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор прикроватный универсальный с набором педиатрических датчиков, включая датчики для новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр педиатрический | шт | 2 | 2 |  |
| Место реанимационное для новорожденных детей с подогревом лучистым теплом и гелевым матрацем | шт | 1 | 1 |  |
| Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Кровать детская функциональная с набором приспособлений для интенсивной терапии (для детей до 1 года, от 1 года до 5 лет) | шт | 5 | 5 |  |
| **Клиническая лаборатория** |  |  |  |  |
| Гематологический анализатор | шт | 1 |  | 1 |
| Полуавтоматический анализатор для исследований системы гемостаза | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор для исследования электролитов (К, Na, Са) | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор для исследования глюкозы, производительностью не менее 80 тестов в час | шт | 1 |  | 1 |
| Микроскоп бинокулярный | шт | 4 |  | 4 |
| Биохимический анализатор | шт | 1 |  | 1 |
| **Бактериологическая лаборатория** |  |  |  |  |
| Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат для анаэробной культивации микроорганизмов | шт | 2 |  | 2 |
| Гемокультиватор (бактериологический анализатор культур крови) | шт | 1 |  | 1 |
| **Лаборатория клинической иммунологии** |  |  |  |  |
| Микропланшетный фотометр для проведения фотометрии стандартных 96- луночных планшетов, используемый для иммуноферментного анализа | шт | 1 |  | 1 |
| Автоматическое программируемое промывающее устройство для 96-луночных планшетов | шт | 1 |  | 1 |
| **Функциональная диагностика** |  |  |  |  |
| Регистратор суточного мониторирования ЭКГ | шт | 2 |  | 2 |
| Компьютерный реограф | шт | 1 |  | 1 |
| Спироанализатор | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокардиограф 6-ти канальный | шт | 1 |  | 1 |
| **Консультативная поликлиника** |  |  |  |  |
| Рабочее место офтальмолога | шт | 1 |  | 1 |
| Проектор знаков | шт | 1 |  | 1 |
| Бинокулярный непрямой офтальмоскоп | шт | 2 |  | 2 |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Спирограф | шт | 1 |  | 1 |
| Устройство для исследования вибрационной чувствительности | шт | 1 |  | 1 |
| Дефибриллятор | шт | 1 |  | 1 |
| Электрохирургический ВЧ-генератор для общехирургических и эндохирургических операций в комплекте с принадлежностями | шт. | 1 | 1 |  |
| Мобильный лечебно-диагностический комплекс | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»** |  |  |  |  |
| Компьютерный томограф (16 – срезовый) | шт | 1 | 1 |  |
| Фибродуоденоскоп | шт | 3 | 3 |  |
| Универсальная ультразвуковая диагностическая система экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ для новорожденных, детей грудного и старшего возраста. | Шт | 3 | 3 |  |
| Концентратор кислорода (переносной) | шт | 5 | 5 |  |
| Дозаторы для введения лекарственных средств | шт | 15 | 15 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 14 | 14 |  |
| Автоматический анализатор глюкозы и лактата | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматический анализатор мочи | шт | 3 | 3 |  |
| Анализатор газового состава крови (КЩС) | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматический анализатор для определения гликозилированного гемоглобина | шт | 1 | 1 |  |
| Иммунохимический экспресс-анализатор , с расходными материалами для определения тропонина Т, СК-МВ, миоглобина, Д-димера, натрийуретического гормона) на 1000 исследований | шт | 1 | 1 |  |
| Микропланшетный фотометр анализатор для иммуноферментного анализа | шт | 1 | 1 |  |
| Шейкер-инкубатор термостатируемый 4-х планшетный | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматическое программируемое промывающее устройство для микропланшетов | шт | 1 | 1 |  |
| Миксер циркуляторного типа, с трёхмерной траекторией движения (для встряхивания пробирок) | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для подсчёта лейкоцитов и эритроцитов кондуктометрический | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6/12 канальный с ж/к экраном | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерный эхоэнцефалоскоп переносной | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс для дозированной физической нагрузки с велоэргометром | шт | 1 | 1 |  |
| Реограф компьютерный | шт | 1 | 1 |  |
| Электоронейромиограф компьютерный | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерная система исследования внешнего дыхания с анимационным тестом | шт | 1 | 1 |  |
| Система компьютерного Холтеровского мониторирования ЭКГ с 3 регистраторами | шт | 1 | 1 |  |
| Система суточного мониторирования АД с 4регистраторами | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерный электроэнцефалограф (многофункциональный с ЭЭГ вызванными потенциалами) | шт | 1 | 1 |  |
| Система видеомониторирования ЭЭГ с дистанционной регистрацией сигнала | шт | 1 | 1 |  |
| Видеогастроскоп с 2 гастроскопами | шт | 1 | 1 |  |
| Ультратонкий гастродуаденоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Гастродуаденоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Бронхоскоп детский | шт | 1 | 1 |  |
| Колоноскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Цифровой рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматическая проявочная машина | шт | 1 | 1 |  |
| Денситометр ( от 20 до 150 кг) | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматическая установка для дезинфекции гибких эндоскопов | шт | 1 |  | 1 |
| Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | шт | 3 |  | 3 |
| **ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная областная больница им. Н.А. Семашко»** |  |  |  |  |
| Аппарат ИВЛ для новорожденных, детей грудного и старшего возраста | шт | 2 | 2 |  |
| Противопролежневый матрац | шт | 2 | 2 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курский областной противотуберкулезный диспансер»** |  |  |  |  |
| Уретроскопы | шт | 2 | 2 |  |
| Цистоскопы смотровые с волоконной оптикой | шт | 2 | 2 |  |
| Гистероскоп мягкий (офисный) | шт | 1 |  | 1 |
| Биохимический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Планшетный фотометр-анализатор для ИФА | шт | 1 |  | 1 |
| Микроскоп бинокулярный | шт | 3 | 3 |  |
| Кольпоскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | шт | 5 |  | 5 |
| Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | шт | 5 | 5 |  |
| Насос инфузионный волюметрический | шт | 5 |  | 5 |
| Фибробронхоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Биопсийные щипцы | шт | 1 |  | 1 |
| Осветитель для фиброгастроскопа | шт | 1 |  | 1 |
| Кабина для сбора мокроты | шт | 1 |  | 1 |
| Мобильный рентгеновский аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза, для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм пациента | шт | 5 | 5 |  |
| Центрифуга лабораторная | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат низкочастотной терапии для лечебного воздействия на организм пациента модулированными синусоидальными токами звуковой частоты | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат УЗИ с набором датчиков | шт | 1 | 1 |  |
| Реограф | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | шт | 1 |  | 1 |
| Микроскоп люминесцентный | шт | 2 | 1 | 1 |
| Аппарат для электрокоагуляции | шт | 1 |  | 1 |
| Медицинский кондиционер для операционной | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Реанимационно-дыхательный аппарат | шт | 2 | 2 |  |
| Монитор прикроватный реаниматолога | шт | 3 | 3 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 2 |  | 2 |
| Кровать функциональная | шт | 1 |  | 1 |
| Облучатель бактерицидный | шт | 37 | 37 |  |
| Аппарат лечебного воздействия на кору головного мозга импульсным током низкой частоты прямоугольной формы | шт | 1 | 1 |  |
| Лазерный терапевтический аппарат в комплекте с принадлежностями | шт | 1 | 1 |  |
| Небулайзер | шт | 4 | 4 |  |
| Ультразвуковой ингалятор | шт | 10 | 10 |  |
| Аппарат для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для лечебного воздействия на конечности магнитным полем повышенной частоты | шт | 1 | 1 |  |
| Часы процедурные | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для местной дарсонвализации | шт | 1 | 1 |  |
| Облучатель для верхних дыхательных путей | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для индукционной терапии | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для ультразвуковой терапии | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для КВЧ-терапии | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница»** |  |  |  |  |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 2 |  | 2 |
| Эхоэнцефалоскоп | шт | 2 |  | 2 |
| Рентгенаппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Негатоскоп крупногабаритный | шт | 3 |  | 3 |
| Проявочный бак | шт | 4 | 1 | 3 |
| Аппарат для гальванизации и электрофореза | шт | 3 |  | 3 |
| Аппарат для лечения электросном | шт | 4 |  | 4 |
| Аппарат УВЧ | шт | 6 |  | 6 |
| Аппарат магнитно-ИК-лазерный | шт | 4 |  | 4 |
| Аппарат для магнитотерапии | шт | 4 |  | 4 |
| Компьютерный периметр поля зрения | шт | 1 |  | 1 |
| Автомат. Система д/микробиологических исследован. | Шт | 1 |  | 1 |
| Ламинарный шкаф для исследований мокроты | шт | 1 |  | 1 |
| Микроскоп бинокулярный | шт | 6 |  | 6 |
| Коагулометр одноканальный | шт | 1 |  | 1 |
| Центрифуга | шт | 4 |  | 4 |
| Термостат для гемокоагуляции | шт | 4 |  | 4 |
| Анаэростат | шт | 2 |  | 2 |
| Анализатор глюкозы | шт | 2 |  | 2 |
| Устройство промывающее для планшет | шт | 2 |  | 2 |
| Полуавтоматический биохимический анализатор проточного типа | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат низкочастотный Амплипульс (эквивалент) | шт. | 1 | 1 |  |
| Автоматический шприцевой дозатор | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат ручной дыхательный | шт. | 1 | 1 |  |
| Офтальмоскоп ручной | шт. | 1 | 1 |  |
| Периметр настольный регистрирующий | шт. | 1 | 1 |  |
| Кровать функциональная | шт | 2 | 2 |  |
| Фармацевтический холодильник | шт. | 2 | 2 |  |
| Весы электронные | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»** |  |  |  |  |
| Аппарат для гидроколонотерапии | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат низкочастотный импульсный | шт | 2 |  | 2 |
| Облучатель ультрафиолетовый на 4 человека с | шт | 1 |  | 1 |
| Кресло гинекологическое в комплекте с подставкой-ступенькой | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат для стимуляции мышц | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат для лечения диадинамическими токами | шт | 1 |  | 1 |
| Ингалятор компрессорный | шт | 4 |  | 4 |
| Аппарат физиотерапевтический | шт | 1 |  | 1 |
| Аквадестиллятор | шт | 1 |  | 1 |
| Камера УФ-бактерицидная | шт | 2 |  | 2 |
| Устройство для окраски мазков | шт | 1 |  | 1 |
| Стерилизатор воздушный | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор гематологический | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокоагулятор | шт | 1 |  | 1 |
| Кресло гинекологическое | шт | 1 |  | 1 |
| Стол мойка лабораторная | шт | 1 |  | 1 |
| Планшетный фотометр | шт | 1 |  | 1 |
| Шкаф вытяжной лабораторный | шт | 4 |  | 4 |
| Ламинарный бок с | шт | 1 |  | 1 |
| Лампа бактерицидная рециркуляторная настенная | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Периграф сферический на базе ПК | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Областная наркологическая больница»** |  |  |  |  |
| Электрокардиограф | шт | 2 | 2 |  |
| Биохимический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор гематологический | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор глюкозы | шт | 1 | 1 |  |
| Портативный палатный цифровой рентгенаппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор бифазный с ручным и автоматическим режимами (с функцией SpO2) | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | шт | 1 |  | 1 |
| Ларингоскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Монитор анестезиолога-реаниматолога | шт | 1 |  | 1 |
| Электроотсасыватель | шт | 1 |  | 1 |
| Спектрофотометр | шт | 1 |  | 1 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Спирометр | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер»** |  |  |  |  |
| Микроскоп лабораторный | шт | 2 |  | 2 |
| Люминесцентный микроскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат моечный лабораторный автоматический | шт | 1 |  | 1 |
| Автоматический промыватель планшет | шт | 1 |  | 1 |
| Термоциклер с оптическим модулем | шт | 1 |  | 1 |
| Ультрафиолетовая кабина в комплектации с лампами УФА для ПУВА-терапии | шт | 1 |  | 1 |
| Ультрафиолетовая кабина для терапии УФБ-лучами | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 1 | 1 |  |
| Санитарный транспорт | шт | 1 | 1 |  |
| Дерматоскоп | шт | 4 | 4 |  |
| Облучатель бактерицидный | шт | 2 | 2 |  |
| **ОБУЗ «Областная офтальмологическая клиническая больница – офтальмологический центр»** |  |  |  |  |
| Аппарат офтальмологический ультразвуковой с пахиметрией | шт | 1 | 1 |  |
| Офтальмологический комбайн с проектором знаков, встроенным набором пробных линз и пробной оправой | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерный периметр поля зрения | шт | 1 | 1 |  |
| Автокераторефрактометр | шт | 1 |  | 1 |
| Щелевая лампа | шт | 1 |  | 1 |
| Широкопольная цифровая педиатрическая ретинальная камера | шт | 1 | 1 |  |
| Лазер для проведения лазеркоагуляции | шт | 1 | 1 |  |
| Офтальмологический лазер для коагуляционных вмешательств с возможностью паттернкоагуляции | шт | 1 |  | 1 |
| Оптический когерентный томограф для заднего отрезка глаза | компл. | 1 |  | 1 |
| Комбинированная офтальмологическая хирургическая система для витреоретинальной хирургии с эндолазером и компрессором | компл | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»** |  |  |  |  |
| Дефибриллятор бифазный с ручным и автоматическим режимами (с функцией SpO2) | шт | 1 |  | 1 |
| Велоэргометр | шт | 1 |  | 1 |
| Медицинское оборудование офтальмологического кабинета | шт | 1 |  | 1 |
| Медицинский диагностический комплекс для антропометрии | шт | 1 |  | 1 |
| Установка для профилактики, лечения и реабилитации заболеваний позвоночника | шт. | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Железногорская городская больница №1»** |  |  |  |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат для детей раннего возраста | шт | 1 | 1 |  |
| Прикроватный монитор | шт | 2 | 2 |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Облучатель бактерицидный настенный | шт. | 1 | 1 |  |
| Облучатель передвижной | шт. | 2 | 2 |  |
| Стерилизатор | шт. | 2 | 2 |  |
| Электрокардиограф трехканальный | шт. | 1 | 1 |  |
| Негастоскоп настенный 4-х кадровый | шт. | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт. | 1 | 1 |  |
| Воздушный стерилизатор | шт. | 1 | 1 |  |
| Микроскоп монокулярный | шт. | 3 | 3 |  |
| Колориметр фотоэлектрический концентрационный | шт. | 2 | 2 |  |
| Гемоглобинометр | шт. | 1 | 1 |  |
| Ингалятор | шт. | 3 | 3 |  |
| Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат для низкочастотной физиотерапии | шт. | 4 | 4 |  |
| Аппарат поляризованного света | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат для УВЧ-терапии | шт. | 1 | 1 |  |
| Офтальмоскоп прямой | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор определения границ поля зрения, компьютеризированный | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для магнитотерапии | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Железногорская городская больница №2»** |  |  |  |  |
| Рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозный аппарат | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для ИВЛ | шт | 3 | 3 |  |
| Дефибриллятор | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф | шт | 2 | 2 |  |
| Санитарный автомобиль | шт | 2 |  | 2 |
| **ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом»** |  |  |  |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 2 | 2 |  |
| Реанимационный комплекс для новорожденных | шт | 2 | 2 |  |
| Капнографический монитор | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для неинвазивной ИВЛ у новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ для детей раннего возраста | шт | 3 | 3 |  |
| Фиброоптическая система для фототерапии | шт | 3 | 3 |  |
| Инкубатор для новорожденных | шт | 3 | 3 |  |
| Многоцелевой стол для общей хирургии с принадлежностями | шт | 2 | 2 |  |
| Гематологический автоматический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Рабочая станция для исследования гемостаза | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматический анализатор мочи | шт | 1 | 1 |  |
| Автоматический анализатор газов крови | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 4 | 4 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 5 | 5 |  |
| Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 10 | 10 |  |
| Кровать родовая | шт. | 2 | 2 |  |
| Лампа фототерапии | шт | 1 | 1 |  |
| Облучатель - рециркулятор | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Беловская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 | 1 |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Рентгеновский аппарат на 1 рабочее место | шт | 1 |  | 1 |
| Автоматическая проявочная машина для общей рентгенографии | шт | 1 |  | 1 |
| УЗИ аппарат высокого класса | шт | 1 |  | 1 |
| Стерилизатор паровой | шт. | 1 | 1 |  |
| Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный | шт. | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф | шт. | 3 | 3 |  |
| Аппарат «Амплипульс-5» (эквивалент) | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат физиотерапевтический УЗТ (эквивалент) | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат физиотерапевтический УВЧ (эквивалент) | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат физиотерапевтический МилтаФ-8-01 (5-7Вт) (эквивалент) | шт. | 1 | 1 |  |
| Ингалятор | шт. | 1 | 1 |  |
| Аквадистилятор | шт. | 1 | 1 |  |
| Стерилизатор воздушный | шт. | 1 | 1 |  |
| Лупа бинокулярная | шт. | 1 | 1 |  |
| Санитарный автомобиль | шт. | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Комплекс рентгендиагностический на 2 рабочих места | шт | 1 |  | 1 |
| Электронный плантограф | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 19 |  | 19 |
| Материальный шкаф | шт | 38 |  | 38 |
| **ОБУЗ «Глушковская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Флюорограф малодозовый цифровой | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 21 |  | 21 |
| Материальный шкаф | шт | 42 |  | 42 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор биохимический | Шт | 1 |  | 1 |
| Гематологический автоматический анализатор | шт | 1 |  | 1 |
| Монитор реанимационный и анестезиологический с модулем капнографии с манжетами для новорожденных | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый, насос инфузионный двухшприцевый | шт | 5 |  | 5 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 4 |  | 4 |
| **ОБУЗ «Горшеченская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Монитор реанимационный и анестезиологический с модулем капнографии с манжетами для новорожденных | шт | 1 |  | 1 |
| Шприцевые насосы | шт | 2 | 2 |  |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 2 |  | 2 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 33 |  | 33 |
| Материальный шкаф | шт | 66 |  | 66 |
| Стол операционный | шт | 1 | 1 |  |
| Кислородный концентратор | шт | 1 | 1 |  |
| Вакуумный экстрактор | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Дмитриевская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Маммограф цифровой | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 26 |  | 26 |
| Материальный шкаф | шт | 52 |  | 52 |
| **ОБУЗ «Железногорская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Флюорограф малодозовый цифровой | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 27 |  | 27 |
| Материальный шкаф | шт | 54 |  | 54 |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Золотухинская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 2 | 2 |  |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 2 | 2 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Холодильник | шт | 17 |  | 17 |
| Материальный шкаф | шт | 34 |  | 34 |
| **ОБУЗ « Касторенская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 2 |  | 2 |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 2 |  | 2 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 29 |  | 29 |
| Материальный шкаф | шт | 58 |  | 58 |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| Рентгенологический диагностический комплекс | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Конышевская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 2 |  | 2 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 2 |  | 2 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 23 |  | 23 |
| Материальный шкаф | шт | 46 |  | 46 |
| **ОБУЗ «Кореневская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 2 |  | 2 |
| Электрокардиограф 3/6/12 канальный с программой полной интерпритации ЭКГ | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 2 |  | 2 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 21 |  | 21 |
| Материальный шкаф | шт | 42 |  | 42 |
| **ОБУЗ «Курская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 2 |  | 2 |
| Пульсоксиметр | шт | 3 | 1 | 2 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 32 |  | 32 |
| Материальный шкаф | шт | 64 |  | 64 |
| Гастроскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Ректоскоп смотровой с источником света | шт | 1 | 1 |  |
| Алкотестер | шт | 1 | 1 |  |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курчатовская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Комплекс рентгендиагностический на 2 рабочих места | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор биохимический | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат для РВГ | шт | 1 |  | 1 |
| Фиброгастроскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 17 |  | 17 |
| Материальный шкаф | шт | 34 |  | 34 |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Льговская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 5 | 5 |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 5 | 5 |  |
| Фиброгастроскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких | шт | 1 | 1 |  |
| Холодильник | шт | 37 |  | 37 |
| Материальный шкаф | шт | 74 |  | 74 |
| Электроотсос | шт | 1 | 1 |  |
| Ингалятор компрессорный | шт | 3 | 3 |  |
| **ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 2 |  | 2 |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 18 |  | 18 |
| Материальный шкаф | шт | 21 |  | 21 |
| **ОБУЗ «Медвенская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Флюорограф цифровой | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 5 | 5 |  |
| Электрокардиограф 12 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 6 | 6 |  |
| Ингалятор компрессионный | шт | 3 | 3 |  |
| Микроскоп | шт | 2 | 2 |  |
| Счетчик лейкоцитарной формулы | шт | 1 | 1 |  |
| Холодильник | шт | 14 |  | 14 |
| Материальный шкаф | шт | 28 |  | 28 |
| **ОБУЗ «Обоянская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Маммограф цифровой | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 | 1 |  |
| Суточный монитор ЭКГ, АД | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Холодильник | шт | 32 |  | 32 |
| Материальный шкаф | шт | 64 |  | 64 |
| Автоклав | шт. | 3 | 3 |  |
| Воздушный стерилизатор | шт. | 2 | 2 |  |
| Система суточного мониторирования ЭКГ | шт. | 1 | 1 |  |
| Гастродуоденоскоп | шт. | 3 | 3 |  |
| Осветитель ОГЭ-5 (эквивалент) | шт. | 2 | 2 |  |
| Щипцы биопсийные с круглыми браншами | шт. | 2 | 2 |  |
| Щипцы биопсийные с зубчатыми браншами | шт. | 2 | 2 |  |
| Игла инъекционная для канала 2,8 мм., длинна 1650 мм | шт. | 2 | 2 |  |
| **ОБУЗ «Октябрьская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Электрокардиограф 6-ти канальный | шт | 1 |  | 1 |
| Анализатор биохимический | шт | 1 |  | 1 |
| Микроскоп монокулярный | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Ингалятор небулайзер с компрессором | шт | 1 |  | 1 |
| Ингалятор ультразвуковой | шт | 1 |  | 1 |
| Электроотсос | шт | 2 |  | 2 |
| Концентратор кислорода | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 5 |  | 5 |
| Насос инфузионный волюметрический | шт | 2 |  | 2 |
| Холодильник | шт | 21 |  | 21 |
| Материальный шкаф | шт | 42 |  | 42 |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Пристенская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Флюорограф малодозовый цифровой | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 24 |  | 24 |
| Материальный шкаф | шт | 48 |  | 48 |
| Автомобиль “ChevroletNiva” или эквивалент | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Поныровская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 14 |  | 14 |
| Материальный шкаф | шт | 28 |  | 28 |
| **ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Флюорограф цифровой | шт | 1 | 1 |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Универсальный аналоговый рентгендиагностический аппарат (на 3 рабочих места) | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 3 | 3 |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 5 | 5 |  |
| Холодильник | шт | 31 |  | 31 |
| Материальный шкаф | шт | 62 |  | 62 |
| Санитарный транспорт | шт | 1 | 1 |  |
| Компрессорный ингалятор | шт | 2 | 2 |  |
| **ОБУЗ «Советская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Система диагностическая ультразвуковая | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 5 |  | 5 |
| Материальный шкаф | шт | 10 |  | 10 |
| **ОБУЗ «Солнцевская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт | 1 |  | 1 |
| Монитор реанимационный и анестезиологический с модулем капнографии с манжетами для новорожденных | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт | 5 |  | 5 |
| Анализатор биохимический | шт | 1 |  | 1 |
| Пульсоксиметр | шт | 5 |  | 5 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 10 |  | 10 |
| Материальный шкаф | шт | 30 |  | 30 |
| **ОБУЗ «Суджанская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт | 1 | 1 |  |
| Концентратор кислорода | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 2 | 2 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 5 | 5 |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 5 | 5 |  |
| Холодильник | шт | 28 |  | 28 |
| Материальный шкаф | шт | 56 |  | 56 |
| Стерилизатор паровой с объемом камеры 100л. | Шт. | 2 | 2 |  |
| Стерилизатор паровой | шт. | 3 | 3 |  |
| Стерилизатор воздушный с принудительной конвекцией (80л) | шт. | 7 | 7 |  |
| Стерилизатор воздушный с принудительной конвекцией (160л) | шт. | 1 | 1 |  |
| Стоматологическая установка | шт. | 3 | 3 |  |
| Аппарат для УВЧ-терапии | шт. | 1 | 1 |  |
| Камера дезинфекционная | шт. | 2 | 2 |  |
| Фиброгастроскоп с источником света | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат Амплипульс-5 | шт. | 2 | 2 |  |
| Аппарат для индукционной терапии | шт. | 3 | 3 |  |
| Небулайзер | шт. | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Тимская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Фиброгастроскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 18 |  | 18 |
| Материальный шкаф | шт | 36 |  | 36 |
| Санитарный автомобиль | шт | 1 |  | 1 |
| **МУЗ «Фатежская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Комплекс рентгендиагностический на 3 рабочих места | шт | 1 |  | 1 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 26 |  | 26 |
| Материальный шкаф | шт | 52 |  | 52 |
| **ОБУЗ «Хомутовская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Концентратор кислорода | шт | 1 |  | 1 |
| Фиброгастродуоденоскоп | шт | 1 |  | 1 |
| Суточный монитор ЭКГ, АД | шт | 1 |  | 1 |
| Кардиомонитор | шт | 3 |  | 3 |
| Фетальный монитор | шт | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 29 |  | 29 |
| Материальный шкаф | шт | 58 |  | 58 |
| **ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Рентгеновский аппарат на 1 рабочее место | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковой аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Электронный микроконвексный датчик для доукомплектования имеющегося ультразвукового аппарата | шт | 1 |  | 1 |
| Кардиомонитор | шт | 1 |  | 1 |
| Насос инфузионный одношприцевый | шт. | 1 |  | 1 |
| Холодильник | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Щигровская» ЦРБ»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат высокого класса | шт | 1 | 1 |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор слежения с набором датчиков и манжеток для новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 5 | 5 |  |
| Гематологический автоматический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 5 | 5 |  |
| Стол операционный | шт | 1 |  | 1 |
| Кислородный концентратор | шт | 1 | 1 |  |
| Небулайзер | шт | 2 | 2 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»** |  |  |  |  |
| Рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Система центрального мониторинга | шт | 1 | 1 |  |
| Кардиомонитор | шт | 5 | 5 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат | шт | 2 | 2 |  |
| Аппарат для ИВЛ | шт | 6 | 6 |  |
| Ультразвуковая система экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Бронхоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Дефибриллятор | шт | 2 | 2 |  |
| Анализатор для определения гликозированного гемоглобина | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Автомобиль “ChevroletNiva” или эквивалент | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курская городская больница им. Н.С. Короткова»** |  |  |  |  |
| Станция центрального мониторирования для мониторов | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ | шт | 2 | 2 |  |
| Дефибриллятор | шт | 2 | 2 |  |
| Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Санитарный транспорт | шт | 1 |  | 1 |
| Комплекс для диагностики и активной реабилитации патологии двигательной системы и органов равновесия с биологической обратной связью | компл | 1 |  | 1 |
| Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики | компл | 1 |  | 1 |
| Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики | компл | 1 |  | 1 |
| Набор пробных очковых линз и призм средней | компл | 2 |  | 2 |
| Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур | компл | 1 |  | 1 |
| Стол операционный универсальный | компл | 2 |  | 2 |
| Рабочее место врача – офтальмолога | компл | 1 |  | 1 |
| Авторефкератометр | шт | 2 |  | 2 |
| Комплексная система суточного мониторирования ЭКГ и АД | компл | 1 |  | 1 |
| Бесконтактный компьютерный тонометр | шт | 1 |  | 1 |
| Стол тракционный | компл | 1 |  | 1 |
| Фиброгастродуоденоскоп | компл | 1 |  | 1 |
| Стерилизатор паровой, горизонтальный (двухдверное (проходное) исполнение) | компл | 1 |  | 1 |
| Стерилизатор паровой, горизонтальный (однодверное (непроходное) исполнение) | компл | 1 |  | 1 |
| Щелевая лампа | шт | 2 |  | 2 |
| 3-х канальный портативный электрокардиограф в комплекте с сумкой для переноски | компл | 2 |  | 2 |
| Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики | компл | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курская городская больница №2»** |  |  |  |  |
| УЗИ сканер с 3-мя датчиками экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6/12 канальный с ж/к экраном | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат рентгеновский на два рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор биохимический | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор электролитов крови | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор гематологический (автомат) | шт | 1 | 1 |  |
| Система суточного мониторирования ЭКГ | шт | 1 | 1 |  |
| Система суточного мониторирования АД | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс суточного мониторирования показателей жизнедеятельности | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для детей | шт | 1 | 1 |  |
| Ингалятор небулайзер с компрессором | шт | 1 | 1 |  |
| Плантограф с программным обеспечением и компьютером | шт | 1 | 1 |  |
| Спироанализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Инфузоматы | шт | 2 | 2 |  |
| Диагностический комплекс, включающий в себя: ЭЭГ, РВГ,РЭГ,ФВД | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ портативный | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Концентратор кислорода | шт | 3 | 3 |  |
| Компьютерная система исследования внешнего дыхания с анимационным тестом | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ультразвуковой диагностический с 4 датчиками | шт. | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская детская больница №2»** |  |  |  |  |
| Рентгеновский диагностический комплекс передвижной | шт | 2 | 2 |  |
| Монитор прикроватный неонатальный | шт | 6 | 6 |  |
| Инкубатор для выхаживания недоношенных детей | шт | 15 | 15 |  |
| Биохимический автоматический анализатор. | Шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор газов крови и КОС | шт | 1 | 1 |  |
| Бокс с ламинарным потоком воздуха | шт | 4 | 4 |  |
| Вакуумный отсос | шт | 6 | 6 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 2 | 2 |  |
| Насос инфузионный | шт | 10 | 10 |  |
| Устройство фототерапии для лечения гипербилирубинемии у новорожденных | шт | 6 | 6 |  |
| Система для новорожденных с подогревом | шт | 1 | 1 |  |
| Центрифуга гематокритная | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия | шт | 1 | 1 |  |
| Цветная аналоговая видеокамера с ИК-подсветкой с наличием платы видеозахвата для проведения видео-ЭЭГмониторинга у новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Фиброгастроскоп с осветителем для новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Сверхтонкий бронхофиброскоп для новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат для неонатологии для всех видов анестезии | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ для неинвазивной вентиляции легких | шт | 2 | 2 |  |
| Стол операционный с электроприводом рентгенпрозрачный, 3-х секционный | шт | 2 | 2 |  |
| Эндовидеохирургический комплекс для новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой хирургический скальпель для новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат рентгенодиагностический передвижной с вертикальной стойкой и устройством фиксации новорожденных детей | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ для новорожденных детей от 500 граммов | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой аппарат экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Перфузор | шт | 10 | 10 |  |
| УЗИ сканер экспертного класса для исследования новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Стерилизатор паровой | шт. | 1 | 1 |  |
| Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | шт. | 1 | 1 |  |
| Стерилизатор воздушный | шт. | 2 | 2 |  |
| Камера сохранения стерильности | шт. | 2 | 2 |  |
| Стол перевязочный | шт. | 3 | 3 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская больница №3»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Эхоэнцефалоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 3-х канальный | шт | 2 | 2 |  |
| Комплекс суточного мониторирования показателей жизнедеятельности | шт | 1 | 1 |  |
| Система суточного мониторирования АД | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерная система исследования внешнего дыхания с анимационным тестом | шт | 1 | 1 |  |
| Гастрофиброскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат рентгенодиагностический универсальный | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для детей | шт | 1 | 1 |  |
| Ингалятор небулайзер с компрессором | шт | 1 | 1 |  |
| Инфузоматы | шт | 2 | 2 |  |
| Кислородный концентратор | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| Плантовизор | шт | 1 | 1 |  |
| Диагностический комплекс, включающий в себя: ЭЭГ, РВГ,РЭГ,ФВД | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ портативный | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Галоингалятор | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4»** |  |  |  |  |
| Аппарат рентгеновский С-образный операционный | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат наркозно-дыхательный | шт | 2 | 2 |  |
| Магнитно-резонансный томограф | шт | 1 | 1 |  |
| Гастрофиброскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок» | шт | 5 | 5 |  |
| Электрокардиограф 6/12 канальный с ж/к экраном | шт | 1 | 1 |  |
| Плантовизор | шт | 1 | 1 |  |
| Электроэнцефалограф | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 5 | 5 |  |
| Система ФВД с датчиком | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 3 | 3 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор для новорожденных | шт | 2 | 2 |  |
| Инкубатор для новорожденных | шт | 2 | 2 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 10 | 10 |  |
| Аппарат ИВЛ для новорожденных | шт | 2 | 2 |  |
| Открытое место для реанимации новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковая система экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Автомобиль “ChevroletNiva” или эквивалент | шт | 1 |  | 1 |
| Коагулометр полуавтоматический | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор биохимический полуавтоматический | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская больница №6»** |  |  |  |  |
| Аппарат наркозно-дыхательный | шт | 2 | 2 |  |
| Монитор прикроватный | шт | 4 | 4 |  |
| Дефибриллятор | шт | 1 | 1 |  |
| Скрининнговая система для диагностики нарушения дыхания | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6/12 канальный с ж/к экраном | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерная система исследования внешнего дыхания с анимационным тестом | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс суточного мониторирования ЭКГ+АД | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковая диагностическая система | шт | 1 | 1 |  |
| Ph-метр детский | шт | 1 | 1 |  |
| Гематологический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Биохимический экспресс-анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор мочи для малых лабораторий | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 2 | 2 |  |
| Анализатор газов крови и КОС | шт | 1 | 1 |  |
| Монитор для новорожденных | шт | 3 | 3 |  |
| Инкубатор для новорожденных | шт | 3 | 3 |  |
| Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции новорожденных | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ для новорожденных | шт | 2 | 2 |  |
| Шприцевые насосы | шт | 10 | 10 |  |
| Диагностический комплекс, включающий в себя: ЭЭГ, РВГ,РЭГ,ФВД | шт | 1 | 1 |  |
| Аппарат ИВЛ портативный | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс для лечения детей с нарушением осанки | шт | 1 | 1 |  |
| Антигравитационное оборудование для лечения ДЦП | шт | 1 | 1 |  |
| Плантовизор | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Санитарный транспорт | шт | 1 |  | 1 |
| Концентратор кислорода магистральный | шт. | 2 | 2 |  |
| Концентратор кислорода индивидуальный | шт. | 2 | 2 |  |
| Компрессорный небулайзер | шт. | 6 | 6 |  |
| Индивидуальный галоингалятор | шт. | 2 | 2 |  |
| Коагулометр | шт. | 1 | 1 |  |
| Блок фототерапии | шт | 1 | 1 |  |
| Негатоскоп | шт | 1 | 1 |  |
| Антигравитационное оборудование | шт | 2 | 2 |  |
| **ОБУЗ «Курский городской клинический перинатальный центр»** |  |  |  |  |
| Система диагностическая ультразвуковая | шт | 1 |  | 1 |
| Система диагностическая ультразвуковая в комплекте с датчиками и видеопринтером (с полностью цифровой архитектурой) | шт | 1 |  | 1 |
| Ультразвуковая диагностическая система переносная | шт | 1 | 1 |  |
| Скальпель ультразвуковой | шт | 1 | 1 |  |
| Кресло гинекологическая | шт | 8 | 3 | 5 |
| Машина проявочная | шт | 1 | 1 |  |
| Размораживатель плазмы | шт | 6 | 6 |  |
| Комплекс эндохирургический | шт | 1 | 1 |  |
| Универсальный рентгенодиагностический аппарат (на 3 рабочих места) | шт | 1 | 1 |  |
| Универсальный аппарат ИВЛ «Alia» или эквивалент | шт | 16 | 4 | 12 |
| Аппарат наркозно-дыхательный | шт | 3 | 3 | 0 |
| Монитор прикроватный | шт | 9 | 8 | 1 |
| Дефибриллятор | шт | 6 | 6 |  |
| Передвижной рентгеновский аппарат | шт | 2 | 1 | 1 |
| Анализатор для исследования электролитов (К;NA;Cа) | шт | 1 | 1 |  |
| Биохимический автоматический анализатор. | Шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 8 | 8 |  |
| Насос инфузионный волюметрический | шт | 30 | 15 | 15 |
| Электрокардиограф многоканальный | шт | 2 | 2 |  |
| Монитор витальных функций | шт | 6 | 6 |  |
| Инкубатор для недоношенных детей | шт | 9 | 9 |  |
| Медицинская станция сжатого воздуха | шт | 1 | 1 |  |
| Светильник передвижной операционный с автопитанием | шт | 5 | 5 |  |
| Набор хирургических инструментов | шт | 10 | 10 |  |
| Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | шт | 2 | 2 |  |
| Глюкометр | шт | 2 | 2 |  |
| Коагулометр | шт | 1 | 1 |  |
| Стол для родовспоможения | шт | 7 | 2 | 5 |
| Операционный стол с электроприводом, рентгенпрозрачный 3-х секционный | шт | 3 | 3 |  |
| Столики для реанимации новорожденных | шт | 7 | 7 |  |
| Светильник хирургический в комплекте с балдахином | шт | 2 |  | 2 |
| Кровать функциональная | шт | 32 |  | 32 |
| **ОБУЗ «Курская городская женская консультация №7»** |  |  |  |  |
| Ультразвуковой аппарат стационарный | шт | 1 | 1 |  |
| Фетальный монитор | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»** |  |  |  |  |
| Рентгеновский аппарат цифровой на 2 рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой аппарат экспертного класса | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Автомобиль “ChevroletNiva” или эквивалент | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курская городская поликлиника №7»** |  |  |  |  |
| Цифровой маммограф | шт | 1 | 1 |  |
| Тонометр механический | шт | 3 | 3 |  |
| Дыхательный мешок «Амбу» | шт | 1 | 1 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 2 | 1 | 1 |
| Санитарный транспорт | шт | 1 |  | 1 |
| **ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №5»** |  |  |  |  |
| Анализатор гематологический | шт | 1 | 1 |  |
| Портативный аппарат для ИВЛ | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Биохимический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс для лечения детей с нарушением осанки | шт | 1 | 1 |  |
| Плантовизор | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Диагностический комплекс, включающий в себя: ЭЭГ, РВГ,РЭГ,ФВД | шт | 1 | 1 |  |
| Офтальмоскоп налобный бинокулярный | шт | 1 | 1 |  |
| Тонометр внутриглазного давления | шт | 1 | 1 |  |
| Офтальмологический фонарик | шт | 3 | 3 |  |
| Экспресс-анализатор мочи | шт | 1 | 1 |  |
| Микроскоп | шт | 3 | 3 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7»** |  |  |  |  |
| Портативный аппарат для ИВЛ | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс для лечения детей с нарушением осанки | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Электронный плантограф (комплекс) | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф | шт. | 1 | 1 |  |
| Аппарат низкочастотной терапии | шт. | 1 | 1 |  |
| Гальванизатор | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8»** |  |  |  |  |
| Аппарат рентгеновский на два рабочих места | шт | 1 | 1 |  |
| Ультразвуковой сканер с набором датчиков | шт | 1 | 1 |  |
| Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | шт | 1 | 1 |  |
| Диагностический комплекс, включающий в себя: ЭЭГ, РВГ,РЭГ,ФВД | шт | 1 | 1 |  |
| Электрокардиограф 6 канальный | шт | 1 | 1 |  |
| Комплекс для лечения детей с нарушением осанки | шт | 1 | 1 |  |
| Антигравитационное оборудование для лечения ДЦП | шт | 4 | 4 |  |
| Комплекс для кинезотерапии | шт | 2 | 2 |  |
| Плантовизор | шт | 1 | 1 |  |
| Компьютерный реограф | шт | 1 | 1 |  |
| Гематологический анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Биохимический экспресс-анализатор | шт | 1 | 1 |  |
| Анализатор мочи для малых лабораторий | шт | 1 | 1 |  |
| Спироанализатор с ограничителем | шт | 1 | 1 |  |
| Электроотсос | шт | 2 | 2 |  |
| Пульсоксиметр | шт | 1 |  | 1 |
| Автомобиль “ChevroletNiva” или эквивалент | шт | 1 |  | 1 |
| Стерилизатор паровой | шт | 1 | 1 |  |
| рН - метр | шт | 1 | 1 |  |
| **ОБУЗ Областной клинический онкологический диспансер»** |  |  |  |  |
| Рентген-терапевтический аппарат | шт | 1 |  | 1 |
| Полноразмерная цифровая маммографическая система с томосинтезом | компл | 1 |  | 1 |
| Полностью цифровая универсальная ультразвуковая медицинская диагностическая система экспертного класса | компл | 2 |  | 2 |
| **Количество единиц** | **шт** | **3169** | **1008** | **2161** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.Приложение №6 Программы изложить в следующей редакции: | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение № 6 к областной целевой программе Модернизация здравоохранения Курской области на 2011 - 2012" | | | |  |
|  |  |  |  | Предложения по объектам капитального строительства и капитального ремонта,  планируемых к реализации в рамках Региональной программы модернизации здравооохранения Курской области в 2011 и 2012 годах. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование профиля в соответст-вии с приоритетными направлениями Программы | Мощность медицинс-кого учреж-дения, коек и (или) пос./смену | Основные технико-экономические показатели | | | | Сроки проведения работ | | Объемы и источники финансирования, тыс.рублей | | | | Объемы и источники финансирования, тыс.рублей | | | | Проектно-сметная документация | | | | |
|
| 2011 год | | | | 2012 год | | | |
| Общая площадь зданий медицинс-кого учреж-дения, кв.м | Площадь зданий медицинс-кого учреж-дения, подлежащая капи-тальному ремонту, кв.м | Площадь зданий, подлежащая капи-тальному ремонту из общей площади, % | Стоимость строительства, капи-тального ремонта 1 квадратного метра с НДС, тыс.рублей | начало | окончание | Всего тыс.рублей | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, тыс.рублей | Консолидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации, тыс.рублей | Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования, тыс.рублей | Всего тыс.рублей | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, тыс.рублей | Консолидиро-ванный бюджет субъекта Российской Федерации, тыс.рублей | Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования, тыс.рублей | Наличие положительного заключения государственной экспертизы (орган выдавший заключение, дата выдачи, №) | Кем и когда утверждена проектная и(или) сметная документация (дата, №) | Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Сметная стоимость в ценах 2010г., тыс. руб. | Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 г.в ценах 2010 г., тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Укрепление материально-технической базы всего, в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **442 199,20** | **202 301,35** | **239 897,85** | **0,00** | **579 514,76** | **317 754,76** | **261 760,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **442 199,20** | **202 301,35** | **239 897,85** | **0,00** | **579 514,76** | **317 754,76** | **261 760,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **1** | **БМУ «Курская областная клиническая больница» в том числе:** | **Эндокринология, пульманология,онкология, хирургия, нейрохирургия, нефрология, торакальная хирургия, травматология, операционный блок, неврология,** | **980коек** | **64 970,0** | **16 132,0** | **24,83%** | **9,20** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **59 551,37** | **0,00** | **59 551,37** | **0,00** | **88 941,58** | **25 476,07** | **63 465,51** | **0,00** |  |  |  | **148 492,95** | **148 492,95** |
| 1.1 | Эндокринологическое отделение 6 эт. 1,5 бл. | Эндокринология | 35 коек | 64 970,0 | 740,0 | 1,14% | 12,10 | май 2011 | декабрь 2011 | 8 953,20 | 0,00 | 8 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 953,20 | 8 953,20 |
| 1.2 | Пульмонологическое отделение 8 эт. 1 бл. | пульмонология | 27 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 13,20 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 939,32 | 0,00 | 5 939,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 939,32 | 5 939,32 |
| 1.3 | Пульмонологическое отделение 8 эт. 2 бл. | пульмонология | 27 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 14,17 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 377,85 | 0,00 | 6 377,85 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 377,85 | 6 377,85 |
| 1.4 | Гематологическое отделение 4 эт. 1 бл. | онкология | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 15,82 | май 2011 | декабрь 2011 | 7 119,46 | 0,00 | 7 119,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №1338-10; 3 кв. 2011 № б/н | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 7 119,46 | 7 119,46 |
| 1.5 | Гематологическое отделение 4 эт. 2 бл. | онкология | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 14,97 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736,71 | 0,00 | 6 736,71 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 736,71 | 6 736,71 |
| 1.6 | Хирургическое отделение 9 эт. 4 бл. | хирургия | 35 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 14,01 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306,01 | 0,00 | 6 306,01 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 306,01 | 6 306,01 |
| 1.7 | Нейрохирургическое отделение 7 эт. 3 бл. | нейрохирургия | 60 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 10,98 | май 2011 | декабрь 2011 | 4 942,24 | 0,00 | 4 942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 942,24 | 4 942,24 |
| 1.8 | Нейрохирургическое отделение 7 эт. 4 бл. | Нейрохирургия | 60 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 12,32 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542,75 | 0,00 | 5 542,75 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 542,75 | 5 542,75 |
| 1.9 | Нефрологическое отделение 5 эт. 2,5 блоки | нефрология | 35 коек | 64 970,0 | 650,0 | 1,00% | 13,96 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071,77 | 0,00 | 9 071,77 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 9 071,77 | 9 071,77 |
| 1.10 | Отделение торакальной хирургии 9 эт. 3 бл. | Торакальная хирургия | 25 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 15,38 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 921,72 | 0,00 | 6 921,72 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 921,72 | 6 921,72 |
| 1.11 | Травматологическое отделение 5 эт. 3 бл. | Травматология | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 13,96 | май 2011 | декабрь 2011 | 6 283,67 | 0,00 | 6 283,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 283,67 | 6 283,67 |
| 1.12 | Травматологическое отделение 5 эт. 4 бл. | травматология | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 12,67 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703,37 | 0,00 | 5 703,37 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 703,37 | 5 703,37 |
| 1.13 | Отделение общей хирургии 6 этаж 4 блок | хирургия | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 14,01 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306,31 | 0,00 | 6 306,31 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 306,31 | 6 306,31 |
| 1.14 | Центральное стерилизационное отделение 1 эт. 8 бл. | операционный блок |  | 64 970,0 | 480,0 | 0,74% | 10,27 | май 2011 | декабрь 2012 | 4 904,43 | 0,00 | 4 904,43 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г., № 01/57 от 30.05.2012г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 930,06 | 4 930,06 |
| 1.15 | Рентгенологическое отделение | подготовка помещений под размещение оборудования |  | 64 970,0 | 670,0 | 1,03% | 7,30 | май 2011 | декабрь 2012 | 4 786,71 | 0,00 | 4 786,71 | 0,00 | 107,60 | 0,00 | 107,60 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 894,31 | 4 894,31 |
| 1.16 | Неврологическое отделение 2 эт. 1 бл. | неврология | 30 коек | 64 970,0 | 450,0 | 0,69% | 11,64 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 236,87 | 0,00 | 5 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 236,87 | 5 236,87 |
| 1.17 | Кровельное покрытие | кровельное покрытие |  | 64 970,0 | 8 342,0 | 12,84% | 1,00 | май 2011 | декабрь 2011 | 8 337,72 | 0,00 | 8 337,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | Кровельные работы | 8 337,72 | 8 337,72 |
| 1.18 | Кровельное покрытие | кровельное покрытие |  | 64 970,0 | 6 338,3 | 9,76% | 0,63 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005,59 | 0,00 | 4 005,59 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. № 1338-10 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | Кровельные работы | 4 005,59 | 4 005,59 |
| 1.19 на экон | Лестница центрального входа гл. корпуса больницы | центральный вход | 980коек | 64 970,0 | 300,0 | 0,46% | 3,84 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 153,29 | 0,00 | 1 153,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. № 1179-11 | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 1 153,29 | 1 153,29 |
| 1.20 на экон | замена окон в корпусах больницы | корпуса больницы | 980коек | 64 970,0 | 64 970,0 | 100,00% | 0,03 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 894,46 | 0,00 | 1 894,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. | Главный врач Приказ № 01/141 от 21.01.2011г. | замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 1 894,46 | 1 894,46 |
| 1.21 | кап.ремонт помещекний под размещение МРТ | подготовка помещений под размещение оборудования | 980коек | 64 970,0 | 100,0 | 0,15% | 0,03 | май 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,36 | 0,00 | 2 012,36 | 0,00 | экспертиза в ОГУ "ГЭП Курской области" 1кв.2012г. | Главный врач Приказ № 01/57 от 30.05.2012г. | замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 2 012,36 | 2 012,36 |
| 1.22 | кап.ремонт помещекний под размещение ангеографического комплекса | подготовка помещений под размещение оборудования |  | 64 970,0 | 98,0 | 0,15% | 0,04 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,76 | 2 355,76 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2012г. № 3147-12 | Главный врач Приказ № 01/80 от 22.10.2012г. | замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 2 359,45 | 2 359,45 |
| 1.23 экон. | Ревматологическое отделение 5эт.5бл. | терапия | 40 коек | 64 970,0 | 150,0 | 0,23% | 12,49 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,28 | 0,00 | 1 873,28 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4 кв.2012г. №2952-12 | Главный врач Приказ № 01/80 от 22.10.2012г. | сантехнические, электромонтажные и иные ремонтные работы в соответствии со СД | 1 872,28 | 1 873,28 |
| 1.24 доп. | гнойное отделение и РХМДЛ | хирургия | 45 коек | 64 970,0 | 1 100,0 | 1,69% | 18,61 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 447,23 | 21 447,23 | 0,00 | 0,00 | ОБУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2012г. | Главный врач приказ от 22.10.2012г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **21 447,23** | **21 447,23** |
| 1.25 доп. | стационар | Эндокринология, пульманология,онкология, хирургия, нейрохирургия, нефрология, торакальная хирургия, травматология, операционный блок, неврология, | 980 | 64 970,0 | 920,0 | 1,42% | 5,43 | ноябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147,57 | 4 147,57 | 0,00 | 0,00 | ОБУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2012г. | Главный врач приказ от 22.10.2012г. | замена дверей, полового покрытия | **4 147,57** | **4 147,57** |
| **2** | **ОБУЗ «Областная наркологическая больница», в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, наркология** | **250 коек** | **3 708,9** | **3 488,6** | **94,06%** | **6,31** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **10 182,80** | **0,00** | **10 182,80** | **0,00** | **11 817,20** | **0,00** | **11 817,20** | **0,00** |  |  |  | **22 000,00** | **22 000,00** |
| 2.1 | стационар г.Железногорск | Наркология | 34000 п/год | 401,6 | 181,3 | 45,14% | 11,98 | май 2011 | 16.11.2011 | 2 171,78 | 0,00 | 2 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №336-11 | Главный врач Приказ № 4-А от 25.03.2011г. | замена кровли,окон, дверей, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 171,78 | 2 171,78 |
| 2.2 | стационар №1 г.Курск | Наркология | 90 коек | 2 333,9 | 1 048,5 | 44,92% | 0,86 | май 2011 | 17.11.2011 | 902,06 | 0,00 | 902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №317-11 | Главный врач Приказ № 4-А от 25.03.2011г. | замена окон, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 902,06 | 902,06 |
| 2.3 | стационар №2 | Наркология | 60 коек | 973,4 | 973,4 | 100,00% | **6,50** | май 2011 | декабрь 2011 | 6 330,81 | 0,00 | 6 330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №221-11, | Главный врач Приказ № 4-А от 25.03.2011г.; 06.12 2011 | замена отопления, водопровода, канализации, окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 330,81 | 6 330,81 |
| 2.4 | поликлиника, стационар №1 | амбулаторно-поликлиническая помощь | 90 коек, 34 400 п/год | 2 333,9 | 1 285,4 | 55,08% | 9,19 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 817,20 | 0,00 | 11 817,20 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2кв. 2011г. №11 | Главный врач Приказ № 11 от 14.06.2011г. | замена дверей, окон, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 11 817,20 | 11 817,20 |
| экон | ремонт кровли 1-го наркологического отделения | Наркология | 90 коек | 2 333,9 | 495,0 | 21,21% | 1,57 | ноябрь 2011 | декабрь 2011 | 778,15 | 0,00 | 778,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" № 3392-11 | Главный врач от 17.10.2011 | ремонт кровли, замена стропил | 778,15 | 778,15 |
| **3** | **ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" в том числе:** | **туберкулез** | **2000 анализов/с 155 коек** | **8 823,9** | **2 653,9** | **30,08%** | **11,62** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **30 831,98** | **0,00** | **30 831,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | 30 831,98 | 30 831,98 |
| 3.1 | детская поликлиника (поэтапно) | туберкулез | 250 п/с | 759,2 | 759,2 | 99,99% | 13,04 | май 2011 | декабрь 2011 | 9 897,82 | 0,00 | 9 897,82 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №253-12; № | Главный врач Приказ № 57-А 24.03.2011г.; 16.12.2011 | замена кровли, окон, дверей, фасада, водопровода, канализации, электропроводки, ПС и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 9 897,82 | 9 897,82 |
| 3.2 | терапевтическое отделение | туберкулез | 60 коек | 3 423,9 | 666,4 | 19,46% | 5,63 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 754,60 | **0,00** | **3 754,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №253-13 | Главный врач Приказ № 57-А 24.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 754,60 | 3 754,60 |
| 3.3 | лечебный корпус №2 | туберкулез | 95 коек | 3 423,9 | 1 039,6 | 30,36% | 5,47 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 689,74 | 0,00 | 5 689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №253-14 | Главный врач Приказ № 57-А 24.03.2011г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 689,74 | 5 689,74 |
| 3.4 | клинико-диагностическая лабаратория | туберкулез | 2000 анализов/с | 188,7 | 188,7 | 100,00% | 25,16 | май 2011 | декабрь 2011 | 4 747,98 | 0,00 | 4 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №253-16; 1 | Главный врач Приказ № 57-А 24.03.2011г.; 23,09.2011; 08.11.2011 | замена кровли, окон, дверей, электропроводки, фасад и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 747,98 | 4 747,98 |
| на экон | ремонт цоколя корпуса №4, отмостки, установка отливов, облицовка сайдингом фасада здания корпуса №4 | туберкулез |  | 962,9 | 856,0 | 88,90% | 1,40 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 195,06 | 0,00 | 1 195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. №3017-11 | Главный врач 08.11.2011 | цокол корпуса №4, отмостка, отливовы, фасад и иные ремонтные работы, утвержденные СД | 1 195,06 | 1 195,06 |
| на экон | ремонт фасада лечебных корпусов №2 и №3 | туберкулез | 155коек | 4 452,1 | 2 906,5 | 65,28% | 1,91 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 546,78 | 0,00 | 5 546,78 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. № | Главный врач 25.11.2011 | ремонт фасада и иные ремонтные работы, утвержденные СД | 5 546,78 | 5 546,78 |
| **4** | **ОБУЗ "Областной детский санаторий" в том числе:** | **реабилитация** | **100 коек** | **5 917,0** | **2 068,7** | **34,96%** | **4,73** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **9 791,73** | **0,00** | **9 791,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **9 791,73** | **9 791,73** |
| 4.1 | учебно-лечебный корпус | реабилитация | 100 коек | 2 323,9 | 1 434,7 | 61,74% | 6,35 | май 2011 | декабрь 2011 | 9 117,34 | 0,00 | 9 117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №183-11; 4 кв. 2010 | Главный врач Приказ № 67-с от 2.03.2011г.; 05.12.2011 | замена окон, дверей, отопления, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 9 117,34 | 9 117,34 |
| 4.2 | главный корпус | реабилитация | 100 коек | 3 277,9 | 634,0 | 19,34% | 1,06 | май 2011 | декабрь 2011 | 674,39 | 0,00 | 674,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области"4кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ № 67-с от 25.03.2011г. | замена полов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 674,39 | 674,39 |
| **5** | **ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" в том числе:** | **реабилитация** | **287 коек 50 п/с** | **8 976,0** | **2 879,6** | **32,08%** | **2,58** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **4 042,99** | **0,00** | **4 042,99** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** |  |  |  | **7 442,99** | **7 442,99** |
| 5.1 | терапевтическое отделение (1 отделение) | реабилитация | 87 коек | 2 634,0 | 694,0 | 26,35% | 3,91 | май 2011 | декабрь 2011 | 2 716,83 | 0,00 | 2 716,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №1333-10, 4кв 2011 № 3511-11 | Главный врач Приказ № 23 от 28.02.2011г.; 13.11.2011 | замена окон, дверей, электропроводки, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 716,83 | 2 716,83 |
| 5.2 | приемное отделение | реабилитация | 50 п/с | 5 738,0 | 324,0 | 5,65% | 4,09 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 326,16 | 0,00 | 1 326,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №1333-10; 4 кв. 2011 №2455-11 | Главный врач Приказ № 23 от 28.02.2011г.; 07.10.2011 | замена окон, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 326,16 | 1 326,16 |
| 5.3 | главный корпус | реабилитация | 200 коек | 8 976,0 | 1 861,6 | 20,74% | 1,53 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2кв. 2011г. №1105-11 | Главный врач Приказ № 56 от 06.06.2011г. | замена водопровода, канализации, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 856,00 | 2 856,00 |
| экон | клинико-диагностическая лаборатория |  | 10000 исслед./год | 186,0 | 186,0 | 100,00% | 2,92 | июнь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №270-12 | Главный врач Приказ № 56 от 06.06.2011г. | полы, окраска и облицовка стен, смена светильников | 544,00 | 544,00 |
| **6** | **ОБУЗ "Курская областная клиническая станция переливания крови" в том числе:** | **гемотрансфузиология** | **12 т./в год** | **5 098,0** | **2 110,0** | **41,39%** | **8,80** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **18 569,96** | **0,00** | **18 569,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **18 569,96** | **18 569,96** |
| 6.1 | Кровля главного корпуса | гемотрансфузиология | 12 т./в год | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00% | 2,32 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 487,20 | 0,00 | 3 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №0178-11; № 2693-11 | Главный врач Приказ № 01-04/49-пд от 25.03.2011г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 487,20 | 3 487,20 |
| 6.2 | главный корпус | гемотрансфузиология | 12 т./в год | 2 583,5 | 610,0 | 23,61% | 24,73 | май 2011 | декабрь 2011 | 15 082,76 | 0,00 | 15 082,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. №0208-11 | Главный врач Приказ № 01-04/49-пд от 25.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 15 082,76 | 15 082,76 |
| **7** | **ОБУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница" в том числе:** | **психиатрия** | **1 680 коек** | **55 307,0** | **9 998,0** | **18,08%** | **12,39** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **71 751,98** | **0,00** | **71 751,98** | **0,00** | **114 617,46** | **0,00** | **114 617,46** | **0,00** |  |  |  | **123 868,42** | **123 868,42** |
| 7.1 | корпус №5 | психиатрия | 82 коек | 1 590,0 | 1 179,2 | 74,16% | 21,67 | май 2011 | декабрь 2011 | 16 397,40 | 0,00 | 16 397,40 | 0,00 | 9 153,87 | 0,00 | 9 153,87 | 0,00 | ОГУ "ГЭП Курской области" № 46-1-5-0118-11 от 09.03.2011г. Корпуса № 5,9,13,21 | Главный врач Приказ № 77-П от 15.03.2011г. | замена,окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 25 551,27 | 25 551,27 |
| 7.2 | корпус №9 | психиатрия | 142 койки | 2 302,0 | 1 680,9 | 73,02% | 21,24 | май 2011 | декабрь 2011 | 25 649,51 | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 10 048,17 | 0,00 | 10 048,17 | 0,00 | ОГУ "ГЭП Курской области" № 46-1-5-0118-11 от 09.03.2011г. Корпуса № 5,9,13,21 | Главный врач Приказ № 77-П от 15.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 35 697,68 | 35 697,68 |
| 7.3 | корпус №13 | психиатрия | 110 коек | 1 592,0 | 1 156,2 | 72,63% | 22,06 | май 2011 | декабрь 2011 | 6 737,00 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 18 773,15 | 0,00 | 18 773,15 | 0,00 | ОГУ "ГЭП Курской области" № 46-1-5-0118-11 от 09.03.2011г. Корпуса № 5,9,13,21 | Главный врач Приказ № 77-П от 15.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 25 510,15 | 25 510,15 |
| 7.4 | корпус №21 | психиатрия | 50 коек | 2 625,0 | 2 712,8 | 103,34% | 13,68 | май 2011 | декабрь 2011 | 22 608,07 | 0,00 | 22 608,07 | 0,00 | 14 501,25 | 0,00 | 14 501,25 | 0,00 | ОГУ "ГЭП Курской области" № 46-1-5-0118-11 от 09.03.2011г. Корпуса № 5,9,13,21 | Главный врач Приказ № 77-П от 15.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 37 109,32 | 37 109,32 |
| экон | корпус 1, отделение 8 | психиатрия | 30 коек | 460,0 | 249,0 | 54,13% | 1,45 | декабрь 2011 | декабрь 2011 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. б/н | Главный врач от 15.11.2011г. | замена окон, полов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 360,00 | 360,00 |
| 7.5 | корпус № 31 | психиатрия | 40 коек | 1 127,0 | 594,6 | 52,76% | 1,37 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,26 | 0,00 | 814,26 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2012г. б/н | Главный врач от 15.08.2012г. | замена окон, полов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 814,26 | 814,26 |
| 7.6 | корпус № 6 | психиатрия | 50 коек | 1 672,0 | 1 181,4 | 70,66% | 21,88 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 843,51 | 0,00 | 25 843,51 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2кв. 2011г. №1434-12 | Главный врач Приказ № 124-П от 24.06.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 25 843,51 | 25 843,51 |
| 7.7 | корпус № 3 | психиатрия | 110 | 1 980,0 | 1 492,9 | 75,40% | 23,77 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 483,25 | 0,00 | 35 483,25 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2кв. 2011г. №1434-12 | Главный врач Приказ № 124-П от 24.06.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 35 483,25 | 35 483,25 |
| **8** | **ОБУЗ "Курский клинический психоневрологический диспансер" в том числе:** | **психиатрия** | **200 п/с, 130 коек** | **2 738,6** | **1 940,0** | **70,84%** | **5,15** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 8.1 | поликлиника | психиатрия | 200 п/с | 655,4 | 640,0 | 97,65% | 0,78 | май 2011 | декабрь 2011 | 499,95 | 0,00 | 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ №27-А от 25.03.2011г. | замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 499,95 | 499,95 |
| 8.2 | дневной стационар ул.Овечкина | психиатрия | 70 коек | 664,5 | 580,0 | 87,28% | 2,16 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 251,80 | 0,00 | 1 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ №27-А от 25.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 251,80 | 1 251,80 |
| 8.3 | дневной стационар ул.Димитрова | психиатрия | 50 коек | 1 048,0 | 720,0 | 68,70% | 11,59 | май 2011 | декабрь 2011 | 6 824,27 | 0,00 | 6 824,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ №27-А от 25.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 824,27 | 8 342,42 |
| 8.4 | кровля поликлиники | психиатрия |  | 298,0 | 298,0 | 100,00% | 4,80 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 423,98 | 0,00 | 1 423,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ №27-А от 25.03.2011г. | кровельные работы | **1 431,13** | **1 431,13** |
| **9** | **ОБУЗ "Офтальмологическая клиническая больница - офтальмологический центр" в том числе:** | **офтальмология** | **5 000 опер/год, 80 коек** | **3 427,8** | **3 651,8** | **106,53%** | **6,79** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **8 306,37** | **0,00** | **8 306,37** | **0,00** | **16 500,00** | **9 694,18** | **6 805,82** | **0,00** |  |  |  | **24 806,37** | **24 806,37** |
| 9.1 | оперблоки 2 и 3 этажи | офтальмология | 5 000 опер/год | 3 427,8 | 606,0 | 17,68% | 13,71 | май 2011 | декабрь 2011 | 8 306,37 | 0,00 | 8 306,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2010г. №1384-13 | Главный врач Приказ №40-А от 10.02.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, электропроводки, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 306,37 | 8 306,37 |
| 9.2 | 1,2 офтальмологическое отделение | офтальмология | 80 коек | 3 427,8 | 3 045,8 | 88,86% | 5,42 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 9 694,18 | 6 805,82 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ № 38 20.05.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, электропроводки, вентиляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 16 500,00 | 16 500,00 |
| **10** | **ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» в том числе:** | **педиатрия** | **380 п/с, 225 коек** | **8 604,9** | **5 604,7** | **65,13%** | **4,17** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **3 368,06** | **3 199,66** | **168,40** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** |  |  |  | **23 368,06** | **23 368,06** |
| 10.1 | поликлиника | педиатрия | 380 п/с | 1 907,6 | 1 907,6 | 100,00% | 0,80 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 529,42 | 1 452,95 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области"4кв. 2008 №0397-07 | Главный врач Приказ № 76/1-Б от 21.01.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 529,42 | 1 529,42 |
| 10.2 | неврологическое отделение (кровля) | педиатрия | 20 коек | 742,0 | 742,0 | 100,00% | 0,38 | май 2011 | декабрь 2011 | 278,68 | 264,75 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. №0397-07 | Главный врач Приказ № 76/1-Б от 21.01.2011г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 278,68 | 278,68 |
| 10.3 | нефрологическое отделение (кровля) | педиатрия | 30 коек | 462,0 | 462,0 | 100,00% | 0,91 | май 2011 | декабрь 2011 | 420,41 | 399,39 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области"4кв. 2008 №0397-07 | Главный врач Приказ № 76/1-Б от 21.01.2011г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 420,41 | 420,41 |
| на экон | ремонт 2-го педиатрического отделения | педиатрия | 42 коек | 574,0 | 547,0 | 95,30% | 1,84 | май 2011 | декабрь 2011 | 1008,02 | 957,62 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области"4кв. 2011 № | Главный врач | замена дверей , канализациии иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 1 008,02 | 1 008,02 |
| на экон | помещение для установки томографа | педиатрия |  | 130,0 | 68,0 | 52,31% | 1,93 | май 2011 | декабрь 2011 | 131,53 | 124,95 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области"4кв. 2011 № | Главный врач | ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | 131,53 | 131,53 |
| 10.4 | лечебный корпус (окна, электроснабжение) | педиатрия | 175 коек | 5 604,7 | 5 604,7 | 100,00% | 3,57 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1кв. 2011 №1095-11(501-11) | Сметная документация в стадии разработки (до 1 июня 2011г.) | замена электропроводки, дверей, полы, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **11** | **ОКУЗ «Областной специализированный Дом ребенка» в том числе:** | **педиатрия** | **150 коек** | **4 290,4** | **2 632,0** | **61,35%** | 3,05 | **май 2011** | **декабрь 2011** | **6 376,28** | **0,00** | **6 376,28** | **0,00** | **1 661,91** | **0,00** | **1 661,91** | **0,00** |  |  |  | **8 038,19** | **8 038,19** |
| 11.1 | ремонт помещений (гр.№2,№8, изолятор, подвальное помещение, помещение карантина, кровля, гр. №4) | педиатрия | 150 коек | 4 290,4 | 2 632,0 | 61,35% | 2,42 | май 2011 | декабрь 2011 | 6 376,28 | 0,00 | 6 376,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №0190-11 | Главный врач Приказ № 58-А от 10.02.2011г. | замена дверей, водопровода, канализации, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 376,28 | 6 376,28 |
| 11.2 | кап.ремонт кровли, ремонт помещений группы №7 | педиатрия | 150 коек | 4 290,4 | 470,0 | 10,95% | 3,54 | апрель 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661,91 | 0,00 | 1 661,91 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2010г. №287-12 |  | замена дверей,окон, ремонт кровли, окраска стен, потолков, облицовка стен, электромонтажные работы и иные ремонтные работы | 1 661,91 | 1 661,91 |
| **12** | **ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" в том числе:** | **реабилитация** | **234 п/с** | **791,5** | **791,5** | **100,00%** | **19,07** | **февраль 2012** | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 095,01** | **0,00** | **15 095,01** | **0,00** |  |  |  | **15 095,01** | **15 095,01** |
| 12.1 | главный корпус\* | реабилитация | 234 п/с | 791,5 | 791,5 | 100,00% | **19,07** | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 095,01 | 0,00 | 15 095,01 | **0,00** | ОГУ "ГЭП Курской области" № 46-1-3-0119-11 от 28.06.2011г. | Главный врач Приказ № от 28.06.2011г. | замена кровли, полов,окон, дверей, водопровода, канализации, ПС, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 15 095,01 | 15 095,01 |
| **13** | **ОБУЗ "Железногорская станция переливания крови" в том числе:** | **гемотрансфузиология** | **4560 л** | **2 258,3** | **712,3** | **31,54%** | **3,65** | **февраль 2012** | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 600,03** | **0,00** | **2 600,03** | **0,00** |  |  |  | **2 600,03** | **2 600,03** |
| 13.1 | ремонт главного корпуса | гемотрансфузиология | 4560 л | 2 258,3 | 712,3 | 31,54% | 3,65 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,03 | 0,00 | 2 600,03 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. №1360-11 | Главный врач Приказ № 41 от 21.03.2011г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 600,03 | 2 600,03 |
| **14** | **ОБУЗ «Железногорская городская больница №1"(МУЗ «Городская больница» г. Железногорска) в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь,** | **350 коек 250п/с** | **17 353,8** | **4 695,5** | **27,06%** | **4,31** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **18 617,17** | **17 686,31** | **930,86** | **0,00** | **1 624,09** | **1 624,09** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **20 241,26** | **20 241,26** |
| 14.1 | детская поликлиника (кровельные работы) | педиатрия | 500 п/с | 3 865,2 | 2 065,0 | 53,43% | 1,66 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 435,77 | 3 263,97 | 171,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 2 кв. 2010г.б/н | Главный врач Приказ № ПР-156А от 5.10.2010г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **3 435,77** | **3 435,77** |
| 14.2 | поликлиника, стационар | амбулаторно-поликлиническая помощь, педиатрия | 500 п/с | 7 310,8 | 2 630,5 | 35,98% | 5,77 | май 2011 | декабрь 2011 | 15 181,40 | 14 422,34 | 759,06 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ № ПР-156А от 5.10.2010г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 15 181,40 | 15 181,39 |
| 14.3 доп. | оздоровительный центр "Зорюшка" | педиатрия | 60 коек 250 п/с | 2 448,4 | 747,9 | 30,55% | 2,17 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,09 | 1 624,09 | 0,00 | 0,00 |  | Главный врач от | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 624,09 | 1 624,09 |
| **15** | **ОБУЗ «Железногорская городская больница №2"(МУЗ «Медико-санитарная часть» г. Железногорск )в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, травматология, хирургия, кардиология, неврология** | **500 п/с** | **5 920,7** | **1 248,0** | **21,08%** | **9,51** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **11 645,68** | **11 213,34** | **432,34** | **0,00** | **5 806,47** | **5 645,68** | **160,79** | **0,00** |  |  |  | **17 452,15** | **11 862,90** |
| 15.1 | поликлиника, стационар , в т.ч. физиотерапия | амбулаторно-поликлиническая помощь | 500 п/с | 7 685,0 | 1 248,0 | 16,24% | **9,51** | май 2011 | декабрь 2012 | 11 645,68 | 11 213,34 | 432,34 | 0,00 | 217,22 | 56,43 | 160,79 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ № 188-С от 6.10.2010г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 11 862,90 | 11 862,90 |
| 15.2 доп. | кровля | хирургия, травматология, кордиология, неврология | 260 коек | 6 692,8 | 1 109,0 | 16,57% | 1,03 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,99 | 1 137,99 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от | кровельные работы, замена окон, дверей, водопровода, канализации, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **1 137,99** | **1 137,99** |
| 15.3 доп. | опреационный блок | хирургия, травматология | 140 коек | 6 692,8 | 204,0 | 3,05% | 21,82 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,26 | 4 451,26 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от | кровельные работы | 4 451,26 | 4 451,26 |
| **16** | **ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом» в том числе:** | **родовспоможение** | **149 коек** | **6 914,4** | **6 914,4** | **100,00%** | **2,10** | **май 2011** | **декабрь 2011** | **14 517,80** | **13 791,91** | **725,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **14 517,80** | **14 517,80** |
| 16.1 | Родильный дом, в т.ч. 1,2,3 этаж | родовспоможение | 45 коек | 2 850,9 | 2 850,9 | 100,00% | 2,01 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 720,89 | 5 434,85 | 286,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №178-С от 12.10.2010г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 720,89 | 5 720,89 |
| 16.2 | отделение патологии беременных | родовспоможение | 45 коек | 540,1 | 540,1 | 100,00% | 5,03 | май 2011 | декабрь 2011 | 2 716,07 | 2 580,27 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №178-С от 12.10.2010г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 716,07 | 2 716,07 |
| 16.3 | женская консультация ул. Димитрова | родовспоможение | 500 п/с | 1 316,0 | 1 316,0 | 100,00% | 1,51 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 983,83 | 1 884,64 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №178-С от 12.10.2010г. | замена окон,водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 983,83 | 1 983,83 |
| 16.4 | генекологическое отделение | родовспоможение | 69 коек | 2 003,0 | 2 003,0 | 100,00% | 0,96 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 930,04 | 1 833,54 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №178-С от 12.10.2010г. | замена кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 930,04 | 1 930,04 |
| 16.5 | дневной стационар ул. Гагарина | родовспоможение | 20 п/с | 744,1 | 744,1 | 100,00% | 2,91 | май 2011 | декабрь 2011 | 2 166,97 | 2 058,62 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №178-С от 12.10.2010г. | замена окон, дверей, водопровода, канализации и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **2 166,97** | **2 166,97** |
| **17** | **ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, педиатрия, хирургия, терапия, геникология, неврология** | **150п/с, 82 койки** | **4 193,6** | **2 891,5** | **68,95%** | 2,03 | май 2011 | **декабрь 2011** | **4 194,05** | **3 984,34** | **209,71** | **0,00** | **1 672,50** | **1 588,88** | **83,62** | 0,00 |  |  |  | **5 866,55** | **5 866,55** |
| 17.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 150п/с | 1 240,3 | 829,0 | 66,84% | 1,24 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 025,47 | 974,20 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области", 1 кв. 2011г. № 355-11 | Главный врач Приказ № 181 от 21.03.2011г. | замена системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 025,47 | 1 025,47 |
| 17.2 | детская консультация поликлиники | педиатрия | 11 коек | 332,5 | 332,5 | 100,00% | 5,03 | апрель 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672,50 | 1 588,88 | 83,62 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области", 1 кв. 2011г. | Главный врач Приказ № 181 от 21.03.2011г. | замена системы отопления, окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 672,50 | 1 672,50 |
| 17.3 | хирургическое, терапевтическое, геникологическое, неврологическое отделение | хирургия, терапия, геникология, неврология | 94 койк | 2 290,6 | 1 730,0 | 75,53% | 1,83 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 168,58 | 3 010,14 | 158,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области", 1 кв. 2011г. № 365-11 | Главный врач Приказ № 181 от 21.03.2011г. | замена окон, дверей, полов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 168,58 | 3 168,58 |
| **18** | **ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» в том числе:** | **хирургия, родовспоможение** | **59 коек** | **14 739,5** | **1 830,0** | **12,42%** | 10,05 | май 2011 | **декабрь 2012** | **9 347,84** | **8 880,45** | **467,39** | **0,00** | **9 037,40** | **8 585,53** | **451,87** | **0,00** |  |  |  | **18 385,24** | **18 385,24** |
| 18.1 | хирургическое отделение | хирургия | 42 коек | 19 600,0 | 915,0 | 4,67% | 9,88 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,40 | 8 585,53 | 451,87 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв 2010г. №965-10 | Главный врач приказ № 64 от 25.10.2010г. | замена окон, дверей, электропроводки, сантехники, водопровода и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 9 037,40 | 9 037,40 |
| 18.2 | родильное отделение | родовспоможение | 17 коек | 19 600,0 | 915,0 | 4,67% | 10,22 | май 2011 | декабрь 2011 | 9 347,84 | 8 880,45 | 467,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв 2010г. №965-10 | Главный врач приказ № 64 от 25.10.2010г. | замена окон, дверей, электропроводки, сантехники, водопровода и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 9 347,84 | 9 347,84 |
| **19** | **ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, терапия** | **335 п/с 38 коек** | **6 875,7** | **1 883,4** | **27,39%** | 4,35 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 199,47** | **7 789,50** | **409,97** | **0,00** |  |  |  | **8 199,47** | **8 199,47** |
| 19.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 335 п/с | 888,0 | 888,0 | 100,00% | 3,37 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995,00 | 2 845,25 | 149,75 | 0,00 | Администрация Обоянского р-на 3 кв 2010г. б/н | Главный врач приказ №92 от 25.03.2011 | замена кровли, дверей, окон, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 995,00 | 2 995,00 |
| 19.2 | терапевтическое отделение | терапия | 38 коек | 995,4 | 995,4 | 100,00% | 5,23 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204,47 | 4 944,25 | 260,22 | 0,00 | Администрация Обоянского р-на 3 кв 2010г. б/н | Главный врач приказ №92 от 25.03.2011 | замена кровли, дверей, окон, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 204,47 | 5 204,47 |
| **20** | **ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургия, родовспоможение, педиатрия** | **109 коек, 330 п/с** | **9 946,3** | **3 296,3** | **33,14%** | 5,57 | май 2011 | **декабрь 2012** | **12 025,94** | **11 422,04** | **603,90** | **0,00** | **6 337,47** | **6 072,01** | **265,46** | **0,00** |  |  |  | **18 363,41** | **18 363,41** |
| 20.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 330 п/с | 2 662,7 | 886,0 | 33,27% | 3,68 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 262,39 | 3 099,27 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Суджанского р-на 4 кв 2010г. №2 | Главный врач Приказ № 54-Б от 28.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 262,39 | 3 262,39 |
| 40 959 | хирургическое отделение | хирургия | 25 коек | 2 378,1 | 777,5 | 32,69% | 3,35 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603,25 | 2 473,09 | 130,16 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2 кв. 2010г.№ 811-10 | Главный врач Приказ № 54-Б от 28.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 603,25 | 2 603,25 |
| 20.3 | родильное отделение | родовспоможение | 17 коек | 2 662,7 | 888,0 | 33,35% | 9,87 | май 2011 | декабрь 2011 | 8 763,55 | 8 322,77 | 440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Суджанского р-на 4 кв 2010г. №3 | Главный врач Приказ № 54-Б от 28.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 763,55 | 8 763,55 |
| 20.4 | детское отделение 1 эт. | педиатрия | 9 коек | 2 378,1 | 744,8 | 31,32% | 3,63 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705,94 | 2 570,64 | 135,30 | **0,00** | Администрация Суджанского р-на 1 кв 2011г. б/н | Главный врач Приказ № 54-Б от 28.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 705,94 | 2 705,94 |
| 20.5 доп. | хирургическое отделение | хирургия | 40 коек | 777,5 | 777,5 | 100,00% | 1,32 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,28 | 1 028,28 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от 22.10.2012г. | замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | **1 028,28** | **1 028,28** |
| **21** | **ОБУЗ «Беловская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургия, терапия, родовспоможение, педиатрия** | **89 коек, 372 п/с** | **8 562,8** | **4 827,0** | **56,37%** | 1,63 | май 2011 | **декабрь 2011** | **7 850,68** | **7 458,18** | **392,50** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **7 850,68** | **7 850,68** |
| 21.1 | стационар, поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургия, терапия, родовспоможение, педиатрия | 89 коек, 372 п/с | 8 562,8 | 4 827,0 | 56,37% | 1,63 | май 2011 | декабрь 2011 | 7 850,68 | 7 458,18 | 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2 кв. 2010г.№0759-10 | Главный врач Приказ №111 от 24.06.2010г. | замена кровли, окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 7 850,68 | 7 850,68 |
| **22** | **ОБУЗ «Льговская ЦРБ» в том числе:** | **терапия. Детское инфекционное отделение** | **189 коек, 265 п/с** | **4 963,9** | **1 127,9** | **22,72%** | 5,59 | май 2011 | **декабрь 2012** | **5 694,77** | **5 410,03** | **284,74** | **0,00** | 614,29 | **583,58** | **30,71** | **0,00** |  |  |  | **6 309,06** | **6 309,06** |
| 22.1 | терапевтическое отделение | терапия | 33 коек | 809,9 | 809,9 | 100,00% | 7,03 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 694,77 | 5 410,03 | 284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами Администрация Льговского района Курской области 1 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №176-0 от 3.02.2011г. | Замена окон, отопления, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 694,77 | 5 694,77 |
| 22.2 | инфекционное отделение | детское инфекционное оделение | 19 коек | 318,0 | 318,0 | 100,00% | 1,93 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,29 | 583,58 | 30,71 | 0,00 | Управление делами Администрация Льговского района Курской области 4 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №176-0 от 3.02.2011г. | Замена электропроводки, вентеляции и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 614,29 | 614,29 |
| **23** | **ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, терапия** | **73 койки, 200 п/с** | **9 107,9** | **2 680,2** | **29,43%** | **1,45** | **май 2011** | **декабрь 2012** | **2 945,90** | **2 798,61** | **147,29** | **0,00** | **947,82** | **900,43** | **47,39** | **0,00** |  |  |  | **3 893,72** | **3 893,72** |
| 23.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 9 коек | 2 205,0 | 2 202,0 | 99,86% | 1,34 | май 2011 | декабрь 2011 | 2 945,90 | **2 798,61** | **147,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №514-11 | Главный врач Приказ № 153-А от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 945,90 | 2 945,90 |
| 23.2 | терапевтическое отделение | терапия | 17 коек | 6 902,9 | 478,2 | 6,93% | 1,98 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,82 | 900,43 | 47,39 | 0,00 | Управление делами Администрация Медвенского района Курской области 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ № 153-А от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 947,82 | 947,82 |
| **24** | **ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» в том числе:** | **Гинекология, хирургия** | **97 коек, 757 п/с** | **7 770,0** | **1 867,0** | **24,03%** | 4,77 | май 2011 | **декабрь 2012** | **1 526,55** | **1 450,22** | **76,33** | **0,00** | **7 374,70** | **7 005,96** | **368,74** | 0,00 |  |  |  | **8 901,25** | **8 901,25** |
| 24.1 | детская консультация | Гинекололгия | 400 п/с | 6 300,0 | 135,0 | 2,14% | 3,65 | май 2011 | декабрь 2011 | 493,23 | 468,57 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №343-11 | Главный врач Приказ №264-А от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 493,23 | 493,23 |
| 24.2 | хирургическое (операционная) | хирургия | 6 коек | 6 300,0 | 200,0 | 3,17% | 5,17 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 033,32 | 981,65 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №343-11 | Главный врач Приказ №264-А от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, полов, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 033,32 | 1 033,32 |
| 24.3 | хирургическое отделение | хирургия | 6 коек | 5 616,3 | 1 532,0 | 27,28% | 4,41 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760,63 | 6 422,60 | 338,03 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №343-12 | Главный врач Приказ №264-А от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 6 760,63 | 6 760,63 |
| 24.4 экон. | родильное отделение | родовспоможение | 4 коек | 5 616,3 | 95,0 | 1,69% | 6,46 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,07 | 583,36 | 30,71 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2012г. №2233-12 | Главный врач Приказ № от | Замена окон, дверей, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 614,07 | 614,07 |
| **25** | **ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, инфекционное отделение** | **105 коек, 250 п/с** | **5 338,3** | **3 089,3** | **57,87%** | 2,78 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 584,65** | **5 799,64** | **2 785,01** | **0,00** |  |  |  | **8 584,65** | **8 584,65** |
| 25.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 250 п/с | 4 735,6 | 2 827,7 | 59,71% | 2,82 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985,54 | 5 230,49 | 2 755,05 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. №1857-10 | Главный врач Приказ №23§3 от 1.12.2010г. | Замена окон, дверей, отопления, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 7 985,54 | 7 985,54 |
| 25.2 | хирургическое отделение | хирургия |  | 602,7 | 261,6 | 43,40% | 2,29 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,11 | 569,15 | 29,96 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. |  | ремонт полов окраска стен, потолков, облицовка стен, смена дверных полотен, окраска окон, замен моек, унитазов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 599,11 | 599,11 |
| **26** | **ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **105 коек, 125 п/с** | **5 906,0** | **3 292,4** | **55,75%** | 2,78 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 140,31** | **8 683,29** | **457,02** | 0,00 |  |  |  | **9 140,31** | **9 140,31** |
|  | хирургическое отделение (п.Олымский) | хирургия | 36коек | **5 906,0** | 2 184,8 | 36,99% | 3,53 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718,03 | 7 332,13 | 385,90 |  | ОБУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. |  | Замена электропроводки, отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **7 718,03** | 7 718,03 |
|  | кровля здания терапевтического корпуса | терапия | 22койки | **5 906,0** | 1 107,6 | 18,75% | 1,28 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,28 | 1 351,17 | 71,11 |  | ОБУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. |  | Ремонт кровли терапевтического корпуса | **1 422,28** | 1 422,28 |
| **27** | **ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **250 п/с** | **4 120,9** | **700,3** | **16,99%** | 1,70 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 799,09** | **6 739,70** | **59,39** | **0,00** |  |  |  | **6 799,09** | **1 187,87** |
| 27.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 250 п/с | 700,3 | 700,3 | 100,00% | 1,70 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,87 | 1 128,48 | 59,39 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1321-10 | Главный врач Приказ №15-п от 29.09.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 187,87 | 1 187,87 |
| 27.2 доп. | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 250 п/с | 700,3 | 700,3 | 100,00% | 8,01 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611,22 | 5 611,22 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от 22.10.2012г. | электропровока, замена дверей сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | **5 611,22** | **5 611,22** |
| **28** | **ОБУЗ «Курская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **550 п/с** | **5 325,0** | **1 530,0** | **28,73%** | 6,54 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **9 500,00** | **500,00** | 0,00 |  |  |  | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 28.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 550 п/с | 1 530,0 | 1 530,0 | 100,00% | 6,54 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. № 0439-12 | Главный врач Приказ № 016 от 24.03.2011г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **29** | **ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ" в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **150 п/с** | **5 904,3** | **4 035,5** | **68,35%** | 1,27 | май 2011 | **декабрь 2011** | **5 135,00** | **4 878,25** | **256,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  |  | **5 135,00** | **5 135,00** |
| 29.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 150 п/с | 4 035,5 | 4 035,5 | 100,00% | 1,27 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 135,00 | 4 878,25 | 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Администрация Курчатовского района Курской области 1 кв. 2011г. | Главный врач Приказ № 82 от 22.03.2011г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 135,00 | 5 135,00 |
| **30** | **ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **150 п/с** | **4 867,5** | **1 438,0** | **29,54%** | 5,61 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 069,06** | **7 665,61** | **403,45** | 0,00 |  |  |  | **8 069,06** | **8 069,06** |
| 30.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 150 п/с | 1 438,0 | 1 438,0 | 100,00% | 5,61 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 069,06 | 7 665,61 | 403,45 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2 кв. 2011г. № 1243-11 | Сметная документация в стадии разработки (до 1 июня 2011г.) | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 069,06 | 8 069,06 |
| **31** | **ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, терапия, родовспоможение** | **182 коек 150 п/с** | **9 471,1** | **2 150,1** | **22,70%** | 7,20 | май 2011 | **декабрь 2012** | **5 280,72** | **5 016,68** | **264,04** | **0,00** | **10 204,40** | **0,00** | **10 204,40** | 0,00 |  |  |  | **15 485,12** | **15 485,12** |
| 31.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 150 п/с | 482,0 | 482,0 | 100,00% | 9,27 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,04 | 0,00 | 4 469,04 | **0,00** | Администрация Щигровского района Курской области 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 176-с от 18.11.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 469,04 | 4 469,04 |
| 31.2 | терапевтическое отделение | терапия | 17 коек | 2 246,0 | 1 117,5 | 49,76% | 5,13 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735,36 | 0,00 | 5 735,36 | 0,00 | Администрация Щигровского района Курской области 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 176-с от 18.11.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 735,36 | 5 735,36 |
| 31.3 | родильное отделение | родовспоможение | 25 коек | 550,6 | 550,6 | 100,00% | 9,59 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 280,72 | 5 016,68 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Щигровского района Курской области 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 176-с от 18.11.2010г. | Замена окон, дверей, электропроводкисантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 280,72 | 5 280,72 |
| **32** | **ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» в том числе:** | амбулаторно-поликлиническая помощь, родовспоможение, детское отделение | **85 коек, 180 п/с** | **8 263,4** | **2 481,0** | **30,02%** | 5,09 | май 2011 | **декабрь 2012** | **3 351,50** | **3 181,92** | **167,58** | **0,00** | **9 266,53** | **8 991,38** | **275,15** | **0,00** |  |  |  | **12 618,03** | **12 618,03** |
| 32.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 180 п/с | 1 381,0 | 1 381,0 | 100,00% | 2,43 | май 2011 | декабрь 2012 | 3 351,50 | 3 181,92 | 167,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г.№ 1428-11 | Главный врач Приказ № 132с от 7.10.2010г. | Замена окон, дверей, электропроводки, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 351,50 | 3 351,50 |
| 32.2 | акушерско-гинекологическое отделения | родовспоможение | 15 коек | 700,0 | 700,0 | 100,00% | 5,55 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885,78 | 3 691,49 | 194,29 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г.№ 660-12 | Главный врач Приказ № 132с от 7.10.2010г. | Замена окон, дверей, электропроводкисантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 885,78 | 3 885,78 |
| 32.3 | инфекционное отделение | детское инфекционное оделение | 10 коек | 400,0 | 400,0 | 100,00% | 4,04 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,19 | 1 536,33 | 80,86 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г.№ 660-12 | Главный врач Приказ № 132с от 7.10.2010г. | Замена окон, дверей, электропроводки,сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 617,19 | 1 617,19 |
| 32.4 доп. | родильное отделение | родовспоможение | 180 п/с | 700,0 | 700,0 | 100,00% | 5,38 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763,56 | 3 763,56 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от | отопление, электоропроводка и иные ремнтные работы в соответствии с утвержденной СД | **3 763,56** | **3 763,56** |
| **33** | **ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, детское инфекционное отделение** | **185 п/с, 8 коек** | **4 546,0** | **1 036,0** | **22,79%** | 1,68 | май 2011 | **декабрь 2012** | **779,96** | **740,97** | **38,99** | **0,00** | **964,04** | **915,84** | **48,20** | **0,00** |  |  |  | **1 744,00** | **1 744,00** |
| 33.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 185 п/с | 524,0 | 450,0 | 85,88% | 1,73 | май 2011 | декабрь 2011 | 779,96 | 740,97 | 38,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4 кв. 2007г.№ 326-08 | Главный врач Приказ № 34 от 24.02. 2011г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 779,96 | 779,96 |
| 33.2 | инфекционное отделение | детское инфекционное отделение | 8 коек | 3 402,0 | 586,0 | 17,23% | 1,65 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,04 | 915,84 | 48,20 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4 кв. 2007г. б/н | Главный врач Приказ № 34 от 24.02. 2011г. | Замена трубопровода, сантехники, окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 964,04 | 964,04 |
| **34** | **ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургия, терапия** | **86 коек, 378 п/с** | **7 742,9** | **1 698,3** | **21,93%** | 3,32 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 639,66** | **5 357,68** | **281,98** | **0,00** |  |  |  | **5 639,66** | **5 639,66** |
| 34.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь, | 378 п/с | 1 552,4 | 1 152,4 | 74,23% | 3,64 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,24 | 3 988,33 | 209,91 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2 кв. 2010г. № 1364-10 | Главный врач Приказ № 128 от 28.09.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 198,24 | 4 198,24 |
| 34.2 | филиал, п. Солнечный | амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургия, терапия | 27 коек | 6 190,5 | 545,9 | 8,82% | 2,64 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,42 | 1 369,35 | 72,07 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 555-12 | Главный врач Приказ № 128 от 28.09.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 441,42 | 1 441,42 |
| **35** | **ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" в том числе:** | **хирургия** | **150 п/с 54 койки** | **1 701,0** | **995,0** | **58,50%** | 8,76 | май 2011 | **декабрь 2012** | **3 707,80** | **3 522,40** | **185,40** | **0,00** | **5 005,21** | **4 754,95** | **250,26** | **0,00** |  |  |  | **8 713,01** | **8 713,01** |
| 35.1 | хирургическое отделение | хирургия | 15 коек | 1 701,0 | 500,0 | 29,39% | 7,42 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 707,80 | 3 522,40 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ № 74-с от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 707,80 | 3 707,80 |
| 35.2 | педиатрическое отделение | педиатрия | 6 коек | 1 701,0 | 495,0 | 29,10% | 10,11 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,21 | 4 754,95 | 250,26 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. б/н | Главный врач Приказ № 74-с от 21.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 005,21 | 5 005,21 |
| **36** | **ОБУЗ Рыльская ЦРБ в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **222 коек, 600 п/с** | **14 016,9** | **2 351,0** | **16,77%** | 5,04 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 174,36** | **18 582,38** | **591,98** | **0,00** |  |  |  | **19 174,36** | **11 839,61** |
| 36.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 600 п/с | 14 016,9 | 2 351,0 | 16,77% | 5,04 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 839,61 | 11 247,63 | 591,98 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1797-11 | Главный врач Приказ № 115 от 15.03.2011г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 11 839,61 | 11 839,61 |
| 36.2 доп. | стационар (кардиологическое отделение) | кардиология | 25 коек | 14 016,9 | 607,0 | 4,33% | 12,08 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334,75 | 7 334,75 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1797-11 | Главный врач от 22.10.2012г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **7 334,75** | **7 334,75** |
| **37** | **ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **57 коек, 234 п/с** | **1 107,0** | **430,0** | **38,84%** | 1,16 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **499,78** | **474,79** | **24,99** | 0,00 |  |  |  | **499,78** | **499,78** |
| 37.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 234 п/с | 1 107,0 | 430,0 | 38,84% | 1,16 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,78 | 474,79 | 24,99 | 0,00 | Администрация Хомутовского района Курской области 4 кв. 2009 г. № б/н | Главный врач Приказ № 204-Б от 15.09.2010г. | Замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 499,78 | 499,78 |
| **38** | **ОБУЗ "Пристенская ЦРБ", в том числе:** | **хирургия, инфекционное отделение, поликлиника** | **48 коек 345 п/с** | **4 404,3** | **1 112,3** | **25,26%** | 6,19 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **1 553,90** | **1 476,21** | **77,69** | **0,00** | **5 332,29** | **5 163,47** | **168,82** | **0,00** |  |  |  | **6 886,19** | **6 886,19** |
| 38.1 | хирургическое отделение | хирургия | 30 коек | 2 826,5 | 566,3 | 20,03% | 3,31 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876,35 | 1 782,53 | 93,82 | **0,00** | Администрация Пристенского района Курской области 3 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 120-А от 17.02.2011г. | Замена полов дощатых и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 876,35 | 1 876,35 |
| 38.2 | инфекционное отделение | детское инфекционное отделение | 18 коек | 559,8 | 337,7 | 60,33% | 4,44 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | 75,00 | 0,00 | Администрация Пристенского района Курской области 3 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 120-А от 17.02.2011г. | Замена полов дощатых и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 38.3 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 345 п/с | 2 435,7 | 208,3 | 8,55% | 7,46 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 553,90 | 1 476,21 | 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Хомутовского района Курской области 1 кв. 2011 г. № б/н | Главный врач Приказ № 120-А от 17.02.2011г. | Замена полов и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 553,90 | 1 553,90 |
| 38.4 доп. | инфекционное отделение | инфекционное отделение | 18 коек | 560,0 | 560,0 | 100,00% | 3,49 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955,94 | 1 955,94 | 0,00 | 0,00 |  | Главный врач Приказ № . | Отопление, сантехника, электроосвещение и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 955,94 | 1 955,94 |
| **39** | **ОБУЗ "Тимская ЦРБ", в том числе:** | **терапия, хирургия** | **55 коек, 497 п/с** | **7 987,2** | **2 540,0** | **31,80%** | 0,95 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 401,86** | **2 281,77** | **120,09** | 0,00 |  |  |  | **2 401,86** | **2 401,86** |
| 39.1 | терапевтическое отделение | терапия | 20 коек | 3 060,0 | 554,0 | 18,10% | 0,81 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,72 | 424,39 | 22,33 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №321-с от 9.11.2010г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 446,72 | 446,72 |
| 39.2 | хирургическое отделение | хирургия | 18 коек | 3 060,0 | 769,0 | 25,13% | 0,79 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,71 | 574,47 | 30,24 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. б/н | Главный врач Приказ №321-с от 9.11.2010г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 604,71 | 604,71 |
| 39.3 | инфекционное отделение | детское инфекционное отделение | 5 коек | 457,0 | 395,0 | 86,43% | 1,26 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,67 | 473,74 | 24,93 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1074-10 | Главный врач Приказ №321-с от 9.11.2010г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 498,67 | 498,67 |
| 39.4 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 497 п/с | 3 060,0 | 822,0 | 26,86% | 1,04 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,76 | 809,17 | 42,59 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1074-10 | Главный врач Приказ №321-с от 9.11.2010г. | Замена окон, дверей и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 851,76 | 851,76 |
| **40** | **ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ", в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **68 коек** | **2 567,6** | **2 567,6** | **100,00%** | 2,03 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 200,00** | **4 940,00** | **260,00** | 0,00 |  |  |  | **5 200,00** | **5 200,00** |
| 40.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 68 коек | 2 567,6 | 2 567,6 | 100,00% | 2,03 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 4 940,00 | 260,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. № 1275-11 | Главный врач Приказ № 101 от 11.10.2010г. | Замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 200,00 | 5 200,00 |
| **41** | **ОБУЗ "Конышевская ЦРБ", в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **69 коек** | **5 625,8** | **494,5** | **8,79%** | 2,02 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **950,00** | **50,00** | 0,00 |  |  |  | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 41.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 69 коек | 3 585,8 | 494,5 | 13,79% | 2,02 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 | 50,00 | **0,00** | Администрация Конышевкого района Курской области 3 кв. 2010 г. № б/н | Главный врач Приказ № 8 от 25.02.2011г. | Замена окон, электропроводки, водоснабжения, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **42** | **ОБУЗ "Железногорская ЦРБ", в том числе:** | **Терапевтия** | **28 коек** | **1 149,2** | **1 049,2** | **91,30%** | 1,74 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 820,95** | **1 729,90** | **91,05** | 0,00 |  |  |  | **1 820,95** | **1 820,95** |
| 42.1 | стационар | терапевтия | 23 койки | 1 149,2 | 1 049,2 | 91,30% | 1,74 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,95 | 1 729,90 | 91,05 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 2 кв. 2010г. №0857-10 | Главный врач Приказ № 63-0 от 25.03.2011г. | Замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 820,95 | 1 820,95 |
| **43** | **ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь, терапия** | **72 коек, 467 п\с** | **9 892,1** | **2 198,3** | **22,22%** | 1,39 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 065,39** | **2 912,12** | **153,27** | **0,00** |  |  |  | **3 065,39** | **3 065,39** |
| 43.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 467 п/с | 9 892,1 | 1 402,1 | 14,17% | 1,18 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652,11 | 1 569,50 | 82,61 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2008г. б/н | Главный врач Приказ № 80-1 от 17.08.2010г. | Замена окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 652,11 | 1 652,11 |
| 43.2 | терапевтическое отделение | терапия | 42 коек | 9 892,1 | 796,2 | 8,05% | 1,78 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,28 | 1 342,62 | 70,66 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3кв. 2008г. б/н | Главный врач Приказ № 80-1 от 17.08.2010г. | замена сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 413,28 | 1 413,28 |
| **44** | **ОБУЗ "Советская ЦРБ" в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **300 п/с, 123 койки** | **4 647,5** | **539,5** | **11,61%** | 10,06 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 424,88** | **5 153,64** | **271,24** | **0,00** |  |  |  | **5 424,88** | **5 424,88** |
| 44.1 | поликлиника (кровля0 | амбулаторно-поликлиническая помощь | 300 п/с | 1 004,2 | 285,6 | 28,44% | 10,10 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,40 | 2 741,13 | 144,27 | 0,00 | Администрация Советского района Курской области 1 кв. 2011 г. № 1457-11 | Главный врач Приказ № 118 от 25.03.2011г. | замена кровли , сантехники, окон и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 885,40 | 2 885,40 |
| 44.2 | родильный дом | родовспоможение | 23 коек | 489,0 | 253,9 | 51,92% | 10,00 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539,48 | 2 412,51 | 126,97 | 0,00 | Администрация Советского района Курской области 4 кв. 2009 г. | Главный врач Приказ № 118 от 25.03.2011г. | замена окон, электропроводки, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 2 539,48 | 2 539,48 |
| **45** | **ОБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Курск в том числе:** | **неврология,кардиология, амбулаторно-поликлиническая помощь** | **485 коек, 660 п/с** | **15 909,4** | **5 126,9** | **32,23%** | 3,78 | май 2011 | **декабрь 2011** | **13 383,46** | **12 714,29** | **669,17** | **0,00** | **5 975,61** | **5 975,61** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **19 359,07** | **19 359,07** |
| 45.1 | неврологическое отделение 2 этаж | неврология | 30 коек | 6 079,4 | 662,8 | 10,90% | 5,87 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 887,83 | 3 693,44 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска, 2 кв 2009 № б/н | Главный врач Приказ № 95-с от 15.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 887,83 | 3 887,83 |
| 45.2 | кардиологическое отделение 4 этаж | кардиология | 30 коек | 6 079,4 | 664,1 | 10,92% | 8,09 | май 2011 | декабрь 2011 | 5 372,33 | 5 103,71 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска, 2 кв 2009 № б/н | Главный врач Приказ № 95-с от 15.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 372,33 | 5 372,33 |
| 45.3 экон | ремонт кровли | кровельное покрытие | 1200п/с | 5 710,0 | 3 303,0 | 57,85% | 1,25 | декабрь 2011 | дека | 4 123,30 | 3 917,14 | 206,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4кв. 2011г. б/н | Глапвный врач 05.12.2011 | кровельные работы | 4 123,30 | 4 123,30 |
| 45.4 доп. | поликлиника | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | 600 п/с | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,00% | 1,57 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975,61 | 5 975,61 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от | замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 5 975,61 | 5 975,61 |
| **46** | **ОБУЗ «Городская больница № 2» в том числе:** | **гинекололгия, педиатрия** | **110 коек, 750 п/с** | **8 834,1** | **4 934,5** | **55,86%** | 11,62 | май 2011 | **декабрь 2012** | **8 048,78** | **7 646,28** | **402,50** | **0,00** | **49 296,80** | **46 831,96** | **2 464,84** | **0,00** |  |  |  | **57 345,58** | **57 345,58** |
| 46.1 | женская консультация | гинекололгия | 400 п/с | 1 907,8 | 1 907,8 | 100,00% | 14,66 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 968,80 | 26 570,36 | 1 398,44 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 3 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 21-с от 23.03.2011г. | замена окон, сантехники, электропроводки, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 27 968,80 | 27 968,80 |
| 46.2 | детская поликлиника | педиатрия | 350 п/с | 2 134,0 | 2 134,7 | 100,03% | 9,99 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 328,00 | 20 261,60 | 1 066,40 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 3 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 21-с от 23.03.2011г. | замена окон, полов, сантехники, электропроводки, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 21 328,00 | 21 328,00 |
| 46.3 | стационар | педиатрия | 30 коек | 4 952,3 | 892,0 | 18,01% | 9,02 | май 2011 | декабрь 2011 | 8 048,78 | 7 646,28 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 1 кв. 2011г. № б/н | Главный врач Приказ № 21-с от 23.03.2011г. | замена окон, сантехники, электропроводки, системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 048,78 | 8 048,78 |
| **47** | **ОБУЗ «Детская больница № 2» в том числе:** | **педиатрия** | **150 коек, 100 п/с** | **5 162,6** | **2 350,5** | **45,53%** | 11,84 | май 2011 | **декабрь 2011** | **27 838,67** | **26 446,73** | **1 391,94** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **27 838,67** | **27 838,67** |
| 47.1 | отделение патологии новорожденных и недоношенных детей | педиатрия | 40 коек | 5 162,6 | 1 946,0 | 37,69% | 10,27 | май 2011 | декабрь 2011 | 19 993,04 | 18 993,40 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 44-с от 15.02.2011г. | замена кровли, окон, дверей, системы отопления, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 19 993,04 | 19 993,04 |
| 47.2 | детский травматологический пункт | педиатрия | 100 п/с | 5 162,6 | 404,5 | 7,84% | 11,91 | май 2011 | декабрь 2011 | 4 816,82 | 4 575,98 | 240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 44-с от 15.02.2011г. | замена окон, дверей, системы отопления, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 4 816,82 | 4 816,82 |
| 47.3 экон | стационар | педиатрия | 130 коек | 5 162,6 | 1 946,0 | 37,69% | 0,42 | май 2011 | декабрь 2011 | 807,94 | 767,53 | 40,41 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4 кв. 2011г. № б/н | Главный врач | вентиляция | 807,94 | 807,94 |
| 47.4 экон | ремонт лечебных газов | педиатрия | 130 коек | 5 162,6 | 5 104,4 | 98,87% | 0,44 | май 2011 | декабрь 2011 | 2 220,87 | 2 109,82 | 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4 кв. 2011г. № б/н | Главный врач | трубопровод газов | 2 220,87 | 2 220,87 |
| **48** | **ОБУЗ «Детская поликлиника № 5» в том числе:** | **педиатрия** | **150 п/с** | **1 100,0** | **1 100,0** | **100,00%** | 12,23 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 450,11** | **13 250,57** | **199,54** | **0,00** |  |  |  | **13 450,11** | **13 450,11** |
| 48.1 | поликлиника | педиатрия | 150 п/с | 1 100,0 | 520,0 | 47,27% | 7,67 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,77 | 3 791,23 | 199,54 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 3 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 24-с от 15.02.2011г. | замена окон, дверей, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 3 990,77 | 3 990,77 |
| 48.2 доп | поликлиника, отделение восстановительного лечения | педиатрия | 140 п/с | 1 539,0 | 745,0 | 48,41% | 12,70 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 459,34 | 9 459,34 | 0,00 | 0,00 |  | Главный врач от 22.10.2012г. | замена окон, дверей, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **9 459,34** | **9 459,34** |
| **49** | **ОБУЗ «Детская поликлиника № 7» в том числе:** | **педиатрия** | **230 п/с** | **822,0** | **330,1** | **40,16%** | 3,49 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 151,00** | **1 093,45** | **57,55** | **0,00** |  |  |  | **1 151,00** | **1 151,00** |
| 49.1 | поликлиника | педиатрия | 230 п/с | 822,0 | 330,1 | 40,16% | 3,49 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 | 1 093,45 | 57,55 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 59-К от 11.01.2011г. | замена окон, дверей, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 1 151,00 | 1 151,00 |
| **50** | **ОБУЗ «Детская поликлиника № 8» в том числе:** | **педиатрия** | **480 п/с** | **6 605,0** | **5 213,0** | **78,93%** | 2,10 | май 2011 | **декабрь 2011** | **10 948,36** | **10 400,94** | **547,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **10 948,36** | **10 948,36** |
| 50.1 | поликлиника | педиатрия | 480 п/с | 6 605,0 | 5 213,0 | 78,93% | 2,10 | май 2011 | декабрь 2011 | 10 948,36 | 10 400,94 | 547,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 33 от 11.01.2011г. | замена дверей, окон, кровли и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 10 948,36 | 10 948,36 |
| **51** | **ОБУЗ «Городская поликлиника № 7» г. Курск в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **600 п/с** | **3 822,9** | **3 822,9** | **100,00%** | 4,44 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 965,00** | **16 116,75** | **848,25** | 0,00 |  |  |  | **16 965,00** | **16 965,00** |
| 51.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 600 п/с | 3 822,9 | 3 822,9 | 100,00% | 4,44 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 965,00 | 16 116,75 | 848,25 | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 2 кв. 2010г. № б/н | Главный врач Приказ № 142-ОА от 05.10.2010г. | замена дверей, электропроводки, сантехники и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 16 965,00 | 16 965,00 |
| **52** | **ОБУЗ «Городская поликлиника № 5» г. Курск в том числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь** | **150 п/с** | **3 833,8** | **770,4** | **20,09%** | 11,08 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 535,00** | **8 108,25** | **426,75** | 0,00 |  |  |  | **8 535,00** | **8 535,00** |
| 52.1 | поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 600 п/с | 3 833,8 | 770,4 | 20,09% | 11,08 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535,00 | 8 108,25 | 426,75 | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 2кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ №147 от 22.03.2011г. | замена системы отопления, водоснабжения, канализации, окон, дверей, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 8 535,00 | 8 535,00 |
| **53** | **ОБУЗ «Городская клиническая больница № 6» г. Курск в том числе:** | **родовспоможение, пульмонология, терапия, педиатрия, реабилитация** | **195 коек, 1400 п/с** | **18 430,3** | **4 565,3** | **24,77%** | 10,06 | май 2011 | **декабрь 2011** | **38 531,19** | **36 604,63** | **1 926,56** | **0,00** | **7 406,84** | **7 181,56** | **225,28** | **0,00** |  |  |  | **45 938,03** | **45 938,03** |
| 53.1 | 5 этаж стационара (родильное отделение), кровля | родовспоможение | 40 коек | 6 982,4 | 2 498,3 | 35,78% | 6,37 | май 2011 | декабрь 2011 | 15 902,83 | 15 107,69 | 795,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ № 138/01.01.-ОД от 23.03.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления, водоснабжения, кровля и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | 15 902,83 | 15 902,83 |
| 53.2 | пульмонология, терапия | пульмонология, терапия | 75 коек | 6 982,4 | 2 067,0 | 29,60% | 8,47 | май 2011 | декабрь 2011 | 17 500,00 | 16 625,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ № 138/01.01.-ОД от 23.03.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, системы отопления, водоснабжения и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **17 500,00** | **17 500,00** |
| 53.3 экон | приемное отделение роддома 1 эт. и замена трубопроводов отопления (техэтаж) стационара | амбулаторно-поликлиническая помощь | 150 п/с | 601,7 | 601,7 | 100,00% | 5,78 | май 2011 | декабрь 2011 | 3 479,99 | 3 305,99 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №380-12 | Главный врач Приказ № 277-с от 24.03.2011г. | замена дверей, окон, сантехники, системы отоплени и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **3 479,99** | **3 479,99** |
| 53.4 экон | отопление 1-4 этажей и подвала стационара | поликлиника | 40 коек 150 п/с | 6 982,4 | 3 611,7 | 51,73% | 0,46 | май 2011 | декабрь 2011 | 1 648,37 | 1 565,95 | 82,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4 кв. 2011г. | Главный врач | замена системы отопления и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | **1 648,37** | **1 648,37** |
| 53.5 экон | 1 и 4 этажи стационара | поликлиника | 40 коек | 6 982,4 | 2 445,3 | 35,02% | 1,84 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505,56 | 4 280,28 | 225,28 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 4кв. 2011г. № 125/02.3.1-20 |  | замена , окон, ремонт полов, электромонтажные работы и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **4 505,56** | **4 505,56** |
| 53.6 доп. | Взрослая поликлиника, детский реабилитационный центр, ЦЦО | амбулаторно-поликлиническая помощь,педиатрия | 800 п/с | 9 705,1 | 2 250,0 | 23,18% | 1,29 |  | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901,28 | 2 901,28 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" | Главный врач от 22.10.2012г. | Кровельные работы | **2 901,28** | **2 901,28** |
| **54** | **ОБУЗ «Городская больница № 3» г. Курск втом числе:** | **амбулаторно-поликлиническая помощь,педиатрия, неврология, терапия** | **150 коек, 1650 п/с** | **9 447,2** | **601,7** | **6,37%** | 10,77 | май 2011 | **декабрь 2011** | **2 500,00** | **2 375,00** | **125,00** | **0,00** | **3 978,17** | **3 978,17** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **6 478,17** | **6 478,17** |
| 54.1 | детская поликлиника | амбулаторно-поликлиническая помощь | 550 п/с | 601,7 | 601,7 | 100,00% | 4,15 | 19.08.2011 | 02.10.2011 | 2 500,00 | 2 375,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | ОГУ "ЦЦС Курской области" 4 кв. 2011г. |  | замена дверей, окон, сантехники, системы отоплени и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **2 500,00** | **2 500,00** |
| 54.2 доп. | педиатрическое отделение | стационар, педиатрия | 30 коек | 2 617,6 | 396,3 | 15,14% | 10,04 | май 2011 | декабрь 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978,17 | 3 978,17 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 1 кв. 2011г. №380-12 | Главный врач от 22.10.2012г. | замена дверей, окон, сантехники, системы отоплени и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **3 978,17** | **3 978,17** |
| **55** | **ОБУЗ «Городская больница им. Н. С. Короткова» г. Курск в том числе:** | **кардиология, невролгия, терапия, хирургия** | **170 коек, 600 п/с** | **8 197,7** | **897,4** | **10,95%** | 11,01 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 708,68** | **11 303,43** | **405,25** | **0,00** |  |  |  | **11 708,68** | **9 876,74** |
| 55.1 | кардиологическое отделение | кардиология | 50 коек | 8 197,7 | 719,5 | 8,78% | 11,26 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105,00 | 7 699,75 | 405,25 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 2кв. 2010г., № б\н | Главный врач Приказ № 138 от 15.02.2011г. | замена окон, дверей, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **8 105,00** | **8 105,00** |
| 55.2 экон. | стационар (диагностический центр) | кардиология, неврология, терапия, хирургия | 256 исслед/с | 8 197,7 | 177,9 | 2,17% | 9,96 | февраль 2012 | декабрь 2012 |  |  |  |  | 1 771,74 | 1 771,74 |  |  | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2010г. |  |  | **1 771,74** | **1 771,74** |
| 55.3 доп. | стационар (кардиология, диагностический центр) | кардиология, невролгия, хирургия | 50 коек, 256 исл/с | 5 597,1 | 890,5 | 15,91% | 2,06 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831,94 | 1 831,94 | 0,00 | 0,00 | ОГУ "ЦЦС Курской области" 3 кв. 2012г. №2827-12 | Главный врач от 22.10.2012г. | замена дверей, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **1 831,94** | **1 831,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **ОБУЗ «Городской клинический перинатальный центр» в том числе:** | **родовспоможение, гинекология** | **170 коек** | **8 431,8** | **2 179,0** | **25,84%** | 12,49 | февраль 2012 | **декабрь 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 207,69** | **25 997,18** | **1 210,51** | **0,00** |  |  |  | **27 207,69** | **27 207,69** |
| 56.1 | централизованное стерилизационное отделение | родовспоможение |  | 8 431,8 | 192,0 | 2,28% | 11,72 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,94 | 2 138,39 | 112,55 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 1кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ № 97 от 10.12.2010г. | замена дверей, окон, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **2 250,94** | **2 250,94** |
| 56.2 | отделение паталогии беременных | родовспоможение | 30 коек | 8 431,8 | 681,0 | 8,08% | 12,98 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 842,78 | 8 400,64 | 442,14 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 1кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ № 97 от 10.12.2010г. | замена дверей, окон, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **8 842,78** | **8 842,78** |
| 56.3 | акушерский, операционный блок, 1 гинекологическое отделение | родовспоможение | 30 коек | 8 431,8 | 1 306,0 | 15,49% | 10,04 | февраль 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116,47 | 12 460,65 | 655,82 | 0,00 | Департамент строительства и иивестиционных программ города Курска 1кв. 2010г. № б\н | Главный врач Приказ № 97 от 10.12.2010г. | замена дверей, окон, сантехники, электропроводки и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной ПСД | **13 116,47** | **13 116,47** |
| 56.4 доп. | помещения стационара | акушерство, генекология | 170 коек | 8 431,8 | 4 441,0 | 52,67% | 0,67 | октябрь 2012 | декабрь 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,50 | 2 997,50 | 0,00 | 0,00 |  | Главный врач от 22.10.2012г. | замена дверей, электропроводка, отопление, сантехника и иные ремонтные работы в соответствии с утвержденной СД | **2 997,50** | **2 997,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 2.2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **442 199,20** | **202 301,35** | **239 897,85** | **0,00** | **579 514,76** | **317 754,76** | **261 760,00** | **0,00** |  |  |  | **1 021 713,96** | **1 021 713,96** |