«УТВЕРЖДАЮ» Председатель комитета здравоохранения Курской области _______________С.М. Шевченко « 15 » января 2012 г.

Сетевой график реализации областной целевой программы «Модернизация здравоохранения

Курской области на 2011 – 2012 годы»

2012 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Плановое Финансирование (тыс. руб.) | Контрольный показатель | Плано-вое значе-ние | Дата начала | Дата окончания | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Разработка нормативно правовой базы для реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 Заключение дополнительного Соглашения с Минздравсоцразвития РФ «О финансировании региональной Программы» | Комитет здравоохранения Курской области, КОФОМС | Х | Х | Х | 20.01.12г | 01.03.2012г |  |
| 3 | 1.2 Подготовка проекта Постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в Постановление Администрации Курской области 28.04.2011г. №162-па» | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | До 01.03.2012г | 20.03.2012г |  |
| 4 | 1.3. Принятие приказов комитета здравоохранения регламентирующих порядок реализации программы модернизации здравоохранения на 2012 год | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | При необходимости |  | Приказы комитета здравоохранения «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Курской области от 17.08.2011г. №83К», «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Курской области от 03.05.11г №142» |
| 5 | 1.4. Сбор, анализ и формирование отчетных форм по выполнению целевых показателей и реализации мероприятий Программы. | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Х | Ежемесячно, ежеквартально |  |
| 6 | 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями порядков медицинской помощи |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 10 | 2.1. Блок: «Проведение капитального ремонта» |  | 439354,9 | Количество ремонтируемых учреждений | 44 | 01.05.2012г. | 31.12.2012г. |  |
| 11 | 2.1.1 Подготовка проектно-сметной документации и проведение экспертизы подготовленных документов на ремонты помещений в 2012 году | Руководители медицинских учреждений | Х | Х | Х |  | 30.03.2011г | Исполнено |
| 12 | 2.2.2. Мониторинг проведения конкурсных мероприятий по проведению капитальных ремонтов помещений | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 13 | 2.2.3. Проведение капитальных ремонтов | Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | 01.05.2012г. | 31.12.2012г. |  |
| 14 | 2.2.4. Мониторинг проведения ремонтов | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | . Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 15 | 1.2. Блок: «Оснащение оборудованием» |  | 311327,9 | Количество единиц техники | 2101 | 01.05.2012г. | 31.12.2012г. |  |
| 16 | 1.2.1. Проведение конкурсных мероприятий на поставку оборудования, в том числе: | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | 01.05.2012г. | 30.12..2012г. |  |
|  | 1.2.1.1. Проведение мероприятий по оснащению санитарного автотранспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | Комитет здравоохранения Курской области. |  |  | 217 (179 датч., 38 подст.) | 01.08.2012г. | 31.12.2012г. |  |
| 17 | 1.2.2. Мониторинг поставки оборудования в ЛПУ | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 18 | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | В соответствии с дополнительным Соглашением |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.1. Укомплектование ЛПУ компьютерной техникой и программным продуктом |  | Х | Х | Х | 01.06.12г | 31.12.2012г. |  |
| 20 | 2.2. Мониторинг внедрения информационных технологий |  | Х | Х | Х | ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 21 | 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | 3.1. Блок: «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России» | КОФОМС Комитет здравоохранения Курской области | 947690,1 | Число законченных случаев | 21325 | 01.01.12г. | 31.12.2012г |  |
| 23 | 3.1.1. Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение стандартов медицинской помощи в работу больничных ЛПУ | КОФОМС Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Х |  | Исполнено в 2011г. |
| 24 | 3.1.2. Мониторинг оказания медицинской помощи в ЛПУ в соответствии со стандартами | КОФОМС Комитет здравоохранения Курской области | Х | Х | Х | Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 25 | 3.2. Блок: «Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг» (2011г.) | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Число учреждений перешедших на одноканальное финансирование | 56 | 01.01.2012г. |  | 100% исполнение с 01.01.12г |
| 26 | 3.2.1. Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей переход к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг в учреждениях здравоохранения области | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Курской области 30.12.2009г. Распоряжение Администрации Курской области 28.12.2009г. | 100% исполнение с 01.01.12г |
| 27 | 3.2.3. Мониторинг работы ЛПУ по новому тарифу | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 28 | 3.3. Блок: «Проведение диспансеризации 14-летних подростков» | Комитет здравоохранения Курской области. | 5600,0 | % охвата диспансеризац-ией 14-летних подростков | 100% | 01.02.2012г. | 20.12.2012г. |  |
| 29 | 3.3.1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение диспансеризации 14-летних подростков | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Х | 20.01.2012г. |  |
| 30 | 3.3.3. Осуществление мониторинга проведения диспансеризации 14-летних подростков | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | С 01.02.2012г. | 20.12.2012г. |  |
| 31 | 3.6. Блок: «повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» | Комитет здравоохранения Курской области. | 362934,4 | Количество специалистов получающих надбавки | 100% | 01.01.2012г. | 31.12.2012г. |  |
| 32 | 3.6.1. Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | При необходимости | . | Постановления Администрации Курской области от 07.03.12г. №212 – па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 28.04.2011г. №163-па» |
| 33 | 3.6.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной помощи | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | С 01.01.2012г. Ежемесячно | 31.12.2012г |  |
| 34 | 4. Блок: «Информационное сопровождение и управление проектом» | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 35 | 4.1. Организация и проведение заседаний рабочей группы по реализации Программы модернизации здравоохранения Курской области | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Не реже 2 раз в месяц | 31.12.2012г. |  |
| 36 | 4.2. Освещение мероприятий Программы модернизации в средствах массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | 1 раз в квартал | 31.12.2012г. |  |
| 37 | 4.3. Проведение выездных проверок выполнения мероприятий Программы модернизации Программы модернизации здравоохранения Курской области на 2011-2012 годы | Комитет здравоохранения Курской области, ТФОМС | Х | Х | Х | Ежемесячно | 31.12.2012г. |  |
| 38 | 4.4. Сбор отчетов, осуществление мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения Курской области на 2011-2012 годы | Комитет здравоохранения Курской области. | Х | Х | Х | Ежемесячно, Ежеквартально, по итогам года | 31.12.2012г. |  |