Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации ПНП «Здоровье» за 2015 год

1.Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

В 2015 году запланировано провести обследование с целью выявления ВИЧ - инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» – 200 000 человек, провести лечение 550 человек. На 01.01.2016 года обследовано 200527 человек (100,2% от плана). На лечении находится 563 человека.

2.Обеспечение учреждений здравоохранения иммунопрепаратами

В текущем году в вакцинации нуждается: полиомиелит – 12305 чел., гепатит В – 19738 чел., корь – 25347 чел., грипп – 321500 чел.

В рамках национального проекта по состоянию на 01.01.2016 г. против гепатита B привито всего 19738 человек (100 % от плана).

Против полиомиелита привито всего 12310 человек (вакцинация I) (100 % от плана), 12310 человек (вакцинация II) (100 % от плана).

Против кори привито всего 12802 человека (100 % от плана).

В рамках национального календаря было запланировано провести иммунизацию:
- 12855 человек против краснухи (детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее);

- 276643 человека против дифтерии, коклюша, столбняка;

- 25051 человека против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет);

- 12518 человек против туберкулеза (детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет).

На 01.01.2016 г. в рамках национального календаря привито:

- против краснухи 12890 чел. (100,2% от плана);

- против дифтерии, коклюша, столбняка 276645 чел. (100% от плана);
- против кори и эпидемического паротита 25060 чел. (100% от плана);
- против туберкулеза 12518 чел. (100 % от плана).

3.Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, тиреотоксикоз и фенилкетонурию

По состоянию на 01.01.2016 г. обследовано 12785 детей (100% от числа родившихся детей), выявлено 4 ребенка с фенилкетонурией, 1 ребенок с врожденным гипотиреозом и 2 ребенка с муковисцидозом.

- Аудиологический скрининг новорожденных:

С начала года обследовано 12414 детей (97,1 % от числа родившихся детей), нарушения слуха выявлены у 290 детей.

4. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

С начала года направлено на лечение в Федеральные центры 3410 пациентов (в т.ч. детей – 1079 чел.), нуждавшихся в ВМП. Получили лечение 2332 человека (в т.ч. детей – 924 чел.).

Лист ожидания ведется в комитете здравоохранения Курской области. На 01.01.2016 года в листе ожидания состоит  1078 человек, в т.ч. 155 детей.

5. Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам

Выставлено счетов на сумму 125600,0 тыс. рублей (талон №1 – 11808  шт. на сумму 35424,0 тыс. руб., талон №2 – 12247 шт. на сумму 73482,0 тыс. руб., талон № 3.1 – 8567 шт. на сумму 8665,0  тыс. руб., талон №3.2 – 7937 шт. на сумму 8029,0 тыс. руб.).

6. Контролирующие функции комитета здравоохранения Курской области при реализации направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комитетом здравоохранения Курской области введена автоматизированная система контроля за использованием диагностического оборудования в амбулаторно-поликлинических учреждениях и внедрена автоматизированная система контроля за использованием санитарного автотранспорта. Отчеты о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» предоставлялись в соответствии с Типовой Инструкцией. Вопросы реализации национального проекта рассматривались ежемесячно на днях Главного врача, Организаторов здравоохранения, широко освещаются СМИ.